## 2018 год
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме на 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс. руб. <*> |  | Источник финансирования, тыс. рублей | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/ реконструкция) | Наличие объекта в программах комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры
[6 empty] | начало | окончание |  | в текущем финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры | bar: в текущем финансовом году 10 to в текущем финансовом году 13
1 | Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме | Ориентировочная протяженность моста 100 м, ширина 5 м. | город Когалым, улица Дружбы народов | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" | Нет | 522.9 | 1648 |  | 0 | 0 |  | 2170.9
[8 empty] | 4160.2 | 4160.2 | Бюджет города Когалыма |  |  | 261.8 | 183.1 |  | 0 | 6084.4 |  | 6529.3
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства | 0
[8 empty] | 4160.2 | 4160.2 | Итого |  |  | 784.7 | 1831.1 | 0 |  |  | 0 | 2615.8
2 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов- Степана Повха-Янтарной. | Площадь реконструкции 14 592 м2. | город Когалым, ул. Янтарная, ул. Дружбы Народов, ул. Степана Повха. | реконструкция | строительство | 2016 | 2018 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: муниципальная программа "Развитие транспортной системы города"; в текущем финансовом году 13: Нет
[8 empty] | 696.95 | в текущем финансовом году 10: 299.95; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 62942 | в текущем финансовом году 10: 15000; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 63638.95 | в текущем финансовом году 10: 15299.95; в текущем финансовом году 11: Итого
3 | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | Площадь реконструкции 18 888 м2. | город Когалым, ул. Комсомольская, ул. Лесная. | реконструкция | строительство | 2016 | 2018 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: муниципальная программа "Развитие транспортной системы города"; в текущем финансовом году 13: нет
[8 empty] | 1185.72 | в текущем финансовом году 10: 199.91; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 108319 | в текущем финансовом году 10: 15000; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 109504.72 | в текущем финансовом году 10: 15199.91; в текущем финансовом году 11: Итого
4 | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма. | Проектируемая протяженность сетей наружного освещения по улице Геофизиков 1725 м.п.; по улице Центральная 2727 м.п. | город Когалым, ул. Геофизиков, ул. Центральная | строительство | проектирование | 2018 | 2018 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: муниципальная программа "Развитие транспортной системы города"; в текущем финансовом году 13: Решение Думы города Когалыма от 29.11.2017 N 126-ГД "Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым на период 2018 - 2035 годы"
[8 empty] | 617.4 | в текущем финансовом году 10: 617.4; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 617.4 | в текущем финансовом году 10: 617.4; в текущем финансовом году 11: Итого
Объекты образования, культуры и спорта | bar: в текущем финансовом году 10 to в текущем финансовом году 13; в текущем финансовом году 2016
1 | Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме (сети водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения) | Сети теплоснабжения 385 м.п. Сети водоснабжения 130 м.п. Сети канализации 140 м.п. | город Когалым, ул. Сибирская | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Когалыма (Решение Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» | 0
[8 empty] | 9013.27 | в текущем финансовом году 10: 8311.6; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма; в текущем финансовом году 2015: 1760; в текущем финансовом году 2016: 16940; в текущем финансовом году 2017: 2450 | 21150 | соглашение
[8 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства |  |  | 0 | 1760 | 16940 | 2450 | 0 | 0 | 21150
[8 empty] | 9013.27 | в текущем финансовом году 10: 8311.6; в текущем финансовом году 11: Итого
2 | Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (привязка проекта: «Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Когалым , ул. Градостроителей (в том числе ПИР) | мощность объекта 320 мест, общая площадь здания 7529 кв.м., этажность-3 этажа | город Когалым 8 микрорайон | строительство | проектирование | 2017 | 2023 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Когалыма (Решение Думы города Когалыма от 29.11.2017 №127-ГД «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым»
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 12012 | в текущем финансовом году 10: 9086.96; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 12012 | в текущем финансовом году 10: 9086.96; в текущем финансовом году 11: Итого
3 | Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | Количество посадочных мест 281, в том числе 3 места для инвалидов-колясочников. | город Когалым, улица Широкая, дом 5 | реконструкция | строительство | 2016 | 2018 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Нет
[8 empty] | 327.83 | в текущем финансовом году 10: 8.2; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 319630 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 319957.83 | в текущем финансовом году 10: 8.2; в текущем финансовом году 11: Итого
4 | Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс "Янтарь" под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР) | Вместимость зрительного зала -300 чел., количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы, общая площадь здания: до реконструкции – 3050,6 м2, после реконструкции –5030,6 м2. | город Когалым, ул. Молодежная, 16 | реконструкция | строительство | 2015 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Нет
[8 empty] | 328.05 | в текущем финансовом году 10: 328.05; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 1479801 | в текущем финансовом году 10: 692815.96; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 1480129.05 | в текущем финансовом году 10: 693144.01; в текущем финансовом году 11: Итого
5 | Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | Ориентировочная площадь здания 12910,5 кв.м. трибуны на 500 зрителей | город Когалым, ул. Дружбы народов (между ул.Береговая и пр.Нефтяников) | строительство | проектирование | 2017 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Нет
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 225198 | в текущем финансовом году 10: 27454; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 225198 | в текущем финансовом году 10: 27454; в текущем финансовом году 11: Итого
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии | bar: в текущем финансовом году 10 to в текущем финансовом году 13
1 | Строительство объекта: "Блочная котельная по ул.Комсомольской" | Производительность 14 МВт, наружные инженерные сети, в том числе сети газоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации. | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017 -2035 годы (Решение Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы»)
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 56902 | в текущем финансовом году 10: 35227; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 56902 | в текущем финансовом году 10: 35227; в текущем финансовом году 11: Итого
Объекты коммунальной инфраструктуры | bar: в текущем финансовом году 10 to в текущем финансовом году 13
1. | Реконструкция сетей тепло, водоснабжения по ул.Широкая в г.Когалыме | 870 мп | город Когалым , ул.Широкая | реконструкция | проектирование | 2018 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017 -2035 годы (Решение Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы»)
[8 empty] | 2385.2 | в текущем финансовом году 10: 2385.2; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 2385.2 | в текущем финансовом году 10: 2385.2; в текущем финансовом году 11: Итого
2 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Общая протяженность сетей проектирования составляет 13 км. | город Когалым , район Пионерный | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
[8 empty] | 12217.5 | в текущем финансовом году 10: 12217.5; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 12217.5 | в текущем финансовом году 10: 12217.5; в текущем финансовом году 11: Итого
3 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Общая протяженность сетей 13 этапа - 239,75 м.п. | город Когалым , район Пионерный | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 8322.37 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
[8 empty] | 2110.59 | в текущем финансовом году 10: 60; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 10432.96 | в текущем финансовом году 10: 60; в текущем финансовом году 11: Итого
4 | Реконструкция объекта: "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)" (в том числе ПИР) | Общая протяженность сетей 6 130 м. | город Когалым, Левобережная часть города Когалыма | реконструкция | строительство | 2018 | 2019 | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Окружной бюджет; в текущем финансовом году 12: Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"; в текущем финансовом году 13: Нет
[8 empty] | 0 | в текущем финансовом году 10: 0; в текущем финансовом году 11: Бюджет города Когалыма
[8 empty] | 30000 | в текущем финансовом году 10: 30000; в текущем финансовом году 11: Привлеченные средства
[8 empty] | 30000 | в текущем финансовом году 10: 30000; в текущем финансовом году 11: Итого