## Отчёт за 2021 г.
Наименование портфеля проектов «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 1.4.2. «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни», %, базовое значение –2021 - 60%; 2022 – 60%.
2022 | 60% | 1. Проведение информационной компании с субъектами МСП, самозанятыми гражданами по вопросам имущественной поддержки, проведения торгов, участия в торгах, в том числе способах и порядке подачи заявления, регистрации на электронной торговой площадке, получение электронной цифровой подписи и т.д. 2. Оказание информационно-консультационной поддержки с использованием групп в мессенджерах WhatsApp, Viber, Instagram | 2022-02-15 | 2022-12-25 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И.Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Предоставление консультаций по вопросам имущественной поддержки осуществляется на постоянной основе, в том числе по средставм размещения информации в социальных сетях. | 3
|  | 3.Актуализация информации на официальных сайтах муниципальных образований в разделах имущественная поддержка, опубликование информации о торгах на право заключения договоров аренды для участия субъектов МСП, самозанятых граждан на официальных сайтах муниципальных образований в разделе новости; 4. Информирование о перечнях муниципального имущества (перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на сайте Администрации города Когалыма и социальных сетях | 2022-02-15 | 2022-12-25 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И.Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Информация о перечнях муниципального имущества размещена на сайте Администрации города Когалыма и обновляется на постоянной основе с дублированием в социальных сетях. Значение показателя доля сданного в аренду имущества субъектам МСП по состоянию на ноябрь 2022 года составляет - 78,4% (из 51 объектов нежвижимости сдано 40) | 3
|  | 5.Проведение презентаций свободных объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в том числе в рамках Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (при наличии свободных помещений) | 2022-01-01 | 2022-08-25 | Информационная справка, Протоколы заседаний | Т.И.Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае наличия потребности, предоставляется возможность посещения мунициального имущества и подробная информация о его характеристиках. | 3
|  | 6. Предоставление самозанятым гражданам во временное владение и пользование не менее 3 объектов к концу 2022 года | 2022-01-01 | 2022-12-15 | Договора аренды муниципального имущества | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Заключены 3 договора аренды недвижимого имущества с самозанятыми гражданами (Кильдияров Д.Р., Кабирова М.В., Григорьева Г.З.). | 3
Наименование показателя 1.4.6. «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации», %, базовое значение – 2021 - не менее 10%; плановое значение: 2022 – не менее 10%.
2022 | не менее - 10 % | 1. Анализ реестра муниципального имущества на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан. | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Информационная справка | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Анализ реестра муниципального имущества проведен (письмо в Депимущество Югры от 24.01.2022 №2-Исх-207) | 3
|  | 2. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и пользование (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан) | 2022-01-01 | 25.05.2022 | Информационная справка Утвержденный перечень | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)» (в редакции постановления от 10.11.2022 №2603). Значение показателя по состоянию на ноябрь 2022 года - 10,8%. (по состоянию на 01.01.2022 в перечне 65 объектов, по состоянию на 20.11.2022 - 72 объекта) | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.