## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 0; 2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 0,27, 2022 - 0,59, 2023 - 0,89, 2024 - 1,18.
2022 | 0.59 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | За период 2021 - ноябрь 2022 курсы повышения квалификации прошли 271 человек, из них в ЦНППМ 67 человек. По состоянию на 20.11.2022 значение показателя составляет 1,57% (рассчитывается от количества педагогов округа- 17240 чел.). | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 83,9%, 2020 - 84,2%, 2021 - 81,8%, 2022 - 86,9%, 2023 - 87%, 2024 - 87,1%
2022 | 86.9 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 20.10.2022 г. составляет 10790 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 83,3 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (12955 чел.). С 1 декабря планируется реализация краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы для школьников старшего возраста и студентов БУ "КПК" что позволит увеличить значение показателя. | 2
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0,3, 2022 - 1,2, 2023 - 15, 2024 - 15.
2022 | 1.2 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 20.11.2022 г. составляет 268 человек или 2,5% от общей численности детей охваченных дополнительным образованием (10790 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.3. « Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0%, 2020 - 9%, 2021 - 30%, 2022 - 30%, 2023 - 30%, 2024 - 37%.
2022 | 30 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Коновалова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 4632 человек, из них в отчётный период: Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 1228 человек; Приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 0 человек. Значение целевого показателя по состоянию на 20.11.2022 составило 26,5% или 1228 человек. | 3
Наименование показателя 2.4. «Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования», %, базовое значение - 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 17,5, 2022 - 25, 2023 - 25, 2024 - 25.
2022 | 25 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: увеличение количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. По состоянию на отчетную дату выдано 2529 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования, что составляет 23,4 % от количества детей, охваченных дополнительным образованием. Для достижения показателя на сертификаты ПФДО перераспределены бюджетные ассигнования в размере 900 тыс. руб., что позволит обеспечить финансированием 272 сертификата ПФДО. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; плановое значение 2019 - 0; 2020 -0; 2021- 2,22; 2022 - 2,29; 2023 - 2,36; 2024 - 2,19.
2022 | 2.29 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На ноябрь 2022 года все общеобразовательные организции (7) оснащены оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды. По отношению к количеству школ в округе (306) процент оснащенных школ составляет 2,29 %. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 0,37, 2023 - 0,55, 2024 - 0,73.
2022 | 0.37 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Федеральной информационно-сервисной платформой определена платформа "Моя школа". В связи с тем, что платформа не дает право прикрепить учащегося к образовательной организации (не выбирается из предложенного списка МАОУ «Средняя школа №...» и нет возможности выбора класса обучения), на платформе удалось зарегистрировать только 22 человека. Техническая служба платформы «Моя школа» проинформирована об ошибках, которые выдает сайт, и в данный момент занимается решением данной проблемы. Значение показателя на 20.11.2022- 0,009 % (расчитавается от общего количества учащихся в округе - 233 532 чел.) | 2
Наименование показателя 4.3.«Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 -0,32, 2023 - 0,64, 2024 - 1,27.
2022 | 0.32 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна, специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Федеральной информационно-сервисной платформой определена платформа "Моя школа". На ноябрь 2022 года все общеобразовательные организции города Когалыма заведены на данную платформу. В настоящее время на платформе зарегистрировано 418 педагогов (количество педагогов в окрге - 17 240, в городе - 501), что составляет 2,4%. | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», %, базовое значение – 0; плановое значение 2022 - 0,23, 2023 - 0,47, 2024 - 0,70.
2022 | 0.23 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Федеральной информационно-сервисной платформой определена платформа "Моя школа". На ноябрь 2022 года все общеобразовательные организции города Когалыма заведены на данную платформу.• В 5 школах определено ответственное лицо за администрирование данной платформы, 2 школы подали заявки. Чтобы достичь показатель, необходимо, чтобы на платформе были зарегистрировано не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся. Первое условие выполнено, второе возможно к выполнию после устранения ошибки системы. | 2
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, базовое значение – 0,0005, плановое значение 2021 - 0,0099, 2022 - 0,0088, 2023 - 0,0089, 2024 - 0,0090.
2022 | 0,0088 млн. чел. (8 800 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 1. Координационная встреча по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений была проведена на базе АНО "ЦРД "Навигатор добра" 04.03.2022. Во встрече приняли участие старший испектор и начальник отдела молодежной политики, представители школьных детско-юношеских организаций, Молодежной палаты при Думе города Когалыма, местного штаба ВОО "МГЕР", ВОД "Волонтеры Победы", медиастудии "Молодежка" МАУ "МКЦ "Феникс". На встрече было организовано знакомство участников; представлены планы АНО "ЦРД "Навигатор добра" как ресурсного центра развития добровольчества; возможности по участию в грантовых конкурсах и привлечению финансовых средств для осуществления деятельности объединений. Охват: 25 человек. 2. 26 октября 2022 года проведена координационная встреча по развитию добровольческого (волонтёрского) движения в городе Когалыме. На встрече присутствовали старший испектор, специалист-эксперт и начальник отдела молодежной политики, представители советов молодых специалистов предприятий города Когалыма (АО Россети Тюмень Когалымские электрические сети, ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис", "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ", ООО "Газпром трансгаз Сургут", ООО "БК Евразия", ООО "АРГОС-Прометей", ООО "Когалымнефтегеофизика", ООО "ЦНИПР"), представители школьных детско-юношеских объединений, а также представители АНО ЦРД "Навигатор добра", МАУ "МКЦ "Феникс", ВОД "Волонтёры Победы", ВОД "Волонтёры-медики", "Серебряные волонтёры города Когалыма", общественной организации "Когалымская городская федерация инвалидного спорта", МАУ ДО "Дом детского творчества", БУ ПО ХМАО-Югры "Когалымский политехнический колледж". На встрече обсудили работу штаба #МЫВМЕСТЕ в рамках оказания адресной помощи мобилизованным гражданам и их семьям; представили проекты когалымчан на грант Губернатора Югры для физических лиц, презентовали Конкурс среди добровольцев города Когалыма "НЕСУ ДОБРО", сообщили о продолжении акции "Письмо солдату" в поддержку раненных бойцов, находящихся в военном госпитале в Москве. Охват: 25 человек. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 22.11.2022 года проведено 687 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,014912 млн. чел. (14 912 чел.) | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на ноябрь 2022 года в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 15 добровольческих объединений, а также 9 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 476 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 1. В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" в январе 2022 года состоялась традиционная акция "С Новым годом, ветеран!", включающая поздравление ветеранов на дому волонтёрами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков (охват - 27 ветеранов, 5 волонтёров). 2. 27 января 2022 года в день полного снятия блокады Ленинграда волонтеры Победы навестили и поздравили жителя Когалыма, жителя блокадного Ленинграда, Злобина Е.Н., передали ему подарки от юных волонтеров детского сада "Золушка". Также в этот памятный день волонтеры Победы возложили цветы к Вечному огню в память о подвиге ленинградцев, посетили других ветеранов. 3. 23.02.2022 по месту жительства совместно с АНО "ЦРД "Навигатор добра" была организована акция “Не только 9 мая” по поздравлению с днем Защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны (20 волонтеров, 2 ветерана). 4. В период с 04 по 08.03.2022 по месту жительства совместно с АНО "ЦРД "Навигатор добра", с другими общественными организациями было организовано поздравление женщин из совета ветеранов (32 волонтера, 12 ветеранов). 5. В мае были организованы акции "Георгиевская ленточка" (1125 ленточек распространено), старовала акция "Красная гвоздика" (448 шт.). 09.05.2022 совместно с молодежными организациями было организовано поздравление ветеранов по месту жительства "Победа в каждый двор" ( 6 ветеранов, 16 добровольцев). Всего с праздником Победы поздравили 19 ветеранов. 6. 23.04.2022 - Встреча с работающей молодёжью и презентация направления «Моя история» ВОД «Волонтёры Победы», знакомство с интернет-сайтами и информационными ресурсами по поиску родственников, воевавших в годы ВОВ 1941-1945 гг 7. 22.08.2022 - Волонтеры Победы города Когалыма в рамках празднования Дня государственного флага РФ распространили среди жителей города ленты триколор. Охват: 300 жителей города Когалыма. | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 1. Всероссийский конкурс "Доброволец России" на федеральном уровне в 2021 году проводился в форме Международной премии "#МыВместе". 17.03.2022 стартовал прием заявок на международную премию "#МыВместе". Иформация о старте приема заявок была размещена 18.03.2022 в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте", в ТГ-канале "Когалым молодой" , курируемом отделом МП, на официальном сайте Администрации города Когалыма, в группе руководителей добровольческих объединений в мессенджере "Вайбер". В международной премии "МЫВместе" планирует принять участие АНО "ЦРД "Навигатор добра". По итогам заявочной кампании на премию оформлено 15 заявок: 9 в треке "Волонтеры", 4 в треке "НКО" и 1 в треке "Бизнес". 2. 21.07.2022 состоялась церемония награждения победителей, призеров и участников регионального этапа Международной Премии «#МыВместе». Проект Екатерины Васневой «Центр «Вещи в дар»» получил специальную номинацию за вклад в развитие общественно значимых и добровольческих проектов в Югре. 3. 15.08.2022 Екатерина Васнева с проектом «Центр «Вещи в дар»» прошла в полуфинал Международной Премии «#МыВместе». | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 1. 27 января 2022 года в городе Когалыме было организовано участие во всероссийской акции "Блокадный хлеб", посвященной полному снятию блокады Ленинграда. Обучающиеся школ города приняли участие во всероссийском онлайн-уроке памяти "Блокадный хлеб" (2100 участников). АНО "Центр развития и поддержки добровольчества "Навигатор добра" совместно с сетью пекарен "Колобок" были организованы выставочно-памятные уголки «Блокадный хлеб» в магазинах продажи хлебобулочных изделий (3 точки, 200 чел.). 2. 05.03, 07-08.03.2022 АНО "ЦРД "Навигатор добра" совместно с Молодежной палатой при Думе г. Когалыма были организованы акции "Вам, любимые!" и "Будь собой", в рамках которых были организованы поздравления волонтерами женщин разных профессий, в т.ч. женщин из числа медицинского персонала (44 волонтера, 39 поздравлений, из них 23 медика). 3. 21.06.2022 - Акция «Свеча памяти». Накануне памятной даты Дня памяти и скорби была проведена акция Свеча памяти. В данной акции приняли участие: курсанты ВПК возрождения, ПВПК «Пересвет», Юнармейцы и жители города. Началом мероприятия стала встреча с ветеранами. После встречи, участники мероприятия отправились на прохождение исторического квеста. Затем всех ждала полевая кухня и просмотр фильма Брестская крепость. В 4:00 утра, участники акции вышли к мемориалу памяти для возложения свечей. Охват: 70 жителей города Когалыма. 4. 4 июля 2022 - Акция "Молодежная коробка добра". В рамках сбора адресной гуманитраной помощи для ДНР и ЛНР жителями города Когалыма собрано 127 коробок, адресованных молодежи города Макеевки, Донецкой народной республики, 50 кг по акции "Посылка солдату". 5. 22.08.2022 - В рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации волонтерское сообщество города Когалыма произвело раздачу ленточек триколор жителям муниципального образования. 6. 03.09.2022 - в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом волонтеры Когалыма присоединились к Всероссийской акции "Капля жизни". Охват: 200 жителей города. 7. октябрь 2022 - в рамках Всероссийской акции "Посылка солдату" волонтеры и неравнодушные жители города Когалыма организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. Груз передан в АНО "Гуманитарный Добровольческий корпус". 8. октябрь 2022 - запущена работа штаба #МЫВМЕСТЕ в рамках оказания помощи мобилизованным и их семьям. Боксы для сбора заявок установлены в военкомате муниципального образования. Оказана юридическая помощь по 2 заявкам, также 2 семьи мобилизованных когалымчан взяты под шефство. 9. октябрь 2022 - в рамках Акции "Подари тепло защитникам" "серебряные" волонтёры города Когалыма вяжут теплые вещи для участников СВО. 10. октябрь 2022 - в рамках Акции "Письмо солдату" школьные, студенческие волонтёрские объединения отправляют письма поддержки участникам СВО, а также раненным бойцам в военный госпиталь в Москве. 11. 4 ноября 2022 - 7 волонтёров клуба "ДОБРОволец" приняли участие в организации мероприятий Музейно-выставочного центра, посвященных Дню народного единства. 12. 20-23 ноября 2022 - 25 волонтёров Когалыма оказали содействие в организации VII Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 899 человек (по состоянию на ноябрь 2022 года). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.