## отчет (5)
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2020 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнено на 01.01.2020 | Исполнено на 01.01.2020 (за отчетный год) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Объекты образования, культуры и спорта
Кино-концертный комплекс "Янтарь", под "Филиал Государственного академического Малого театра России | Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма» | культура | 1480129.05 | всего | 1480129.05 | 277968.02 | 2015 | 2019 | закончена реконструкция объекта | Объект завершен строительством, что подтверждено разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-429-2019 от 14.03.2019. | реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 16 | Гаврилюк Е.Ю. - директор МУ "УКС г. Когалыма 8(34667) 93-517 | ПИР - ООО "Акустические технологии" 630048, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 120/2, этаж 3, тел. +7 (383) 325-01-01; СМР - ООО "Эрель Констракшн" 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица. Имени Рахманинова С.В., дом 5 помещение 10, тел +7(3462) 77-43-53 | 62.264148, 74.480417 | 93 | 7457.4 | Вместимость зрительного зала – 300 человек | х
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 328.05 | Бюджет города Когалыма | 328.05 | 0
|  |  | 1479801 | Привлеченные средства | 1479801 | 277968.02
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Школа на 1125 мест (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п (ред. от 13.12.2019) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", | образование | 1797281.3 | всего | 0 | 0 | 2019 | 2024 | планируемый проект | Полностью подготовлен земельный участок (на границе земельного участка обеспечено техническое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные Сети». На стадии поиска инвестора. | планирование | Когалым | ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская, 86:17:0011601:576 | Спиридонова Ю.Л. Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, т.8(34667)93536 | отсутствует | 62.255264, 74.481010 | 181 | х | на 1125 мест | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 186542.4 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 118834.3 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 1491904.6 | внебюджетные источники | 0 | 0
Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п (ред. от 31.01.2020) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" | спорт | 1310323.2 | всего | 27454 | 10365.31 | 2017 | 2021 | проектирование | Выполнены проектно-изыскательские работы. | строительство | Когалым | Кадастровый номер земельного участка: 86:17:0010201:46 Площадь земельного участка: 16,9678 га Местоположение: г. Когалым, ул. Дружбы Народов | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Институт спортивных сооружений" 196247, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 147, корпус 2, лит. А, тел. +7 (812) 644-52-44 СМР: отсутствует | 62.254656, 74.536521 | 122 | х | на 450 мест | объект не реализован
|  |  | 566187 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 716682.2 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 27454 | Привлеченные средства | 27454 | 10365.31
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" (корректировка, привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей") | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.12.2019 N 467-п "Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2019 N 2898 "О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2899" | образование | 491867 | всего | 70902.52 | 65251.39 | 2017 | 2020 | строительство | Выполнены проектные изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, микрорайон 8 | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 | 62.2755; 74.4734 | 179 | х | на 320 мест | объект не реализован
|  |  | 91850.5 | Федеральный бюджет | 20338.07 | 20338.07
|  |  | 339458.2 | Бюджет ХМАО-Югры | 32115.09 | 32115.09
|  |  | 48546.3 | Бюджет города Когалыма | 6437.36 | 6437.36
|  |  | 12012 | Привлеченные средства | 12012 | 6360.87
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса | Постановление Администрации города Когалыма от 24.01.2020 N 111 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2920" | спорт | 74854.5 | всего | 7000 | 7000 | 2019 | 2020 | реконструкция | Выполнены проектные изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы | реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Набережная, дом 59 | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "Югорский Проектный Институт" 625002, Тюменская область, город Тюмень, улица Комсомольская, дом 60, тел. +7(3452) 520-170 | 62.2418494, 74.5284091 | 11 | х | на 40 мест | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 51.5 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 74803 | Привлеченные средства | 7000 | 7000
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме | электроэнергетика | 4307.39 | всего | 1367.43 | 1367.43 | 2019 | 2020 | реконструкция | Ведется выполнение проектных изыскательских работ | реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район улицы Береговая | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР: отсутствует | 62,243283, 74,514180 | х | х | Ориентировочная протяженность ВЛ-34кВ-1,55 км. Вид ЛЭП-воздушная линия электропередач. Класс напряжения 35 кВ. | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 4307.39 | Привлеченные средства | 1367.43 | 1367.43
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Блочная котельная по улице Комсомольской | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме | электроэнергетика | 56902 | всего | 45176.09 | 5000 | 2016 | 2020 | строительство | Выполнены проектные изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Комсомольская | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР: ООО "Эрель Констракшн" 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица. Имени Рахманинова С.В., дом 5 помещение 10, тел +7(3462) 77-43-53 СМР: ООО "Эрель Констракшн" 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица. Имени Рахманинова С.В., дом 5 помещение 10, тел +7(3462) 77-43-53 | 62,246188, 74,555767 | х | х | Мощность 14 МВт. | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 56902 | Привлеченные средства | 45176.09 | 5000
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" | дорожное хозяйство | 41570.82 | всего | 1209.68 | 1209.68 | 2019 |  | проектирование | Выполнены проектные изыскательские работы | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым: Проспект Нефтяников (от улицы Таллиннская до улицы Привокзальная) Проспект Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода); Повховское шоссе (участок); Улица Лангепасская | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Инженерное Строительство" 196634, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовкая (Славянка), дом 17/4, лит.А, помещение 37-Н, тел. +7(812) 987-62-15 СМР - не определен | 62,257; 74,5434 62,2654; 74,5426 62,2726; 74,5353 62,2735; 74,5231 62.274804, 74.556353 62.295329, 74.498371 | х | х | 6,256 км | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 1209.68 | 1209.68
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма по улице Геофизиков | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" | дорожное хозяйство | 6604.88 | всего | 6604.88 | 6435.89 | 2018 | 2019 | строительство | строительство завершено | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Геофизиков | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Инженерное Строительство" 196634, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовкая (Славянка), дом 17/4, лит.А, помещение 37-Н, тел. +7(812) 987-62-15 СМР- ООО "ПолимерСтройСевер" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Геофизиков, дом 2А/1, тел. +7(34667) 4-35-35 | 62.289189, 74.503422 | х | х | 1,609 км | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 6604.88 | Бюджет города Когалыма | 6604.88 | 6435.89
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Автомобильные дороги (проезды) для индивид.жил.застройки за рекой Кирил-Высьягун | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" | дорожное хозяйство | 2649.1 | всего | 150 | 150 | 2019 | 2020 | проектирование | Ведется выполнение проектных изыскательских работ | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Южная | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР: ООО "Росинжтранпроект", город Белгород, улица Щорса, дом 8б, квартира 75, тел. +7(4722)40-29-17 СМР: не определен | 62,2772, 74,4526; 62,2461, 74,4523; 62,2469, 74,4609; 62,246, 74,4614. | х | х | Строительная длина (ориентировочно) -1,1 км. Число полос движения-2 шт. вид покрытия -асфальтобетон. | х
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 2649.1 | Бюджет города Когалыма | 150 | 150
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" | дорожное хозяйство | 107437.48 | всего | 4136.15 | 4012.69 | 2018 |  | проектирование | Выполнены проектные изыскательские работы | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "Институт Транснефтегазпроект" 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, офис 110, тел. +7(3812) 207-267 СМР - не определен | 62,2558, 74,5177, 62,2548, 74,523 | х | х | 479,3 м2. | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 4136.15 | Бюджет города Когалыма | 4136.15 | 4012.69
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Объекты коммунальной инфраструктуры
Реконструкция объекта: Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС7-КНС-3-КГ (К-49) | постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2908 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" | коммунальное хозяйство | 68267 | всего | 48400 | 33400 | 2018 | 2020 | проектирование | Выполнены проектные изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. Выполнена реконструкция канализационного коллектора диаметорм 280 мм. Протяженностью страссы 1631,5 м. из запланированных к реконструкции 2481,35 м. | реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым Левобережная часть города. | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР: ООО "Горводоканал", 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41, тел.8(34667)2-52-35 СМР: ООО "Горводоканал", 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41, тел.8(34667)2-52-35 | 62,246188, 74,555767 | х | х | Общая протяженность канализационного коллектора 6, 13 км. Реконструируемая протяженность 2,481 км. | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 68267 | Привлеченные средства | 48400 | 33400
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Реконструкция сетей тепловодоснабжения по ул. Широкая в г. Когалыме | постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2908 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" | коммунальное хозяйство | 57600.66 | всего | 2385.13 | 2385.13 | 2018 |  | реконструкция | Выполнены проектные изыскательские работы | реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ПИР - ООО "СибБизнесПроект", 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Елизарова, дом 8, квартира 50, (3452) 595-218 СМР - не определен | 62.2449, 74.5255, 62.2451, 74.5332. | х | х | 1,910 км. | объект не реализован
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 57600.66 | Бюджет города Когалыма | 2385.13 | 2385.13
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 Об | коммунальное хозяйство | 481300.98 | всего | 220920.29 | 28411.2 | 2006 | 2020 | строительство | завершено строительством 9933 км | строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район Пионерный | МУ "УКС г. Когалыма", Гаврилюк Е.Ю., директор, 8(34667)93-517 | ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 41 тел. 89527098171 ООО "ПилимерСтройСевер", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков 2А/1 тел. 8(34667) 4-35-35 ООО "Строительные технологии" Тюменская область, Тюменский район,д. Дербыши, ул. Траковая, д.31Б тел.8(3452)586-971, 602-106 | 62,2355, 74.5363; 62.2379, 74.5398 | х | х | общая протяженность планируемых к строительству сетей 61,94 м | х
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 360274.3 | Бюджет ХМАО-Югры | 171198.29 | 11925.4
|  |  | 112747.3 | Бюджет города Когалыма | 49722 | 16485.8
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
|  |  | 8279.38 | прочие источники | 8279.38 | 0
Note on P33: Сенив Игорь Михайлович: добваить адрес
Note on D44: Сенив Игорь Михайлович: 4 307,388
Note on D87: Сенив Игорь Михайлович: стоимость не начатых этапов 26 908,43
Note on F87: Сенив Игорь Михайлович: стоимость 2, 4 этапов 17 196,233 КУМИ делали через горводоканал в 2018 году + Стоимость ПИР на 2, 4 этапы 858,65 тыс. руб. ВСЕГО