## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2020 | 750 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | январь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на 20.07.2020 данный показатель составил - 410 воспитанников. В настоящее время Управлением образования совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций продолжается работа по дистанционной выдаче направлений в дошкольные образовательные организации на 2020-2021 учебный год (доукомплектование). Зачисление воспитанников будет осуществляться в августе-сентябре 2020 года. | 3
Наименование показателя 3.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2020 | 40 | 1. Организация деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход) | январь 2020 | декабрь 2020 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1. Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. 2. По состоянию на июль 2020 завершена процедур лицензирования. 29.05.2020 получена лицензия №3423 на осуществлеие ООО детский сад "Академия детства" образовательной деятельности по уровню "Дошкольное образование". Набор воспитанников планируется в августе 2020 года. 3. Специалистами Управления образования проводится консультирование по запросу Валеева А.С. | 3
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2020 | 97.5 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | июнь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на 20.07.2020 данный показатель составил 96,9%. В настоящее время Управлением образования совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций продолжается работа по дистанционной выдаче направлений в дошкольные образовательные организации на 2020-2021 учебный год (доукомплектование). Зачисление воспитанников будет осуществляться в августе-сентябре 2020 года. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2.«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», %, базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2020 | 43.9 | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса | январь 2020 | декабрь 2020 |  | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию здание, расположенное по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса с единовременной пропускной способностью 40 чел. По состоянию на 21 июля 2020 г.: выполнены все демонтажные работы, проложены канализационные сети в каналах под полом, утеплен цокольный этаж, ведутся работы по устройству кирпичных и гипсокартонных перегородок по системе КНАУФ, по прокладке инженерных сетей (вентиляция, электроснабжение, водопровод, отопление), заземления и наружного освещения. | 3

## расчеты
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) |  |  | 96.9267
| детей в ДОО до 3 лет | 410
| в очереди детей до 3 лет (актуальная) | 13
423