## Лист1
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц», базовое значение - 0 плановое значение: 2020 год - 6 единиц
2020 | 6 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2020 | декабрь 2020 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики | По состоянию на 20.07.2020 данный показатель составил 3 единицы. Дистанционное обучение прошли специалисты центральной городской библиотеки (2 ед.) и сотрудник МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ – Праздник» (1 ед.). Также управлением культуры, спорта и молодёжной политики подготовлены и направлены в Департамент культуры ХМАО-Югры 6 заявок на повышении квалификации в 2020 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры: Санкт-Петербургский государственный институт культуры - 3 ед.; Кемеровский государственный институт культуры - 1 ед.; Московский государственный институт культуры (МГИК) - 2 ед. | 3