## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент)», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 72%; 2020 - 75%; 2021 - 76%; 2022 - 77%; 2023 - 78%; 2024 - 80%
2020 | 75 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результатам мониторинга по состоянию на июль 2020 г. доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в возрасте от 5 до 18 лет составляет 73,1% (8797 чел.) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно демографии 12035 чел.) По состоянию на июль 2020 года выдано 1830 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 3
2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей.
Наименование показателя: 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации)», тыс. человек, нарастающим итогом базовое значение - 1,04 (1040 чел.); плановое значение- 2019 - 0,89 (890 чел.); 2020 -0,94 (940 чел.); 2021 - 1,32 (1320 чел.); 2022 - 1,50 (1500 чел.); 2023 - 1,82 (1820 чел.); 2024-1,93 (1930 чел.)
2020 | 0,94 (940 чел.) | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результату мониторинга на июль 2020 года охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей составляет 2129 чел./услуг; с учетом методики расчета значение показателя составляет -1267 чел. | 3
Наименование показателя: 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», млн. человек, нарастающим итогом базовое значение- 0; плановое значение -2019 - 0,0020 (2000 чел.); 2020 -0,0033 (3300 чел.); 2021 - 0,0058 (5800 чел.); 2022 - 0,0058 (5800 чел), 2023 - 0,0058 (5800 чел); 2024 - 0,0065 (6500 чел.)
2020 | 0,0033 (3300 чел.) | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В достижении данного показателя задействованы все общеобразовательные организации. На июль 2020 года в мероприятиях приняли участие 4225 человек, из них 4080 обучающихся и 145 педагогов. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», %, базовое значение - 0%, плановое значение 2019 - 5%, 2020- 15%, 2021 - 30%, 2022 - 50%, 2023 - 80%, 2024 - 90%
2020 | 15 | Проведение мониторинга по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятльности управления образования Администрации города Когалыма | По данным на июль 2020 года 10% учащихся общеобразовательных организаций имеют цифровой образовательный профиль и строят индивидуальный план обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. | 3
Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент», %, базовое значение - 0%, плановое значение: 2019 - 10%; 2020- 15%; 2021 - 40%; 2022 - 60%; 2023 - 85%; 2024 - 95%
2020 | 15 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятльности управления образования Администрации города Когалыма | С апреля по июль 2020 года на платформе "Учи.ру" активно занимались 3665 учащихся и работали 246 учителей. За это время было проведено 402 онлайн урока, выдано 1218 домашних заданий. Кроме того, педагогами проведено 4744 онлайн урока на ресурсах Учи.ру, Skype, Vkontakte, Zoom, МЭО, Discord Hangouts, ЯндексУчебник, WhatsApp, Viber, Coreapp, Instagram, DUO, Profconf. | 3
Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % базовая значение - 0%, плановое значение: 2019- 3%;2020 - 5%; 2021 - 10%; 2022 - 25%; 2023 - 35%; 2024 - 50%
2020 | 5 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Для увеличения количества педагогов, выбирающих ресурс для повышения квалификации в системе «одного окна», информация и перечень курсов был представлен на методическом совете (декабрь 2019), семинаре для учителей иностранных языков и на кадровой школе педагогов дополнительного образования. В период январь – июль 2020 года зарегистрировались на ресурсе 10,91% от числа педагогических работников общеобразовательных организаций, 13,29% проходят курсы и 11,31% получили сертификат об окончании. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» млн. чел., накопительным итогом» базовое значение – 0,00169 (1690 чел.), плановое значение (накопительным итогом) 2019 - 0,002917 (2917 чел.);2020- 0,004547(4547чел.) 2021 - 0,006263 (6263 чел.); 2022 - 0,008064 (8064 чел.); 2023 - 0,009918 (9918 чел); 2024 - 0,011874 (11874 чел.)
2020 | 0,004547 (4547 чел.) | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на июль 2020 года с накопительным итогом проведено 252 мероприятия с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 4134 обучающихся. | 3
2. Проведение городской конференции и слета детско-юнешеской ассоциии "Круг", посвященных развитию социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма
3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»
Наименование показателя 7.2. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек», базовое значение - 0,0005 (500чел.), 2019 – 0,000580 (580 чел.); 2020-0,000617 (617 чел.); 2021 – 0,000653 (653 чел.); 2022 – 0,000689 (689 чел.); 2023 – 0,000711 (711 чел.); 2024 – 0,000755 (755 чел.)
2020 | 0,000617 (617 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Общегородская координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих детско-юношеских и молодёжных объединений была залпанирована на 2 квартал 2020 года. Проведение встречи с представителями волонтёрского движения города Когалыма перенесено на более поздний период в связи с введением в марте 2020 года в ХМАО-Югре режима повышенной готовности в целях снижения риска завоза и распростаранения новой коронавирусной инфекции (режим продлён до 27 июля 2020 г.). Вопросы по развитию волонтёрской деятельности в г.Когалыме решаются в рабочем порядке дистанционно. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | За истекший период 2020 года (с января по июль) проведено 244 мероприятия добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 2 007 человек или 0,002007 млн. чел. (3,3 % от численности населения города Когалыма в возрасте от 7 лет). | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на июль 2020 года, согласно актуализированным данным, в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 13 добровольческих объединений, а также 8 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 441 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" 26.01.2020 на базе МАУ" МКЦ "Феникс" состоялся Всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда", посвящённый 76-летию со дня снятии блокады Ленинграда. В квесте в честь памятной даты приняли участие 9 команд. Гостями квеста стали представители «Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда». Член Совета ветеранов, житель блокадного Ленинграда Злобин Е.И. Охват: 80 чел. В период с 20 февраля по 09 марта 2020 года на территории города проводилась Всероссийская акция "Письмо Победы". Участники акции писали письма труженникам тыла, проживающим в г.Когалыме, с добрыми пожеланиями и поздравлениями с Днём защитника Отечества и Международным женским днём. Волонтёры Победы в канун праздничных дней посещали ветеранов на дому, вручая адресованные им послания, подарки и поздравляя с праздниками. Охват: 25 человек. В апреле 2020 года Волонтёры Победы в г.Когалыме совместно с представителями местного штаба партии "Единая Россия" приняли участие в акции "#ОтвсегоcЕРдца", доставив пожилым когалымчанам, находящимся в период панемиии коронавируса на самоизоляции, продуктовые наборы и куличи (10 волонтёров, 26 благополучателей). В период с 01 по 09 мая 2020 организована международная акция "Георгиевская ленточка" в онлайн- и офлайн форматах. В ации приняло участие 12 волонтёров, в магазинах, аптеках города и Когалымской городской больнице распространено 1350 лент. В канун празднования 75ой годовщны Победы в ВОВ Волонтёры Победы стали организаторами и соорганизаторами поздравлений ветеранов (7 волонтёров, 27 ветеранов), акции "Письмо Победы (5 волонтёров, 18 ветеранов), акции "Песни Победы" (4 волонтёра, 7 ветеранов), акции "Цветы Победы" ( волонтёров). 45 человек приняло участие в Международной акции "Сад памяти" по посадке деревьев (в т.ч. 10 волонтёров). 22.05.2020 6 волонтёров Победы приняли участие в региональной акции «90 кедров», посвящённой 90-летию со дня образования ХМАО-Югры, и посадили в Парке Победы саженцы кедров. 11.06.2020 3 волонтёра Победы приняли выступили организаторами акции «Символ России», посвящённоой Дню России и распостранили среди жителей и гостей города 100 ленточек цвета российского флага. | 3
|  | 5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на июль 2020 проведено 109 мероприятий с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 899 обучающихся. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Информация о Всероссийском конкурсе "Доброволец России - 2020" размещена в социальной сети "ВКонтакте" в группах: "Отдел молодёжной политики.Когалым", "Администрация города Когалыма", "Афиша Когалыма - все события в одном месте", в группах учреждений КСиМП. Пресс-релиз конкурса направлен для размещения на официальный сайт Администрации города Когалыма, а также руководителям волонтёрских организаций города Когалыма с приглашением к участию. На участие в конкурсе от г.Когалыма было подано 5 проектов. В период с 17 по 20 июня в реиональном этапе конкурса в онлайн-формате свои проекты представили Е.Личманцева, Д.Бабинец и Т.Тиссен. По итогам регионального этапа проект Е.Личманцевой «Победа в каждый двор» занял 2 место в номинации «Вдохновленные искусством» в возрастной категории старше 18 лет. Проект Д.Бабинец «Глубины дарят надежды» занял 1 место в номинации «Равенство возможностей» в возрастной категории старше 18 лет. В данный момент прокты находятся на оценке у федеральных экспертов конкурса. | 3
|  | 7. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В июле 2020 года участие в окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, не запланировано. | 3
|  | 8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЕИС «Добровольцы России» в количестве 176 человек (по состоянию на июль 2020 года). Отделом молодёжной политики разработана памятка по регистрации волонтеров в ЕИС "Добровольцы России" (размещена на официальном сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Добровольчество", в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте"). | 3
|  | 9. Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: направлено обращение к главе г. Когалыма с предложениями о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Разработаны предложения о мерах поощрения добровольцев и руководителей волонтёрских команд г.Когалыма (нагрудный знак "Организатор (руководитель) добовольческой деятельности в городе Когалыме" - 2 знака, нагрудный знак "Доброволец города Когалыма" - 5 знаков, благодарственное письмо "За добровольческую деятельность в г.Когалыме" - не более 3 писем ). По состоянию на 21.07.2020 данные предложения направлены в адрес главы г. Когалыма, находятся в стадии согласования. | 3
Наименование показателя 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент) [D]», %, базовое значение –10%, плановое значение 2019 – 30%; 2020-33%; 2021 – 36%; 2022 – 39%; 2023 – 42%; 2024 –45%
2020 | 33 | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде 2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности 3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве») 4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности 3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве» 4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | 1. В учреждениях культуры и молодёжной политики в клубных формированиях творческой направленности по состоянию на 21.07.2020 занимается 200 человек в возрасте от 14 до 30 лет лет включительно. 2. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных учреждениями культуры и молодежной политики города (как организаторы, участники и зрители) – 1300 человек. 3. В творческой деятельности в рамках дополнительного образования образовательных организаций города Когалыма по состоянию на июль 2020 года прининяли участие 80 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 4. Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в мероприятиях творческой направленности, организованных образовательными организациями города (как организаторы, участники и зрители) – 890 человек. 5. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных КПК (как организаторы, участники и зрители), а также число занимающихся в клубах творческой направленности – 153 человека. Итого показатель 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации» составил 20,4 % (2623 человека). За истекший период 2020 года организовано и проведено 39 мероприятий по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Численность молодёжи 14-30 лет, вовлечённой в творческую деятельность, составила в 2020 году 2623 человека, что составляет 20,4 % от численности молодёжи города Когалыма. | 2
|  | 5. Информирование молодёжи о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1) ежегодно проведено не менее 2 мероприятий по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия - страна возможностей" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Подготовлен пресс-релиз о платформе "Россия - страна возможностей", который размещён на сайте Админитсрации г.Когалыма, на страничках в социальных сетях ВКонтакте Админитсрации г.Когалыма и отдела молодёжной политики,направлен в городские СМИ и электронной рассылкой потенциальным участникам конкурсов, мероприятий и проектов, реализуемых в рамках данной платформы. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.