Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

на 01.01.2021

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 23 пунктов.

По состоянию на 01 января 2021 года все пункты исполнены.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября 2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма 165-р от 31.08.2017 | Исполнено. Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма». |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/ Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования | сентябрь 2016 года сентябрь 2017 года сентябрь 2018 года сентябрь 2019 года сентябрь 2020 года | информационные материалы | Исполнено. Перечень немуниципальных организаций, предоставляющих услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма актуализирован и размещен на сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера - Для негосударственных поставщиков социальных услуг - Услуги и поставщики в социальной сфере. http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | 19.02.2019 №381 (в ред. от 19.06.2020 №1075) 19.02.2019 №380 (в ред. от 18.06.2020 №1074) 15.01.2019 №49 (в ред. от 25.06.2020 №1133) 15.01.2019 №43 (в ред. от 02.07.2020 №1161) 15.04.2019 №810 (в ред. от 27.08.2020 №1527) | Исполнено. Разработаны порядки предоставления субсидий в сфере культуры, физической культуры и спорта, в сфере молодежной политики, образования: - Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №381); - Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380); - Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49); - Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43); - Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (постановление Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №810). |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам при участии Управления экономики, Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | №2811 от 02.10.2013 №2899 от 11.10.2013 №2920 от 11.10.2013 №2932 от 15.10.2013 | Исполнено. Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Развитие образования в городе Когалыме»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»; Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Культурное пространство города Когалыма». |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики / Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования | до 15 октября 2017 года до 1 мая 2018 далее ежегодно до 1 октября до 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 (с дополнениями от 08.08.2018 №121-р) | Исполнено. Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления: http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki Проведен анализ перечня услуг возможных к передаче. Дополнительные услуги на 2020 год не добавлены. |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования | до 1 февраля 2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма 1) №709 от 06.04.2018 2) №2305 от 23.07.2015 3) №1686 от 04.06.2015 4) №371 от 27.02.2017 5) №151 от 29.01.2019 6) №152 от 29.01.2019 | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи». Постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи». Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования». Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта». Постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №151 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)». Постановление Администрации города Когалыма 29.01.2019 №152 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)». |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования; Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | до 1 февраля 2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма - №43 от 15.01.2019 (в ред. от 02.07.2020 №1161) - №49 от 15.01.2019 (в ред. от 25.06.2020 №1133) - №380 от 19.02.2019 (в ред. от 18.06.2020 №1074) - №381 от 19.02.2019 (в ред. от 19.06.2020 №1075) | Исполнено. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма. 1. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». 2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий». 3. Постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». 4. Постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования | до 25 октября 2017 года до 25 мая 2018 далее ежегодно до 25 октября до 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Исполнено. Перечень немуниципальных организаций, предоставляющих услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма актуализирован и размещен на сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера - Для негосударственных поставщиков социальных услуг - Услуги и поставщики в социальной сфере. http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки, установленные законодательством | решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД (в ред. от 02.09.2020 №439-ГД) | Исполнено. В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД «О земельном налоге» установлена льгота по земельному налогу вновь зарегистрированным СО НКО в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствии с социально значимыми (приоритетными) видами деятельности. При этом, налоговой поддержкой социально ориентированные некоммерческие организации не воспользовались, в связи с отсутствием в собственности земельных участков. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет финансов; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Исполнено. На официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет, в специализированном разделе размещена вся необходимая информация для негосударственных поставщиков социальных услуг в т.ч. СО НКО (http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/). На главной станице создан баннер с переходом в раздел «Для негосударственных поставщиков социальных услуг», где также имеется обратная связь. Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. В 2020 году в городских СМИ размещено 563 информационных материалов о деятельности общественных организаций города Когалыма. За отчетный период отделом информации МАУ «ИРЦ города Когалыма» проведено 56 консультаций с участием 72 человек, в том числе 6 консультаций по оказанию социальных услуг. Методической поддержкой было охвачено 30 человек, было охвачено 22 человека по вопросам, связанным с оформлением уставных документов для создания некоммерческих организаций и подачи документов на регистрацию в качестве юридического лица; оформлением внутренних документов НКО; подготовки презентаций, обращений, писем поддержки; оформлением заявок для участия в конкурсах социальных проектов. В результате взаимодействия зарегистрировано АНО «Общественное Экологическое Движение «Наш Когалым» (регистрация юридического лица); Местная общественная организация «Атлетический союз стратегического развития физической культуры и спорта города Когалыма» (регистрация юридического лица). За период 2020 года 72 человека получили консультации по вопросам деятельности в социальной сфере и 1915 человек приняли участие в информационно-консультационных площадках (мероприятиях), в том числе проводимых в режиме онлайн. После 19 марта 2020 года, в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, переводом сотрудников информационного отдела МАУ «ИРЦ города Когалыма» на дистанционную форму работы, консультационная, методическая помощь оказывалась с использованием средств электронной почты, телефонной связи. Осуществлялась информационная рассылка о дистанционных мероприятиях посредством электронной почты лидерам НКО. |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | Исполнено. Ежеквартально с нарастающим итогом собирается информация о реализации мер по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере и направляется в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ежегодно проводится рейтинг по итогам реализации механизмов поддержки негосударственных организаций. |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 года далее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | Исполнено. Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО: Постановление Администрации города Когалыма от 20.07.2017 №1579 «Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». По состоянию на 01.01.2021 площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО составляла – 295,3 кв. м. Льготы для СО НКО при предоставлении во владение и (или) в пользование муниципального имущества – СО НКО помещения предоставляются на безвозмездной основе. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями: - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019); - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (договор безвозмездного временного пользования №2 от 11.01.2019); - Общественная организация «Когалымская Городская Федерация Инвалидного Спорта» (договор безвозмездного пользования №12 от 13.08.2019). Всего по состоянию на 01.01.2021 года площадь помещений, фактически предоставленных СО НКО составила 189,9 кв.м, увеличившись на 40,5 кв. по отношению к аналогичному периоду 2019 года. |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды, договор безвозмездного пользования (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019); (договор безвозмездного временного пользования №2 от 11.01.2019); (договор безвозмездного пользования №11 от 24.06.2020). | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями: - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019); - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (договор безвозмездного временного пользования №2 от 11.01.2019); - Общественная организация «Когалымская Городская Федерация Инвалидного Спорта» (договор безвозмездного пользования №11 от 24.06.2020). Всего по состоянию на 01.01.2021 года площадь помещений, фактически предоставленных СО НКО составила 189,9 кв.м. |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление экономики; Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | Исполнено. Ежегодно вопросы участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере рассматриваются на заседании Совета по вопросам инвестиционной деятельности, а также на заседаниях рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере (заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости). |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 года №2429 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»». Устав Муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» утвержден Приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 25.12.2018 г. № 948. Внесена запись в ЕГРЮЛ 11.01.2019 г. | Исполнено. Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» с 01.01.2019 переименован в Информационно-ресурсный центр, где функционирует организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями. Сайт - mmc-kogalym.ucoz.net. Ресурсный центр оказывает методическую, консультационную, организационно – информационную, образовательную и имущественную (безвозмездное предоставление помещений по типу коворкинг-центра) поддержку в том числе негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, оказывающим населению услуги (выполняющим работы) в социальной сфере, а также гражданским активистам. Осуществляет свою деятельность организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями для оказания комплексной ресурсной поддержки деятельности некоммерческих организаций города Когалыма, который: - информирует руководителей и представителей НКО о проведении городских мероприятий, конкурсов социальных проектов, образовательных мероприятий; - проводит консультации по вопросам создания, регистрации, реорганизации некоммерческих организаций, оформления уставных документов с целью регистрации в установленном законом порядке; - проводит обучающие семинары «Школа актива НКО»; - привлекает некоммерческие организации города Когалыма к участию в конкурсах социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества; - оказывает консультационно-методическую помощь в оформлении заявок на участие в конкурсах; - привлекает НКО города к участию в гражданских форумах и образовательных мероприятиях, организованных органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - привлекает представителей НКО к участию в мероприятиях, проводимых при поддержке органов местного самоуправления, общественных слушаниях, конференциях; - взаимодействует с некоммерческими организациями, инициативными группами граждан, ресурсными центрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средствами массовой информации; - оказывает имущественную помощь, предоставляя помещения для осуществления уставной деятельности НКО. В структуре информационно-ресурсного центра находится информационный отдел по работе с общественными организациями, который располагает 6 кабинетами (репетиционный зал, зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет), методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, компьютерной и копировальной техникой), зал национальных культур для проведения мероприятий, костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма), переговорная). |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма №1902 от 11.09.2017 Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | Исполнено. В 2020 году по итогам городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (далее-Конкурс), проводимого в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма», и в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма №2184 от 25.11.2020 «О присуждении грантов, предоставляемых в форме субсидий, по итогам городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» гранты в форме субсидий присуждены победителям Конкурса: 1. Гранты в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. каждому: - Когалымской городской общественной организации татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР» за проект «Фестиваль национальной кухни»; - Общественной организации «Первопроходцы Когалыма» за проект «Фарфоровый юбилей общественной организации 27.01.2001- 27.01.2021». 2. Грант в размере в размере 168 800,00 (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот) руб.00 коп.: - Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма за проект «Без срока давности». |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования; МАУ «Межшкольный методический центр»; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | В 2020 году в городских СМИ размещено 563 информационных материалов о деятельности общественных организаций города Когалыма. За отчетный период отделом информации МАУ «ИРЦ города Когалыма» проведено 56 консультаций с участием 72 человек, в том числе 6 консультаций по оказанию социальных услуг. Методической поддержкой было охвачено 30 человек, было охвачено 22 человека по вопросам, связанным с оформлением уставных документов для создания некоммерческих организаций и подачи документов на регистрацию в качестве юридического лица; оформлением внутренних документов НКО; подготовки презентаций, обращений, писем поддержки; оформлением заявок для участия в конкурсах социальных проектов. В результате взаимодействия зарегистрировано АНО «Общественное Экологическое Движение «Наш Когалым» (регистрация юридического лица); Местная общественная организация «Атлетический союз стратегического развития физической культуры и спорта города Когалыма» (регистрация юридического лица). За период 2020 года 72 человека получили консультации по вопросам деятельности в социальной сфере и 1915 человек приняли участие в информационно-консультационных площадках (мероприятиях), в том числе проводимых в режиме онлайн. После 19 марта 2020 года, в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, переводом сотрудников информационного отдела МАУ «ИРЦ города Когалыма» на дистанционную форму работы, консультационная, методическая помощь оказывалась с использованием средств электронной почты, телефонной связи. Осуществлялась информационная рассылка о дистанционных мероприятиях посредством электронной почты лидерам НКО. |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социально –экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | Исполнено. В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 реализуется подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее – Подпрограмма). В рамках Подпрограммы Администрация города Когалыма оказывает финансовую, информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержки. Финансовая поддержка. В 2020 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в социально значимых (приоритетных) видах деятельности выделены средства в размере 7 922,63 тыс. рублей. Социальное предпринимательство является одним из социально значимых (приоритетных) видов деятельности, утвержденных Подпрограммой, что дает право субъекту, осуществляющему свою деятельность в данном направлении претендовать на получение финансовой поддержки. По состоянию на отчётную дату, оказана финансовая поддержка в размере 7 922,63 тыс. рублей. Информационная поддержка. На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией. Образовательная поддержка. Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. В рамках подмероприятия «Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 17-18 и 21 декабря проведены предусмотренные бесплатные обучающие семинары в онлайн формате. Организовано участие 14 субъектов в мероприятиях проведения выставки-форума товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020. Консультационная поддержка. В 2020 году поддержка оказана 863 субъектам МСП. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление образования | до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | информационные материалы | Исполнено. Опрос населения с целью определения удовлетворенности граждан рынком услуг в социальной сфере города Когалыма размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма. |
| Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Исполнено. Раздел «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/ актуализируется на постоянной основе. |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом; МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации дорожной карты | информационные материалы | Исполнено. Информирование немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций происходит путем освещения в СМИ о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма, а именно: - в газете «Когалымский вестник»; - на сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru; - ТРК «Инфосервис+»). |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/ Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года до 30 декабря 2020 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Исполнено. Информация размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Социальная сфера» - «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» - «Услуги и поставщики в социальной сфере», во вкладке «Существующая потребность населения города Когалыма в получении услуг социальной сферы». |
| 23 | Проведение Дня открытых дверей в городе Когалыме для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | Управление экономики/ Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; | до 31 декабря 2019 года далее ежегодно | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | В 2019 году на базе МАУ «ИРЦ г. Когалыма» проведен День открытых дверей для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, и представителей предпринимательского сообщества. Была организована прямая трансляция мероприятия с использованием сервисов Facebook с участием 27 человек. В очном мероприятии приняли участие 15 человек. Общее количество участников составило 42 человека. В рамках данного мероприятия были освещены вопросы о преимуществах получения мер поддержки в сферах: образования, культуры, спорта и молодежной политики, планы на 2020 год. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой День открытых дверей не проводился. |