## Лист1
Отчет о внедрении в городе Когалыме лучших типовых решений по повышению информационной доступности процесса подключения к электросетям для предпринимательского сообщества по состоянию на 01.11.2018
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Плановый срок исполнения | Исполнение
1 | Подготовка и периодическая публикация в муниципальных СМИ информации о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт, с указанием контактной информации конкретных организаций и должностных лиц, задействованных в процессе технологического присоединения, а также представителя муниципальной рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура», обеспечивающего консультацию и поддержку предпринимателей в решении проблемных вопросов, возникающих при подключении к электрическим сетям. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | Ежеквартально до 5 числа месяца следующео за отчетным | Информирование предпринимательского сообщества города Когалыма осуществляется ежемесячно через газету "Когалымский вестник" и сеть "Интернет". Размещен протокол заседания Рабочей группы от 29.01.2018 №1 (http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-UZHKH/29-icx-444-18.pdf)
2 | Создание на официальных интернет-порталах администраций городских округов и муниципальных районов разделов, посвященных вопросам подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт. Размещение на главных страницах интернет-порталов крупных баннеров со ссылкой на данные разделы. | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований | 2018-03-15 | На официальном сайте Администрации города Когалыма (http://admkogalym.ru) в рубрике "Экономика и бизнес" создан раздел, посвященный вопросам подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт. (http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/rabochaya-gruppa/index.php). Баннер размещен на главной странице официального сайта Администрации города Когалыма (скриншот направлен приложением к отчету)
3 | Включение в разделы, созданные на муниципальных интернет-порталах, информационных материалов о деятельности и контактных данных муниципальных рабочих групп «Доступная энергетическая инфраструктура». | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований | 2018-03-30 | Информация о деятельности рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» размещена http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/rabochaya-gruppa/index.php
4 | Включение в разделы, созданные на муниципальных интернет-порталах, ссылок на разделы интернет-сайтов территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территориях муниципалитетов, посвященные технологическому присоединению к электрическим сетям, с контактными данными ответственных лиц. | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | 2018-04-20 | http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/energosnabzhayushchie-predpriyatiya/index.php
5 | Включение в разделы, созданные на муниципальных интернет-порталах, рубрики «вопрос-ответ», в рамках которой предприниматели могли бы задать интересующие их вопросы по подключению к электрическим сетям и оперативно получить ответы. | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований | 2018-04-30 | http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/rabochaya-gruppa/question_answer/result_new.php?WEB_FORM_ID=5
6 | Включение в разделы, созданные на муниципальных интернет-порталах, интернет-опроса, в рамках которого можно организовать обратную связь и получение сведений непосредственно от предпринимателей о затраченном ими времени на подключение к электрическим сетям и о проблемных вопросам, с которыми им пришлось столкнуться. | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований | 2018-05-14 | http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/rabochaya-gruppa/votings/?clear_cache=Y
7 | Включение в разделы, созданные на муниципальных интернет-порталах, интернет-голосования с графическим представлением итогов, в рамках которого можно получить сведения о степени удовлетворенности предпринимателей организацией в муниципалитете процесса подключения к электрическим сетям. | Местный бюджет | Администрации муниципальных образований | 2018-05-28 | http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/rabochaya-gruppa/votings/?clear_cache=Y
8 | Создание в территориальных сетевых организациях и у гарантирующих поставщиков электрической энергии call-центров, обеспечивающих в режиме on-line (чат-режим на интернет-портале и телефон «горячей линии») консультирование и информационную поддержку для предпринимателей по вопросам подключения к электрическим сетям. | внебюджетные средства (средства предприятий) | территориальные сетевые организации и гарантирующими поставщиками | 2018-03-01 | Телефон горячей линии АО "ЮРЭСК" 83467318595 (http://www.yuresk.ru/); Интернет - приемная http://www.yuresk.ru/feedback/; АО "ЮРЭСК" в соцсетях http://www.yuresk.ru/about/press-service/my-v-sotsialnykh-setyakh/
9 | Размещение на интернет-порталах территориальных сетевых организаций наглядной информации, с отображением на географической карте, о свободных резервах трансформаторной мощности на центрах питания 110-35 кВ, с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. | внебюджетные средства (средства предприятий) | территориальные сетевые организации | 2018-11-20 | Карта подстанций, отображающая графическое расположение подстанций 110-35 кВ, наглядная информация о резервах свободной трансформаторной мощности (http://www.yuresk.ru/customers/tp2/substations/)
10 | Разработка, создание и размещение в местах частого пребывания предпринимателей (бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, администрации муниципальных образований, кредитно-финансовые учреждения, филиалы налоговой службы, многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг и др.) информационных стендов с наглядной пошаговой инструкцией о порядке действий при выполнении технологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | 2018-06-01 | Брошюры с информацией о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт предоставленые АО "ЮРЭСК", размещены в общедоступных для предпринимателей города Когалыма местах
11 | Разработка, печать и размещение в местах частого пребывания предпринимателей (бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, администрации муниципальных образований, кредитно-финансовые учреждения, филиалы налоговой службы, многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг и др.) информационных брошюр с информацией о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателей, мощностью до 150 кВт, с указанием контактной информации конкретных организаций и должностных лиц, задействованных в процессе технологического присоединения, а также представителя муниципальной рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура», обеспечивающего консультацию и поддержку предпринимателей в решении проблемных вопросов, возникающих при подключении к электрическим сетям. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | 2018-07-01 | Буклеты и лифлеты, предоставленные АО «ЮРЭСК», о «Технологическом присоединении. Что нужно знать предпринимателю» и «Ваше подключение к нашим сетям» размещены на в доступных для предпринимателей города Когалыма местах
12 | Разработка и рассылка по почте субъектам малого и среднего предпринимательства методической литературы с разъяснениями часто возникающих вопросов, связанных с процессом подключения к электрическим сетям. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | 2018-08-01 | Раздача буклетов и лифлетов, предоставленных АО «ЮРЭСК», о «Технологическом присоединении. Что нужно знать предпринимателю» и «Ваше подключение к нашим сетям» на заседании предпринимательского сообщества
13 | Организация и проведение муниципалитетами бесплатных обучающих семинаров и лекций для представителей малого и среднего предпринимательства по требованиям законодательства и порядку выполнения процедур в процессе технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | Ежеквартально до 5 числа месяца следующео за отчетным | 03.07.2018 состоялось совещание с участием предпринимателей города Когалыма по вопросам Технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов нестационарной торговли и земельных участков, выделенных для ведения крестьянских фермерских хозяйств. Присутствовали 9 человек.
14 | Организация в рамках проводимых муниципалитетами форумов и совещаний круглых столов с участием территориальных сетевых организаций, гарантирующих поставщиков электрической энергии, представителей органов местного самоуправления, представителей предпринимательских сообществ и инвесторов по тематике технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт, с обсуждением действующих норм и изменений в законодательстве, а также проблемных вопросов, возникающих при подключении к электрическим сетям. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | Ежеквартально до 5 числа месяца следующео за отчетным | 03.07.2018 состоялось совещание с участием предпринимателей города Когалыма по вопросам Технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов нестационарной торговли и земельных участков, выделенных для ведения крестьянских фермерских хозяйств. Присутствовали 9 человек.
15 | Организация и проведение на базе территориальных сетевых организаций совместно с гарантирующими поставщиками электрической энергии с периодичностью не реже двух раз в год дней «открытых дверей» для предпринимательского сообщества, с разъяснением часто возникающих вопросов и демонстрацией на практике процедур, выполняемых в процессе технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. | внебюджетные средства (средства предприятий) | территориальные сетевые организации и гарантирующие поставщики | до 01.06.2018 до 01.11.2018 | Письмо АО "ЮРЭСК" от 02.11.2018 №6275
16 | Подготовка и размещение информации по вопросам покдлючения к электросетям в социальных сетях, форумах. | Местный бюджет, внебюджетные средства (средства предприятий) | Администрации муниципальных образований, совместно с территориальными сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками | до 15.03.2018 | В группе «Развитие предпринимательства в городе Когалыме», в социальной сети «ВКонтакте», размещены электронные версии буклетов и лифлетов. В официальной группе Администрации города Когалыма социальной сети ВКонтакте размещается информация для предпринимателей о возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде с указанием адресов и телефонов для консультации
Исполнитель:
Заместитель директора, начальник ОРЖКХ
МКУ «УЖКХ города Когалым»
Епифанова Елена Валерьевна,
тел.8(34667)93789