Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.01.2024**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **21 пункта.**

По состоянию **на отчетный период** срок исполнения наступил по **9 пунктам** (2,3,4,12,15,17,19,20 и 21), пункты исполнены.

**На исполнении находится 11 пунктов**: по 10 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 1 пункту срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, ежеквартально).

Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС)  Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО)  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ)  Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ)  Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП)  Сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – СпоСВ) | 2023-2025 годы | **В 2023 году** актуализированы нормативные правовые акты, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма.  Образование и молодежная политика:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Когалыма»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание - иная досуговая деятельность)».  - Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма».  Культура:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2021 №2332 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей».  Физкультура и спорт:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».  Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма».  Постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2315 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме».  Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме».  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) - Постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2023 №255.  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 19.09.2023 №1819. |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | УЭ  УКиС  УО | ежегодно  до 1 июля  до 20 декабря | Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 04.12.2023 №200-р.  [**https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/**](https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ  УКиС  УО  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП) | ежегодно  до 25 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма | УВП  Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее – АНО «РЦ НКО Когалыма») | ежегодно  до 20 декабря  далее по мере появления новых организаций | Созданные **в 2023 году** СОНКО:  16.03.2023г. - Автономная некоммерческая организация развития лыжного спорта города Когалым, директор: Пуртов Евгений Юрьевич  19.06.2023г. - Автономная некоммерческая организация «Центр развития тенниса», директор: Чувашин Антон Сергеевич  13.07.2023г. - Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр «Стратегия развития и успеха», директор: Гнатив Мария Ивановна  20.07.2023г. - Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация многоборья ГТО в г. Когалым», директор: Бызов Роман Константинович  12.09.2023г. - Автономная некоммерческая организация «Культурный центр арт объединение «Пульсар», директор: Липницкий Андрей Зикфридович  22.09.2023г. - Автономная некоммерческая организация культурного наследия народов России «Ермак», директор: Беседин Сергей Николаевич  16.10.2023г. - Автономная некоммерческая организация ответственного отношения к животным «Ковчег», директор: Синчак Александр Сергеевич  15.11.2023г. – Местная общественная организация «Курултай (собрание) башкир» города Когалыма, председатель: Давлетбердина Алсыу Саляхитдиновна  23.11.2023г. - Автономная некоммерческая организация развития волейбола «Волейбольный клуб «Пантера», директор: Крюкова Ольга Анатольевна  01.12.2023г. - Автономная некоммерческая организация креативного развития и отдыха «Дом творчества», директор: Коморная Валерия Владимировна  За период реализации дорожной карты (2021-2023гг) созданы и функционируют 33 социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 5. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО  УКиС  СпоСВ  УВП  КУМИ  АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023-2025 годы | За **2023 год** проведено:  - предоставлено помещение 5 СОНКО (всего на 01.01.2024 заключено 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в том числе движимым);  - образовательная поддержка – 433 человека;  - имущественная поддержка (костюмы, флаги, головные уборы, манекены и др.) – 11 человек;  - информационная и консультационная поддержка - 825 человек;  - финансовая поддержка – 8,3 млн. рублей (предоставление субсидий, грантов);  - методическая поддержка - 111 человек.  На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства» (директор Валеев А.С.) по вопросу организации деятельности частного детского сада в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 7.  Также осуществляется информирование негосударственного сектора о проводимых мероприятиях, конкурсах, опросах и т.п. посредством направления информационных писем от управления образования на электронную почту руководителей частных образовательных организаций. |
| 6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023-2025 годы | За 2023 год проведено:  - 5 семинаров «Школа актива НКО»:  1) 18.03.2023г. на тему «Управление финансами в НКО» (с представителями некоммерческих организаций, Администрации города Когалыма и Фонда гражданских инициатив Югры);  2) 26.05.2023г. совместно с АНО Центр качества «ОКНО»;  3) 09.06.2023г. обсуждение результатов первого конкурса на грант губернатора;  4) 08.09.2023г. обсуждение возможности реализации гражданских инициатив;  5) 23.12.2023г. по социальному проектированию и грантовому календарю на 2024 год.  - 2 Круглых стола:  - 31.01.2023г. «Общество.Религия.Власть»;  - 20.08.2023г. «Проблемы межнационального общения». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация и проведение образовательных (обучающих) мероприятий для сотрудников немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | АНО «РЦ НКО Когалыма»  УИДиРП | 2023-2025 годы | За 2023 года проведено АНО «РЦ НКО Когалыма»:  - 33 онлайн-вебинара;  - 3 семинара;  - 2 Круглых стола;  - окружной форум «Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО-Югре. Организация мероприятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики конфликтов и экстремизма»;  - воркшор для руководителей НКО города по ежегодной отчетности в МИНЮСТ;  - гражданский форум для СОНКО города Когалыма.  Также специалистами ресурсного центра было принято участие:  - «Школа Устойчивого развития СО НКО» в г. Сургут;  - встреча ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске;  - семинар «SMM для СО НКО» в г. Сургуте;  - форум «Алтай - территория развития»;  - форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».  Всего в мероприятиях приняло участие 824 человека.  Для субъектов малого и среднего предпринимательства:  16.02.2023 состоялась открытая встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере с участием заместителя председателя Общественной палаты ХМАО - Югры, руководителя центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».  28.02.2023 проведен круглый стол с участием представителей экономического блока региона, женщин предпринимателей, в том числе из числа семей мобилизованных, в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» в Югре.  02.05.2023-31.05.2023 организована «горячая линия» по вопросам о мерах поддержки предпринимателей, а также по вопросам получения статуса «Социальное предприятие» |
| 8. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2023-2025 годы | В 2023 году обучение муниципальных служащих не планировалось. |
| 9. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП  КУМИ | 2023-2025 годы | Проведена информационно-консультационная кампания об образовательных мероприятиях Фонда «Мой бизнес», о возможности участия в Школе социального предпринимательства, о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса (размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере).  1 октября 2023 года стартовало обучение в Школе социального предпринимательства, организованное фондом «Мой бизнес», которое было организовано в течении 7 сессий (до декабря 2023 года по выходным дням). Общее число участников – 14 человек, 9 из которых защитили проекты 14 декабря.  На 01.01.2024 комитетом по управлению муниципальным имуществом оказана имущественная поддержка (заключены договоры аренды муниципального имущества по льготной ставке арендной платы) следующим СМСП – поставщикам услуг в социальной сфере:  - ООО Детский сад «Академия детства»;  - ИП Болыспаева Раушан Мусалимовна;  - ИП Дёмина Ольга Николаевна;  - ИП Долженко Елена Анатольевна;  - ИП Куликова Елена Николаевна;  - ИП Плотникова Ирина Николаевна – 2 договора аренды;  - ИП Бельская Анжелика Викторовна;  - ИП Багапова Гульнара Хакимьяновна;  - ИП Кузнецова Лариса Борисовна;  - ИП Исангильдина Кристина Михайловна;  - ИП Мирсаяпов Фидан Радикович – 2 договора аренды;  - Григорьева Генара Зийнуровна;  - ИП Гуминская Марина Игоревна.  В 2023 году предоставлена финансовая поддержка 25 СМСП на общую сумму 6 144,1 тыс. рублей., в том числе 3 ИП, имеющим статус «социальное предприятие» на общую сумму 1 107,9 тыс. рублей.  Предоставление консультационных услуг осуществляется на постоянной основе, за 2023 год предоставлено 763 консультации. |
| 10. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2022-2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет.  На постоянной основе структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается содействие для развития Центра: с 2016 года оказывается финансовая поддержка, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»; с 2017 года оказывается имущественная поддержка *(помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2019г. помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10»; помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; с 2021г. помещение по адресу: ул. Молодежная, 10).* |
| 11. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах | УО  УКиС | ежегодно  до 25 декабря | 01.12.2023 состоялось заседание Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма по вопросам поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры города Когалыма, в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» (Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме»).  На заседаниях муниципального совета по развитию образования города Когалыма вопросы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере не рассматривались. |
| 12. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | УО  УКиС | ежегодно  до 25 декабря | В 2023 году независимой оценке качества услуг (далее – НОКО) подлежали муниципальные общеобразовательные организации, в отношении негосударственных (немуниципальных) организаций НОКО не проводилась. (проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года).  В сфере культуры проведение независимой оценки качества услуг запланировано в 2024 году. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | КУМИ | 2023-2025 годы | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 19.09.2023 №1819. |
| 14. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2023-2025 годы | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2012 №1206 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)» - Постановление Администрации города Когалыма от 27.09.2023 №1906. |
| 15. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УЭ | ежегодно  до 25 декабря | Ежегодно в декабре организуется проведение анкетирования граждан, получателей услуг (работ). Опрос населения города Когалыма о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин»  <https://www.admkogalym.ru/voting/>  Опрос проводился с 26 октября по 26 декабря 2023 года, участие приняли 108 человек. При подведении итогов опроса населения по данным критериям было выявлено следующее:  - 60% опрошенных являются получателем какой-либо услуги в сфере дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики, в том числе в сфере физической культуры и спорта - 26%, в сфере культуры - 21%, в сфере дополнительного образования – 11%;  - уровень цен на услуги считают приемлемым 51%, высоким – 47%;  - качеством получаемой услуги довольны большинство опрошенных, так же, как и количеством поставщиков услуг в социальной сфере;  - определяющим фактором при выборе поставщика услуг является качество предоставляемой услуги.  По результатам опроса можно сделать вывод, что большее количество опрошенных пользуются услугами социальной сферы города, удовлетворены их качеством и уровнем цен на услуги. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Содействие созданию объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «Энергия», с целью организации негосударственным сектором образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода | УО | до 30 декабря 2025 года | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2021 №468-п объект «Нежилое помещение для размещения дошкольной образовательной организации» включен в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие образования» (срок реализации – 2025 год). |
| 17. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2023 года | В соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 28.01.2021 №141 «О реализации системы персонифицированного дополнительного образования детей в городе Когалыме» в МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» в 2023 году выдано 1 749 сертификатов. |
| 18. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ  УО  УКиС  СпоСВ  КУМИ | 2023-2025 годы | Актуализирована информация на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг»:  1. «Дорожная карта Когалыма»  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/dorozhnaya-karta-kogalyma/index.php>  2. Предоставление субсидий в сфере культуры, спорта и молодёжной политики»  [http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/index.php](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/index.php%20)  3. Услуги и поставщики в социальной сфере  <https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/> |
| 19. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование о мерах обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее – сектор пресс-службы)  УЭ  УО  УКиС  УВП  АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно  до 1 июля  до 25 декабря | **На сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru**  **За 2023 год:**  - 18.01.2023 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;  - 19.01.2023 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;  - 02.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 06.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 16.02.2023 «Открытая встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства города, осуществляющими деятельность в социальной сфере»;  - 21.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 02.03.2023 «Уважаемые представители некоммерческих организаций!»;  - 21.03.2023 «В Югре стартовало обучение в школе социальных предпринимателей – национальные проекты России»;  - 06.04.2023 «Объявление о начале приёма заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»;  - 06.04.2023 «Объявление о начале приём заявок на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта города Когалыма»;  - 20.04.2023 «Предоставление субсидий в сфере культуры и спорта»;  - 16.05.2023 «Информационное сообщение о приёме заявок на получение субсидий для НКО на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме в июле-декабре 2023 года»;  - 16.06.2023 «Фонд поддержки предпринимательства Югры»;  - 24.08.2023 «Объявление о начале приём заявок на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта города Когалыма»  - 30.08.2023 «Предоставление субсидий в сфере культуры и спорта»;  - 11.09.2023 «Конкурс грантов для СО НКО 2023 года»;  - 28.09.2023 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;  - 03.10.2023 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма»;  - 03.10.2023 «Информируем о начале конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»»;  - 03.10.2023 «О проведении конкурса на получение грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма на 2024 год»;  - 09.10.2023 «Информационное сообщение о конкурсе на 2024 год»;  - 09.11.2023 «Приглашаем социально ориентированные некоммерческие организации (далее Организация) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  принять участие в конкурсе на предоставление субсидии»;  - 14.11.2023 «Объявление о начале приёма заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»;  - 29.11.2023 «Уважаемые представители социально ориентированных некоммерческих организации!»;  - 08.12.2023 «Информационное сообщение о результатах рассмотрения и оценки заявок участников отбора»;  - 15.12.2023 «Объявление о начале приём заявок на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта города Когалыма»;  - 25.12.2023 «Объявление о начале приёма заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».  **В газете «Когалымский вестник»**  **За 2023 год:**  - 06.01.2023 №1 О проведении гражданского форума для СО НКО;  - 27.01.2023 №7 О проекте «Сделано в Югре»;  - 10.02.2023 №11 О состоявшемся 1 февраля 2023 года заседании в формате круглого стола на тему «Общество. Религия. Власть» на базе АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» при финансовой поддержке Администрации города Когалыма и в рамках реализации средств гранта Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества в 2022 году;  - 22.02.2023 №15:  1) Об открытой встрече Ольги Сидоровой, заместителя председателя Общественной палаты ХМАО-Югры, члена Общественной палаты Российской Федерации, Регионального представителя Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Эльвина Мириева, руководителя Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» с когалымскими субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере;  2) История успеха АНО развития культуры, спорта и просвещения в Когалыме «Мастерская семейных ценностей»;  - 03.03.2023 №17:  1) О проведении в МЦ «Метро» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», приуроченной ко Дню общественника, организованной командой АНО «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма» в рамках проекта-победителя конкурса на грант Администрации города Когалыма для СО НКО;  2) Информация о проведении конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность);  - 24.03.2023 №23 Об образовательном семинаре на площадке ресурсного центра поддержки НКО г. Когалыма на тему «Управление финансами в НКО», на котором в качестве спикера выступила главный бухгалтер-начальник финансово-организационного отдела Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Оксана Кононенко;  - 01.09.2023 №69 Информация о проведении конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»;  - 08.09.2023 №71 Информация о проведении конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»;  - 15.09.2023 №73 Информация о проведении конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта города Когалыма;  - 22.09.2023 №75 Праздник национальных свадеб;  - 06.10.2023 №79 Информация о проведении конкурса на получение грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма на 2024 год;  - 27.10.2023 №85 Информация о начале приёма документов участников отбора для  предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме;  - 03.11.2023 №87 Информация о проведении отбора получателей грантов в форме субсидий в 2024 году;  -29.12 2023 №103 Гражданский форум.  **В эфире телерадиокомпании «Инфосервис+»:**  - 07.02.2023 Встреча с уполномоченным по правам предпринимателей;  - 10.02.2023 Помощь мигрантам;  - 16.02.2023 Встреча с предпринимателями;  - 27.03.2023 О празднике «Новруз-Байрам»;  - 29.03.2023 О состоявшемся спектакле «Мир таинственных луж»;  - 24.04.2023 Помощь депутатов для реализации проектов НКО;  - 26.05.2023 День предпринимателя;  - 10.07.2023 Помощь и развитие своего дела;  - 29.08.2023 О ресурсном центре поддержки НКО;  - 14.09.2023 О поддержке предпринимателей;  - 02.11.2023 Полезный бизнес;  - 03.11.2023 Полезный бизнес;  - 15.12.2023 Защита проектов школы социального предпринимательства.  АНО «РЦ НКО Когалыма» осуществляет информирование об успешной деятельности НКО во время проведения обучающих семинаров «Школа актива НКО» с приглашением представителей НКО, делящихся успешным опытом деятельности, а также посредством информационной рассылки в городской группе WhatsApp «Общественники Когалыма». |
| 20. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф» | СпоСВ | ежегодно  до 25 декабря | В октябре-ноябре 2023 года проведен конкурс на реализацию социально значимых проектов с использованием информационной системы Грантгубернатора.рф, прием заявок будет осуществлялся на официальном сайте конкурса когалым.грангубернатора.рф.  Всего поступило 8 заявок. По итогам публичной защиты определились 5 победителей, которым в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 10.11.2023 № 186-р предоставляются гранты в форме субсидий из бюджета города Когалыма:  - Местная общественная национально-культурная организации азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Праздник весны и весеннего равноденствия «Новруз - Байрам», 198,3 тыс. рублей;  - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма, проект «Во имя мира на Земле», 200,0 тыс. рублей;  - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», проект «Правовой аудит в НКО Когалыма», 200,0 тыс. рублей;  - Региональная общественная организация центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», проект «Будьте здоровы!», 200,0 тыс. рублей;  - Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта», проект «Большой теннис для особенных звёзд!», 197,9 тыс. рублей. |
| 21. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | УИДиРП  УКиС | ежегодно  до 25 декабря | На постоянной основе предоставляются консультационные услуги организациям, реализующим проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма, в том числе о мерах поддержки оказываемых на региональном уровне. |