## 2022
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Объем жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2019-0,025 (25 000кв.м.); 2020 – 0,022 (22 000 кв.м.); 2021 – 0,022 млн. кв.м.( 22 050 кв.м.); 2022. -0,011 млн. кв.м.( 11 300 кв.м.); 2023 – 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,045 млн. кв.м. (45 000 кв.м.)
2022 | 0,011 млн. кв.м. ( 11 300 кв.м.) | 1. 3-этажный жилой дом № 1 в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 2019-07-18 | 2022-11-30 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Введен в эксплуатацию 21.10.2022. Фактическая площадь сдачи объекта- 2051,9 м2. | 3
|  | 2. 3-этажный жилой дом №3 по ул. Комсомольская 1303,37 м2 | 2021-05-18 | 2022-07-29 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 20.07.2022. Фактическая площадь сдачи объекта- 1235,0 м2. | 3
|  | 3. 3-этажный жилой дом №4 по ул. Комсомольская 1303,37 м2 | 2021-05-18 | 2022-07-29 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 20.07.2022. Фактическая площадь сдачи объекта- 1229,9 м2. | 3
|  | 3-этажный жилой дом №4 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -10% | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом №2 по ул.Кирова в районе Пионерный - 4720,93 м2 | 2021-06-10 | 2022-11-30 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 02.09.2022. Фактическая площадь сдачи объекта - 4835,50 м2 | 3
|  | 5. Индивидуальные жилые дома – 2000 м2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено:96 ИЖС -7239,00 м2. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,017 млн.кв.метров (16 591,3 кв.м.)
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% , плановые значения - 2019- 9% (4872 чел.); 2020 – 12,0% (6496 чел.); плановые значения: 2021 – 15,0%(8119 чел.); 2022 – 20,0% (11017 чел.);2023 – 25,0%(13772 чел.); 2024 – 30,0% (16526 чел.)
2022 | 20,0% (11 017 чел.) | 1.Обеспечение участие в рейтинговом голосование | 2022-04-15 | 2022-05-31 | Проведенеи на сайте https://86.gorodsreda.ru/ | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По рекомендации Министерства строительства и ЖКХ России рейтинговое голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло в единые сроки по всей стране- с 15 апреля по 31 мая 2022 года. По итогам проведения голосования победителем в городе Когалыме определена общественная территория - «Этнодеревня в городе Когалыме» (2этап), для реализации в 2023 году. Общее количество участников составило 4508 чел. | 3
|  | 2.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма. Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |  |  | 1) Проведение собрания с жителями дворовой территории по ул.Югорская, 38, 44 по вопросу участия в программе- 8 чел. 2) Опрос по реализации ИП "Югорский двор" (на сайте Администрации)- 92 чел. 3) Инициативная группа (заявка на участие в конкурсе (ИП Югорский двор)- 3 чел. 4) Голосование за инициативные проекты (Югорский двор, строительство скейт-парка, установка рекламных киосков)- 4 257 чел. 5) Проведение рейдовых мероприятий по контролю качества объектов ФКГС - 9 чел. 6) Выездная рабочая группа на дворовую территорию (Югорская, 44) - 5 чел. 7) Проведение субботников - 479 чел. 8) Голосование по выбору варианта худ.оформления ТП - 267 чел. 9) Опрос жителей города в ПОС на ему "Отношение к проблемам благоустройства" - 96 чел. 10) Промежуточные приемки объекта "Этнодеревня" - 22 чел. 11) Общественная приемка инициативного проекта "Югорский двор" - 17 чел. 12) Рабочие стречи депутатов Думы г.Когалыма с председателями СМКД - 139 чел. 13) Опрос "Рейтинг очередности ремонта атодорог" - 4 чел. 14) Благополучатели в результате реализации ИП "Югорский двор" - 306 чел. 15) Благополучатели в результате проведения работ по благоустройству дворов - 958 чел. 16) Общие собрания собственников жилых помещений по вопросу благоустройства дворов по ул. Мира, 12, 14, 14а и ул. Мира, 19, 21, 31 - 34 чел. 17) Опрос по инициативному проекту "Спортивный двор "Живу со спортом" - 211 чел. 18) Инициативная группа (ИП "Спортивный двор "Живу со спортом") - 3 чел. 19) Инициативная группа (ИП "Безопасный двор") - 3 чел. 20) Голосование по ИП "Спортивный двор" - 338 чел. 21) Голосование по ИП "Безопасный двор" - 289 чел. 22) Общественная приемка дворовой территории по ул.Югорская, 44 - 18 чел. 23) Встреча с жителями Янтраная, 3, 5, 7 по вопросу участия в МП "ФКГС" - 6 чел. 24) Опрос "Рейтинг (очередность ремонта) участков автодорог местного значения города Когалыма" - 396 чел.
3
|  | 3. Участие граждан в публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |  |  | По состоянию на 19.12.2022 значение показателя составляет 22,63% (12 468 чел.) | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 22,6% (12 468 чел.)
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – 1 , плановые значения: 2022 - 1; 2023 -2024 годы -0.
2022 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации к проекту благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме I этап | 2021-09-24 | 2022-03-25 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Проектно-сметная документация по объекту благоустройства "Этнодеревня" в городе Когалыме разработана (Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.03.2022 №65-р «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме») | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2022-04-11 | 2022-10-18 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | 11.04.2022 заключен муниципальный контракт № 3860805423722000004 между ООО "Капитал-дом" и МУ "УКС города Когалыма " на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня» 1 этап. Процентная готовность объекта 100 %. Акт приемки законченного строительством объекта №1 подписан заказчиком 18.10.2022. Выделенный на 2022 год объём субсидии из бюджета ХМАО-Югры, а также объём софинансирования бюджета города Когалыма освоены в полном объеме, из них: - федеральный бюджет – 5 217 200,00 рублей; - бюджет ХМАО-Югры – 8 160 235,91 рублей; - бюджет г. Когалыма - 3 344 359,00 рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству дополнительного ограждения пирса стоимостью 150 822,47 рублей, выполнен. | 3
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме I этап | 2022-08-29 | 2022-09-30 | Акт общественной приемки |  |  | Акт приемки выполненных работ общественной комиссией от 26.09.2022 | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 1.
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,008 (8 000 кв.м.); 2021 – 0,005 млн. кв.м.( 5 000 кв.м.); 2022. -0,004 млн. кв.м.( 4 000 кв.м.); 2023 – 0,004млн. кв.м. (4 000 кв.м.); 2024 – 0,005млн. кв.м. (5 000 кв.м.)
2022 | 0,004 (4000 кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Голубцов Э.Н.) | По состоянию на 20.11.2022 заключены контракты на приобретение 9 квартир на сумму 31 383 450,00 руб. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 19.12.2022 переселены 141 семей (139 в первичный жилой фонд, 2 семьи во вторичный). Освобождено 6002,70 кв.м. | 3
|  | 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 19.12.2022 отключены следующие жилые дома: 1. Кирова, 8 (письмо от 12.01.2022 №11 ООО "Проспект") 2. Парковая, 61А (письмо от 20.12.2021 №656 ООО "Проспект") 3. Набережная, 85 (письмо от 27.01.2022 №43 ООО "Проспект") 4. Энергетиков, 3 (письмо от 04.02.2022 №64 ООО "Проспект") 5. Набережная, 73 (письмо от 04.02.2022 №65 ООО "Проспект") 6. Парковая, 61Б (письмо от 04.02.2022 №65 ООО "Проспект") 7. Энергетиков, 6 (письмо от 15.02.2022 №90 ООО "Проспект") 8. Механизаторов, 1 (письмо от 15.02.2022 №90 ООО "Проспект") 9. Мостовая, 19 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 10. Мостовая, 21 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 11. Мостовая, 39 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 12. Спортивная, 22 (письмо от 06.02.2022 №100 ООО "Проспект") 13. Набережная, 37 (письмо от 16.02.2022 №101 ООО "Проспект") 14. Мостовая, 17 (письмо от 04.03.2022 №115 ООО "Проспект") 15. Фестивальная, 11 (письмо от 04.03.2022 №115 ООО "Аркада") 16. Спортивная, 24 (письмо от 04.03.2022 №142 ООО "Аркада") 17. Кирова, 10 (письмо от 04.03.2022 №142 ООО "Аркада") 18. Мостовая, 36 (письмо от 04.03.2022 №114 ООО "Проспект") 19. Фестивальная, 12 (письмо от 11.03.2022 №121 ООО "Аркада") 20. Набережная, 77 (письмо от 24.03.2022 №182 ООО "Аркада") 21. Береговая, 7 (письмо от 08.04.2022 №218 ООО "Проспект") 22. Фестивальная, 9 ( письмо от 08.04.2022 №179 ООО "Аркада") 23. Береговая, 14 (сгорел 02.04.2022) 24. Парковая, 61 (письмо от 08.04.22 №219 ООО "Проспект") 25. Автомобилистов, 4 (письмо от 12.08.2022 №479 ООО "Проспект") 26. Береговая, 255 (письмо от 12.08.2022 №480 ООО "Проспект") 27. Береговая,3 (письмо от 24.08.2022 №491 ООО "Проспект") 28. Кирова, 7 (письмо от 11.10.2022 №557 ООО "Проспект") 29. Дорожников, 4А (письмо от 11.10.2022 №558 ООО "Проспект") 30. Мостовая, 35 (письмо от 17.10.2022 №435 ООО "Проспект") 31. Набережная, д.27 (письмо от 24.10.2022 № 582 ООО "Проспект") 32.Набережная, д.92 (письмо от 24.11.2022 № 648 ООО "Проспект") | 3
|  | 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 19.12.2022 снесены: 1. ул. Парковая д.61А (Распоряжение Администрации г.Когалыма №23-р от 01.02.2022, акт б/н от 22.03.2022) 2. ул. Набережная д. 85 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №23-р от 01.02.2022, акт б/н от 22.03.2022) 3. ул. Кирова д. 8 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №29-р от 10.02.2022, акт б/н от 21.03.2022) 4. ул. Парковая д. 61Б (Распоряжение Администрации г.Когалыма №49-р от 11.03.2022, акт б/н от 25.03.2022) 5. ул. Кирова д. 10 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №49-р от 11.03.2022) 6. ул. Фестивальная, 11 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №49-р от 11.03.2022) 7. ул.Набережная,73 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №49-р от 11.03.2022) 8. ул.Парковая, 61 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №102-р от 02.06.2022) 9. ул. Вильнюсская, 36 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №49-р от 11.03.2022) 10. ул. Мостовая, 39 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №43-р от 03.03.2022) 11. ул. Мостовая, 47 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №185-р от 19.10.2021, акт №10 от 08.07.2022) 12. ул.Береговая, 7 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №77-р от 15.04.2022, акт №13 от 08.07.2022) 13. ул.Набережная, 77 (Распоряжение Администрации г.Когалыма №77-р от 15.04.2022, акт №14 от 08.07.2022) 14. ул.Фестивальная 12 (акт №16 от 29.07.2022) Распоряжение Администрации г.Когалыма от 11.03.2022 №49-р 15. ул.Романтиков 4 (акт б/н от 25.01.2022)Распоряжение Администрации г.Когалыма от 10.11.2021 №207-р 16. Мостовая, 21 (снесен акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 03.03.2022 №43-р 17. Спортивная, 22 (снесен акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 11.03.2022 №49-р 18. Набережная, 37 (акт от 08.07.2022 №15), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 11.03.2022 №49-р 19. Мостовая, 17 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №76-р 20. Спортивная, 24 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №135-р 21. Мостовая, 36 (сгорел), Распоряжение Администрации г.Когалыма от15.11.2022 №208-р 22.Береговая, 14 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 05.09.2022 №161-р 23. Фестивальная, 9 (акт от 08.07.2022 №12), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №77-р 24.Автомобилистов, 4 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 19.08.2022 №149р 25. Береговая, 255 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 29.08.2022 №152-р 26. Береговая,3 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 09.08.2022 №147-р 27.Энергетиков , 3 (акта нет) Распоряжение Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №135-р 28.Энергетиков , 6 (акта нет) Распоряжение Администрации г.Когалыма от 25.07.2022 №135-р 29. Кирова, 7 (акта нет), Распоряжение Администрации г.Когалыма от 15.11.2022 №209-р | 3
|  | 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  |  | 3
|  | 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2492 "О признаниии утратившим силу постановлений от 28.07.2011 №1904, от 02.09.2021 №1758"; Постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2022 №2647 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152". | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,006 млн.кв.метров (6 002,7 кв. метров).
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.