## 2022
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры», (чел.), накопительным итогом, базовое значение - 0, плановые значения: 2019 год -2 чел., 2020 год -8 чел., 2021 год - 17 чел., 2022 год- 26 чел., 2023 год- 35 чел., 2024 год- 44 чел.
2022 | 26 | Прохождение специалистами учреждения культуры города Когалыма (МАУ "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник") повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2022 | декабрь 2022 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | С.Н.Бугера – главный специалист отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики | Управлением культуры, спорта и молодёжной политики в Департамент культуры ХМАО-Югры направлены 9 заявок на повышение квалификации в 2022 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Всероссийский государственный институт культуры, Российская академия музыки им.Гнесиных, Челябинский государственный институт культуры). С 01.01.2022 по 19.12.2022 года курсы повышения квалификации прошли 9 сотрудников МАУ «КДК «АРТ-Праздник». По состоянию на 19.12.2022 (накопительным итогом с 2019 года) данный показатель составляет 26 человек. | 3