## на 01.08.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.08.2023
Основные мероприятия программы | План на 2023 год, тыс.руб. | План на 01.08.2023 | Профинансировано на 01.08.2023 | Кассовый расход на 01.08.2023 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Проектная часть
ПК.1.1 "Выполнение мероприятий по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма" | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": С ООО "Дормостпроект" заключен МК от 14.03.2023 №0187300013723000017 на выполнение работ по актуализации комплексного развития транспортной инфраструктуры и проектов организации дорожного движения на сумму 1 231,966 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 26.11.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД плановые ассигнования в сумме 2 668,0 тыс.руб. перераспределены на другие мероприятия.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1232
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 32723.79 | 14584.09 | 14567.21 | 14567.21 | 44.5157 | 99.8843 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.47 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 2627.06 | 2013.83 | 0 | 1996.95 | 2080.06 | 0 | 2080.06 | 2027.23 | 0 | 2027.23 | #NAME? | 0 | 0 | 3888.33 | 0 | 0 | 3411.68 | 0 | 0 | 3525.72 | 0 | 0 | 3411.68 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК от 28.11.2022: - №0187300013722000190 на сумму 12 185,822 тыс.руб. (сумма финансирования в 2023 году 11 190,19 тыс.руб.); - №0187300013722000192 на сумму 12 337,393 тыс.руб. (сумма финансирования в 2023 году 11 287,551 тыс.руб.). Согласно решению Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на изготовление остановочных баннеров с тематикой 23 февраля, 8 марта и 9 мая в сумме 544,7 тыс.руб. С ООО "Когалымская городская типография" заключен контракт от 15.03.2023 №24 на поставку полиграфической продукции (баннеров остановочных) на сумму 544,69 тыс.руб. Согласно решению Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма в 2023 году выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 7654,8 тыс.руб. Муниципальные контракты №0187300013722000190 и №0187300013722000192 расторгнуты по соглашению сторон с 01.07.2023. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК от 30.06.2023: - №19/2023 на сумму 403,35 тыс.руб. по маршруту №9 транспортом малой категории (менее 22 мест); - №20/2023 на сумму 296,53 тыс.руб. по маршруту №4 транспортом средней категории (менее 54 мест); - №21/2023 на сумму 599,97 тыс.руб. по маршруту №4 транспортом малой категории (менее 22 мест); - №22/2023 на сумму 169,99 тыс.руб. по маршруту №1А транспортом малой категории (более 22 мест); - №23/2023 на сумму 559,99 тыс.руб. по маршруту №1А транспортом средней категории (менее 54 мест); - №24/2023 на сумму 355,48 тыс.руб. по маршруту №2 транспортом малой категории (менее 22 мест); - №25/2023 на сумму 331,14 тыс.руб. по маршруту №3 транспортом малой категории (менее 22 мест); - №26/2023 на сумму 599,97 тыс.руб. по маршруту №1А транспортом средней категории (более 54 мест); - №27/2023 на сумму 341,5 тыс.руб. по маршрутам №5 и №7. Заключен МК от 28.07.2023 с ИП Шахбазов Ф.Т.о. на сумму 17 500,38 тыс.руб.
всего | 32723.79 | 14584.09 | 14567.21 | 14567.21 | 44.5157 | 99.8843 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.47 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 2627.06 | 2013.83 | 0 | 1996.95 | 2080.06 | 0 | 2080.06 | 2027.23 | 0 | 2027.23 | 3902.29 | 0 | 0 | 3888.33 | 0 | 0 | 3411.68 | 0 | 0 | 3525.72 | 0 | 0 | 3411.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 32723.79 | 14584.09 | 14567.21 | 14567.21 | 44.5157 | 99.8843 | 1821.83 |  | 1821.83 | 2096.3 |  | 2096.3 | 2462.47 |  | 1917.78 | 2082.37 |  | 2627.06 | 2013.83 |  | 1996.95 | 2080.06 |  | 2080.06 | 2027.23 |  | 2027.23 | 3902.29 |  |  | 3888.33 |  |  | 3411.68 |  |  | 3525.72 |  |  | 3411.68
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 33955.79 | 14584.09 | 14567.21 | 14567.21 | 42.9005 | 99.8843 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.47 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 2627.06 | 2013.83 | 0 | 1996.95 | 2080.06 | 0 | 2080.06 | 2027.23 | 0 | 2027.23 | 3902.29 | 0 | 0 | 3888.33 | 0 | 0 | 3411.68 | 0 | 0 | 4757.72 | 0 | 0 | 3411.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 33955.79 | 14584.09 | 14567.21 | 14567.21 | 42.9005 | 99.8843 | 1821.83 | 0 | 1821.83 | 2096.3 | 0 | 2096.3 | 2462.47 | 0 | 1917.78 | 2082.37 | 0 | 2627.06 | 2013.83 | 0 | 1996.95 | 2080.06 | 0 | 2080.06 | 2027.23 | 0 | 2027.23 | 3902.29 | 0 | 0 | 3888.33 | 0 | 0 | 3411.68 | 0 | 0 | 4757.72 | 0 | 0 | 3411.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2) | 391538.4 | 43269.07 | 56241.65 | 56241.65 | 14.3643 | 129.9812 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 34054.7 | 0 | 34054.7 | 9180.86 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 22153.44 | 32626.84 | 0 | 0 | 51004.09 | 0 | 0 | 50289.78 | 0 | 0 | 202834.71 | 0
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 120915.31 | 17027.35 | 17027.35 | 17027.35 | 14.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027.35 | 0 | 17027.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15876.23 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 25144.84 | 0 | 0 | 41944.8 | 0
бюджет города Когалыма | 46213.81 | 21601.4 | 27700.39 | 27700.39 | 59.9396 | 128.2342 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 17027.35 | 0 | 17027.35 | 4540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.53 | 0 | 0 | 0 | 9159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15452.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 4640.32 | 11513.91 | 11513.91 | 5.1308 | 248.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.32 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 11513.91 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.1 | 0 | 0 | 25144.94 | 0 | 0 | 145437.4 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 21.07.2023 №0187300013723000251 с ООО Строительная Компания «ЮВ и С» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма на сумму 8 771,0 тыс.руб. Ремонт дорог будет осуществляться:в районе моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов и на выезде с перекрестка с круговым движением улиц Дружбы народов-Проспект Шмидта в сторону СКК «Галактика» Срок окончания работ 04.09.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 8771
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [25 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР) | 4582.5 | 4574.05 | 33.51 | 33.51 | 0.73126 | 0.73261 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 18.85 | 14.66 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000151 от 09.09.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 4 540,54 тыс. руб., - срок окончания работ - 89 календарных дней с даты заключения Контракта (06.12.2022), - ведется выполнение работ. 2. Договор №КГ-106.23 от 28.03.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта на сумму 41,89 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 12.05.2023, перечислен аванс 45% от цены договора.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4582.5 | 4574.05 | 33.51 | 33.51 | 0.73126 | 0.73261 |  | 66 |  |  |  |  | 18.85 |  | 18.85 | 14.66 |  | 14.66 | [6 empty] | 4540.54 | [14 empty] | 8.45
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 226936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473.4 | 0 | 0 | 18816.36 | 0 | 0 | 30841.44 | 0 | 0 | 166805.6 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Ведется подготовка электронного аукциона
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 45486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5236.7 |  |  | 9408.18 |  |  | 15420.72 |  |  | 15420.8
бюджет города Когалыма | 5947.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [31 empty] | 5947.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 175503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5236.7 |  |  | 9408.18 |  |  | 15420.72 |  |  | 145437.4
2.1.5. Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | 150859.2 | 38695.02 | 56208.14 | 56208.14 | 37.2587 | 145.2594 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34054.7 | 0 | 34054.7 | 4640.32 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 22153.44 | 22153.44 | 0 | 0 | 23027.83 | 0 | 0 | 19448.34 | 0 | 0 | 36020.66 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 06.06.2023 №0187300013723000113 с ООО "Ягуар" на сумму 113 515,64 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 27.12.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 75428.91 | 17027.35 | 17027.35 | 17027.35 | 22.574 | 100 | [15 empty] | 17027.35 |  | 17027.35 | [6 empty] | 10639.53 |  |  | 11513.91 |  |  | 9724.12 |  |  | 26524
бюджет города Когалыма | 26524.01 | 17027.35 | 27666.88 | 27666.88 | 104.3088 | 162.4849 |  | 66 | [13 empty] | 17027.35 |  | 17027.35 | [5 empty] | 10639.53 | [9 empty] | 9496.66
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 48906.28 | 4640.32 | 11513.91 | 11513.91 | 23.5428 | 248.1275 | [18 empty] | 4640.32 |  |  | 11513.91 |  | 11513.91 | 11513.91 |  |  | 11513.92 |  |  | 9724.22
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (3) | 16350 | 724.6 | 724.45 | 724.45 | 4.4309 | 99.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 693.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.3 | 0 | 0 | 13880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16350 | 724.6 | 724.45 | 724.45 | 4.4309 | 99.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.45 | 0 | 693.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.3 | 0 | 0 | 13880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1770.9 | 7 | 7 | 7 | 0.39528 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": 1. Планируется заключение мунципального контракта на оказание услуг по подготовке схемы расположения земельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту «Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме» на сумму 7,00 тыс. руб. 2. Завершены торги на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме, итоги подведены 25.04.2023. Ведется процедура заключения муниципального контракта. Заключен МК 0187300013723000062 от 05.05.2023 с ООО "Денко" на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме на сумму 1745,167 тыс.руб. Дата завершения исполнения МК 05.09.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД перераспределена экономии плановых ассигнований с п.п.2.2.2. на изготовление технических планов на участки автомобильных дорог в сумме 18,6 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1770.9 | 7 | 7 | 7 | 0.39528 | 100 | [12 empty] | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1745.3 |  |  | 18.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильных дорог по улице Авиаторов в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 7211.2 | 406.4 | 406.33 | 406.33 | 5.6347 | 99.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.33 | 0 | 394.33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №2/2023 от 26.01.2023 на корректировку проекта. Цена контракта 394,33 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Завершены торги на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (3 этап) , итоги подведены 28.04.2023. Ведется процедура заключения муниципального контракта 3. МК №8/2023 от 02.05.2023 на оказание услуг по подготовке схемы расположения земельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту «Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме»заключен с Ханиевой Н.А. на сумму 12,00 тыс. руб. 4. МК 0187300013723000069 от 17.05.2023 на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (3 этап) заключен с ООО "Денко" на сумму 5 295,408 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД перераспределена экономии плановых ассигнований на п.п.2.2.1. для изготовления технических планов на участки автомобильных дорог в сумме 18,6 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7211.2 | 406.4 | 406.33 | 406.33 | 5.6347 | 99.9828 | [6 empty] | 394.33 |  | 394.33 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0.07 | [8 empty] | 6804.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 7367.9 | 311.2 | 311.12 | 311.12 | 4.2226 | 99.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.12 | 0 | 299.12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1/2023 от 26.01.2023 на корректировку проекта, цена контракта 299,12 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 20.03.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. С ООО "Денко" заключен МК от 07.06.2023 №0187300013723000068 на выполнение работ по строительству сетей наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме на сумму 6 801,43 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 04.09.2023. 3. С ИП Ханиевой Н.А. заключен МК от 02.05.2023 №10/2023 на оказание услуг по подготовке схемы расположения земельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту «Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Лангепасская в городе Когалыме» на сумму 12,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 7367.9 | 311.2 | 311.12 | 311.12 | 4.2226 | 99.9743 | [6 empty] | 299.12 |  | 299.12 |  |  |  | 12 |  | 12 | 0.08 | [8 empty] | 7056.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 5, 6, 7) | 217662.69 | 144423 | 124103.17 | 124103.17 | 57.0163 | 85.9303 | 23637.33 | 0 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 21982.14 | 0 | 15110.52 | 25557.59 | 0 | 18958.85 | 18015.2 | 0 | 17555.49 | 15750.56 | 0 | 18650.27 | 17513.33 | 0 | 18799.74 | 11628.01 | 0 | 0 | 18023.22 | 0 | 0 | 18478.21 | 0 | 0 | 13618.07 | 0 | 0 | 11492.18 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 217662.69 | 144423 | 124103.17 | 124103.17 | 57.0163 | 85.9303 | 23637.33 | 0 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 21982.14 | 0 | 15110.52 | 25557.59 | 0 | 18958.85 | 18015.2 | 0 | 17555.49 | 15750.56 | 0 | 18650.27 | 17513.33 | 0 | 18799.74 | 11628.01 | 0 | 0 | 18023.22 | 0 | 0 | 18478.21 | 0 | 0 | 13618.07 | 0 | 0 | 11492.18 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 205654.09 | 141105.18 | 120980.47 | 120980.47 | 58.8272 | 85.7378 | 23366.11 | 0 | 11016.36 | 21448.25 | 0 | 23341.09 | 21469.14 | 0 | 14706.68 | 25053.09 | 0 | 18527.94 | 17509.8 | 0 | 17181.59 | 15249.86 | 0 | 18027.81 | 17008.93 | 0 | 18179 | 10972.21 | 0 | 0 | 17367.52 | 0 | 0 | 12786.21 | 0 | 0 | 12960.67 | 0 | 0 | 10462.3 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 205654.09 | 141105.18 | 120980.47 | 120980.47 | 58.8272 | 85.7378 | 23366.11 | 0 | 11016.36 | 21448.25 | 0 | 23341.09 | 21469.14 | 0 | 14706.68 | 25053.09 | 0 | 18527.94 | 17509.8 | 0 | 17181.59 | 15249.86 | 0 | 18027.81 | 17008.93 | 0 | 18179 | 10972.21 | 0 | 0 | 17367.52 | 0 | 0 | 12786.21 | 0 | 0 | 12960.67 | 0 | 0 | 10462.3 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 180297.49 | 132057.52 | 111932.9 | 111932.9 | 62.0823 | 84.7607 | 22073.51 | 0 | 9723.85 | 20155.74 | 0 | 22048.58 | 20176.63 | 0 | 13414.17 | 23760.58 | 0 | 17235.43 | 16217.29 | 0 | 15889.08 | 13957.35 | 0 | 16735.3 | 15716.42 | 0 | 16886.49 | 9679.7 | 0 | 0 | 8076.8 | 0 | 0 | 11584.04 | 0 | 0 | 9639.3 | 0 | 0 | 9260.13 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 20 124,62 тыс. руб. в том числе: 1. 7 005,41 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 3 642,54 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в августе 2023 г. 3. 34,62 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 530,71 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 431,41 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 358,18 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 100,80 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 3 258,40 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 3 600,93 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение шин, будет по факту поставки товара 10. 432,96 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество произведена согласно с поданной декларации , а также уплата налогов, гос.пошлин и сборов, разного рода платежей произведена согласно фактической потребности в спец.разрешениях 11. 77,70 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 12. 129,51 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 13. 462,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара 14. 49,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 15. 10,45 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье прочие выплаты пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО приказ № 2408-ПВ/В от 19.04.2023
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 180297.49 | 132057.52 | 111932.9 | 111932.9 | 62.0823 | 84.7607 | 22073.51 |  | 9723.85 | 20155.74 |  | 22048.58 | 20176.63 |  | 13414.17 | 23760.58 |  | 17235.43 | 16217.29 |  | 15889.08 | 13957.35 |  | 16735.3 | 15716.42 |  | 16886.49 | 9679.7 |  |  | 8076.8 |  |  | 11584.04 |  |  | 9639.3 |  |  | 9260.13
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 23237.4 | 9047.66 | 9047.57 | 9047.57 | 38.9354 | 99.999 | 1292.6 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 1292.51 | 1292.51 | 0 | 0 | 9290.72 | 0 | 0 | 1202.17 | 0 | 0 | 1202.17 | 0 | 0 | 1202.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 23237.4 | 9047.66 | 9047.57 | 9047.57 | 38.9354 | 99.999 | 1292.6 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  | 1292.51 | 1292.51 |  |  | 9290.72 |  |  | 1202.17 |  |  | 1202.17 |  |  | 1202.17
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1.3. Оформление технической документации на содержание автомобильных дорог местного значения города Когалыма | 2119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Коаглыма", МБУ "КСАТ", КУМИ
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [30 empty] | 2119.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5962 | 3166.22 | 2977.7 | 2977.7 | 49.9446 | 94.0459 | 250.42 | 0 | 201.81 | 497.8 | 0 | 431.44 | 490.2 | 0 | 377.04 | 482.7 | 0 | 409.11 | 483.6 | 0 | 373.9 | 478.9 | 0 | 578.86 | 482.6 | 0 | 605.54 | 484 | 0 | 0 | 483.9 | 0 | 0 | 485.2 | 0 | 0 | 485.6 | 0 | 0 | 857.08 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 23.12.2022 №0187300013722000223 на сумму 27 125,20 тыс.руб. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на организацию освещения светофорных объектов заключен контракт от 30.12.2022 №ЭС1902000061/23 на сумму 802,4 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на обеспечение электроэнергией светофорных объектов в сумме 53,9 тыс.руб. Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов, а также потребленной электроэнергии светофорных объектов г.Когалыма производится по факту на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5962 | 3166.22 | 2977.7 | 2977.7 | 49.9446 | 94.0459 | 250.42 |  | 201.81 | 497.8 |  | 431.44 | 490.2 |  | 377.04 | 482.7 |  | 409.11 | 483.6 |  | 373.9 | 478.9 |  | 578.86 | 482.6 |  | 605.54 | 484 |  |  | 483.9 |  |  | 485.2 |  |  | 485.6 |  |  | 857.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 1011.6 | 151.6 | 145 | 145 | 14.3337 | 95.6464 | 20.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 16.8 | 22.8 | 0 | 26.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 43.6 | 21.8 | 0 | 15.2 | 171.8 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 0 | 171.8 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 22.12.2022 №1273/1-GSM на сумму 201,6т.р. С ООО "Умный транспорт" заключен контракт от 10.01.2023 №14 на оказание услуг по запуску ПО "Умный транспорт. Модуль управления табло" для сопровождения электронных указателей расписания движения общественного транспорта на сумму 30,0 тыс.руб. В связи с реорганизацией учреждения контракт от 22.12.2022 №1273/1-GSM расторгнут по соглашению сторон. На обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах, заключен контракт от 29.04.2023 №1273/1-GSM на сумму 151,2т.р. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на ремонт и ТО информационных табло в сумме 662,0 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1011.6 | 151.6 | 145 | 145 | 14.3337 | 95.6464 | 20.8 |  | 20.8 | 20.8 |  | 16.8 | 22.8 |  | 26.8 | 21.8 |  | 21.8 | 21.8 |  |  | 21.8 |  | 43.6 | 21.8 |  | 15.2 | 171.8 |  |  | 171.8 |  |  | 171.8 |  |  | 171.8 |  |  | 172.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 3389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на: - модернизацию светофорных объектов на перекрестке улиц Мира и Повха в сумме 1890,6 тыс.руб.; - выполнение работ по установке светофорного объекта в районе ледового дворца "Айсберг", расположенного по ул.Степана Повха в сумме 945,3 тыс.руб. Заключены МК на выполнение работ по обустройству светофорных объектов АО "ЮТЭК-Когалым": - №0187300013723000056 от 28.04.2023 на сумму 892,583 тыс.руб.; - №0187300013723000057 от 28.04.2023 на сумму 1 890.543 тыс.руб. Дата окончания исполнения МК 05.09.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделение ПА на модернизацию светофорного объекта в районе проспекта Шмидта, 24 в сумме 553,2 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3389.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 3389.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.5. Проведение мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по мониторингу дорожного движения с последующей загрузкой иинформации в АСУ ТК в сумме 500,00 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 500
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.6. Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах города Когалыма | 1145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделение плановые ассигнования на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул.Северная в сумме 1 145,9 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 1145.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 625551.09 | 188416.67 | 181069.27 | 181069.27 | 28.9456 | 96.1005 | 23637.33 | 264 | 11238.97 | 21966.85 | 0 | 23789.33 | 22694.44 | 0 | 15822.82 | 25572.25 | 0 | 18973.51 | 18046.2 | 0 | 17586.49 | 49805.41 | 0 | 52704.97 | 26694.19 | 0 | 18799.74 | 24887.22 | 0 | 22153.44 | 64530.16 | 0 | 0 | 69482.3 | 0 | 0 | 63907.85 | 0 | 0 | 214326.89 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 120915.31 | 17027.35 | 17027.35 | 17027.35 | 14.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027.35 | 0 | 17027.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15876.23 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 25144.84 | 0 | 0 | 41944.8 | 0
бюджет города Когалыма | 280226.5 | 166749 | 152528.01 | 152528.01 | 54.4303 | 91.4716 | 23637.33 | 264 | 11238.97 | 21966.85 |  | 23789.33 | 22694.44 |  | 15822.82 | 25572.25 |  | 18973.51 | 18046.2 |  | 17586.49 | 32778.06 | 0 | 35677.62 | 22053.87 | 0 | 18799.74 | 13373.31 | 0 | 10639.53 | 31903.32 | 0 | 0 | 27638.11 | 0 | 0 | 13618.07 | 0 | 0 | 26944.69 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 4640.32 | 11513.91 | 11513.91 | 5.1308 | 248.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.32 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 11513.91 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.1 | 0 | 0 | 25144.94 | 0 | 0 | 145437.4 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 32.7973 | 69.4077 | 364.838 | #REF! | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 315.724 | 323.36 | 0 | 333.999 | 323.36 | 0 | 307.25 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 32.7973 | 69.4077 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 315.724 | 323.36 | 0 | 333.999 | 323.36 | 0 | 307.25 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 32.7973 | 69.4077 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 315.724 | 323.36 | 0 | 333.999 | 323.36 | 0 | 307.25 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0 | МКУ "ЕДДС г.Когалыма": Отклонение факта от плана сложилось в результате оплаты электрической энергии по факту потребления комплексами фотовидеофиксации города Когалыма
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 32.7973 | 69.4077 | 364.838 |  | 352.863 | 324.635 |  | 336.61 | 324.635 |  | 316.045 | 323.36 |  | 315.724 | 323.36 |  | 333.999 | 323.36 |  | 307.25 | 843.295 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 323.36 |  |  | 1862.773
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 0 | 0 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 315.724 | 323.36 | 0 | 333.999 | 323.36 | 0 | 307.25 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 5983.696 | 2827.483 | 1962.491 | 1962.491 | 0 | 0 | 364.838 | 0 | 352.863 | 324.635 | 0 | 336.61 | 324.635 | 0 | 316.045 | 323.36 | 0 | 315.724 | 323.36 | 0 | 333.999 | 323.36 | 0 | 307.25 | 843.295 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 323.36 | 0 | 0 | 1862.773 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7973 | 69.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 4. «Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта»
Процессная часть
4.1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
4.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 665490.576 | 205828.243 | 197598.971 | 197598.971 | 29.6922 | 96.0019 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.545 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 21916.294 | 20383.39 | 0 | 19917.439 | 52208.83 | 0 | 55092.28 | 29564.715 | 0 | 20826.97 | 29112.87 | 0 | 22153.44 | 68741.85 | 0 | 0 | 73217.34 | 0 | 0 | 68988.93 | 0 | 0 | 219601.343 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 120915.31 | 17027.35 | 17027.35 | 17027.35 | 14.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027.35 | 0 | 17027.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15876.23 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 25144.84 | 0 | 0 | 41944.8 | 0
бюджет города Когалыма | 320165.986 | 184160.573 | 169057.711 | 169057.711 | 52.8031 | 91.7991 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.545 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 21916.294 | 20383.39 | 0 | 19917.439 | 35181.48 | 0 | 38064.93 | 24924.395 | 0 | 20826.97 | 17598.96 | 0 | 10639.53 | 36115.01 | 0 | 0 | 31373.15 | 0 | 0 | 18699.15 | 0 | 0 | 32219.143 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 4640.32 | 11513.91 | 11513.91 | 5.1308 | 248.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.32 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 11513.91 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.1 | 0 | 0 | 25144.94 | 0 | 0 | 145437.4 | 0
Проектная часть в целом по муниципальной программе | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 665490.576 | 205828.243 | 197598.971 | 197598.971 | 29.6922 | 96.0019 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.545 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 21916.294 | 20383.39 | 0 | 19917.439 | 52208.83 | 0 | 55092.28 | 29564.715 | 0 | 20826.97 | 29112.87 | 0 | 22153.44 | 68741.85 | 0 | 0 | 73217.34 | 0 | 0 | 68988.93 | 0 | 0 | 219601.343 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 120915.31 | 17027.35 | 17027.35 | 17027.35 | 14.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027.35 | 0 | 17027.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15876.23 | 0 | 0 | 20922.09 | 0 | 0 | 25144.84 | 0 | 0 | 41944.8 | 0
бюджет города Когалыма | 320165.986 | 184160.573 | 169057.711 | 169057.711 | 52.8031 | 91.7991 | 25823.998 | 264 | 13413.663 | 24387.785 | 0 | 26222.24 | 25481.545 | 0 | 18056.645 | 27977.98 | 0 | 21916.294 | 20383.39 | 0 | 19917.439 | 35181.48 | 0 | 38064.93 | 24924.395 | 0 | 20826.97 | 17598.96 | 0 | 10639.53 | 36115.01 | 0 | 0 | 31373.15 | 0 | 0 | 18699.15 | 0 | 0 | 32219.143 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 224409.28 | 4640.32 | 11513.91 | 11513.91 | 5.1308 | 248.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.32 | 0 | 0 | 11513.91 | 0 | 11513.91 | 16750.61 | 0 | 0 | 20922.1 | 0 | 0 | 25144.94 | 0 | 0 | 145437.4 | 0
И.о. директора МКУ "УКСиЖКК города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Г.А.Чемерис | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790