## Когалым отчет целевые модели
Информация по реализации портфелей проектов основанных на целевых моделях по состоянию на 25.06.2020
№ | Наименование портфеля проектов | Ответственный руководитель структурного подразделения за реализацию портфеля проектов | Срок реализации портфеля проектов | Мероприятия всего/выполняются в установленные сроки | Показатели всего/достигнуто | Риски | Комментарий
1. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | Лаишевцев В.С. | 01.2017- | 5/5 | 30/28 | 2 | Показатели: - "Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, (получение градостроительного плана земельного участка)" - достигнуто 6,7%, план 25%. Недостижение показателя объясняется тем, что 93,3% услуг предоставлены в электронном виде. - "Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, (получение разрешения на строительство) "- достигнуто 0%, план 25%. Недостижение показателя объясняется тем, что 100% услуг предоставлены в электронном виде. Периодичность оценки показателя- год.
2. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | Ковальчук А.В. | 19.12.2016 - | 3/2 | 0/0 | 1 | Мероприятие "Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации " - достигнуто 16,1%, план 100%. По состоянию на 25.06.20 из 31 тер.зоны, информация внесена по 5 террзонам, возвращены на доработку Росреестром 26 террзон.
3. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | Ковальчук А.В. | 12.2016 - | 2/2 | 1/0 | 1 | Показатель "Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления " - достигнуто 63,1%, план 80% . Недостижение показателя объясняется тем, что 36,9% услуг оказано через МФЦ.
4. | Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021) | Бутаев А.Т. | 03.2019 - | 66/66 | 85/75 | 3 | По 10-ти показателям срок реализации не наступил
5. | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения | Бутаев А.Т. | 12.2016-12.2020 | 2/2 | 0/0 | 3
Всего |  |  |  | 78/77 | 116/103 |  | По 12-ти показателям срок реализации не наступил