## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2021 год
тыс. рублей
| Мероприятия программы | План на 2021 год | Кассовый расход на 01.01.2022 | Исполнение,% к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Группа А
1. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»
| Подпрограмма 2 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 169 | 169 | 100
1 | 2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 169 | 169 | 100 | Мероприятие направлено на реализацию переданного государственного полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из средств бюджета автономного округа (расходы на оплату труда и страховые взносы, а также на приобретение наглядных и раздаточных материалов по экологии).
| бюджет автономного округа | 169 | 169 | 100
| Итого по программе, в том числе: | 169 | 169 | 100
| бюджет автономного округа | 169 | 169 | 100
2. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»
| Подпрограмма 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции | 45260.36 | 43225.23 | 95.9375
| федеральный бюджет | 535.28 | 311.51 | 58.1957
| бюджет автономного округа | 137.76 | 137.76 | 100
| бюджет города Когалыма | 44587.32 | 42775.96 | 95.9375
2 | 1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 45260.36 | 43225.23 | 95.9375 | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. Экономия также сложилась по итогам проведения конкурсных процедур на проведение Всероссийской переписи населения: Муниципальный контракт на оказание услуги по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом заключен на сумму 284,9 тыс. рублей (плановый объем субвенции составлял на 2021 год 491,2 тыс. рублей). Обоснованная экономия в размере 206,3 тыс. рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме. Плановый объем субвенции на предоставление необходимых средств связи на 2021 год составлял 44,1 тыс. рублей. Договор заключен на 26,6 тыс. рублей.
| федеральный бюджет | 535.28 | 311.51 | 58.1957
| бюджет автономного округа | 137.76 | 137.76 | 100
| бюджет города Когалыма | 44587.32 | 42775.96 | 95.9375
| Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства | 7001.2 | 7001.15 | 99.9993
| бюджет автономного округа | 2800.8 | 2800.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 4200.4 | 4200.35 | 99.9988
3 | 2.1. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 488.44 | 488.44 | 100
| бюджет автономного округа | 439.6 | 439.6 | 100
| бюджет города Когалыма | 48.84 | 48.84 | 100
4 | 2.2.Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | 99.2 | 99.15 | 99.9496
| бюджет города Когалыма | 99.2 | 99.15 | 99.9496
5 | 2.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 6413.56 | 6413.56 | 100
| бюджет автономного округа | 2361.2 | 2361.2 | 100
| бюджет города Когалыма | 4052.36 | 4052.36 | 100
| Подпрограмма 3. Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям, наиболее пострадавшим от распространения новой оронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 | 6586 | 6585.32 | 99.9897
| бюджет города Когалыма | 6586 | 6585.32 | 99.9897
6 | 3.1. Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 6586 | 6585.32 | 99.9897
| бюджет города Когалыма | 6586 | 6585.32 | 99.9897
| Итого по программе, в том числе | 58847.56 | 56811.7 | 96.5405
| федеральный бюджет | 535.28 | 311.51 | 58.1957
| бюджет автономного округа | 2938.56 | 2938.56 | 100
| бюджет города Когалыма | 55373.72 | 53561.63 | 96.7275
3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
7 | 1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 169942.3 | 169862.28 | 99.9529 | В рамках данного мероприятия осуществлено проектирование и строительство объекта «Набережная реки Ингу-Ягун» . Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме, общественная приемка состоялась в декабре 2021 года.Оплата выполненных работ произведена в полном объеме. Кроме этого в 2021 году в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполнены масштабные мероприятия по благоустройству дворовой территории по проезду Солнечный, д.13, 15, 17, 19, 21 в городе Когалыме. Выполнены следующие работы: - ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством системы ливневой канализации; - замена опор наружного освещения; - замена урн, скамеек; - ремонт (устройство) тротуара; - увеличение парковочных мест. | 76.1188 | 66.6667
| федеральный бюджет | 85174.37 | 85174.4 | 100
| бюджет автономного округа | 48317.99 | 48317.99 | 100
| бюджет города Когалыма | 36449.94 | 36369.89 | 99.7804
8 | 1.2 Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 52364.3 | 47866.41 | 91.4104 | В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы: - реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого фонтана; - ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме; - капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме; - выполнены ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме»; - строительство объекта «Сквер по улице Сибирской». Неполное освоение обусловлено: - уменьшением объема работ по МК на выполнение проектно-сметной документации на реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого фонтана; - образованием экономии по результатам проведения электронного аукциона на капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме
| бюджет города Когалыма | 27364.3 | 27364.13 | 99.9994
| привлеченные средства | 25000 | 20502.28 | 82.0091
9 | 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: проезд Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21 в городе Когалыме | 5425.5 | 5425.5 | 100 | На указанной дворовой территории реализован инициативный проект «Двор моей мечты», который был выбран победителем по итогам регионального конкурса инициативных проектов и получил финансовую поддержку на реализацию мероприятий из регионального бюджета. В результате реализации проекта установлены современные детские игровая и спортивная площадки.
| бюджет автономного округа | 4154.8 | 4154.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 1270.7 | 1270.7 | 100
| Итого по программе, в том числе | 227732.1 | 223154.19 | 97.9898
| федеральный бюджет | 85174.37 | 85174.4 | 100
| бюджет автономного округа | 52472.79 | 52472.79 | 100
| бюджет города Когалыма | 65084.94 | 65004.72 | 99.8767 |  | 0.97235
| привлеченные средства | 25000 | 20502.28 | 82.0091 |  | 71.4204
4. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей" | 2356137.65 | 2322783.67 | 98.5844
10 | 1.1.Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" | 4154 | 3546.59 | 85.3777 | В целях исполнения мероприятия были организованы выезды учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слёты, учебно-полевые сборы, проведение городских мероприятий, выплата премий победителям олимпиад, гранта «Лучший ученик общеобразовательной школы», проведение преподавателями ПНИПУ обучающих мероприятий для учащихся и педагогических работников общеобразовательных организаций. Проведены мероприятия по поддержке педагогических работников, а именно выплата грантов Главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов. Также, в рамках проекта "Формула успеха" учащиеся и педагоги МАОУ "Средняя школа №8" участвуют в семинарах, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях, в авторизированных семинарах IBO в учебных заведениях страны и за рубежом, обучаются английскому языку.
| бюджет города Когалыма | 3033.8 | 2426.39 | 79.9786
| привлеченные средства | 1120.2 | 1120.2 | 100
11 | 1.2. Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" | 85402.9 | 85274.82 | 99.85 | Средства мероприятия идут на ежемесячное содержание МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО "Дом детского творчества". Экономия средств 128,1 тыс. рублей расходов по льготному проезду, выходу на пенсию сотрудников согласно фактической потребности учреждения в выплате.
| бюджет автономного округа | 440 | 440 | 100
| бюджет города Когалыма | 84962.9 | 84834.82 | 99.8493
12 | 1.3. Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" | 2163922.08 | 2134852.32 | 98.6566 | Ежемесячное содержание школ, детских садов - 14 учреждений. Экономия средств сложилась по оплате льготного проезда, заработной плате (согласно фактического начисления), выход на пенсию и т.д. Кроме этого, в рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование частного детского сада "Академия детства" (денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника, а также предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ) . Финансирование предусмотрено согласно предоставленным фактическим расходам.
| бюджет автономного округа | 1736538.26 | 1715934.8 | 98.8135
| бюджет города Когалыма | 366566.52 | 363978.14 | 99.2939
| федеральный бюджет | 45791.7 | 45472.48 | 99.3029
| привлеченные средства | 15025.6 | 9466.9 | 63.0051
13 | 1.4. Организация отдыха и оздоровления детей | 43810.52 | 41386.36 | 94.4667 | В 2021 году отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города (ХМАО-Югра - 45 человек, Краснодарский край – 196 человек, Крым – 80 человек, Тюмень - 58 человек), всего 321 человек. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: - в период весенних каникул отдохнули 1 050 человек; - в период летних каникул - 1 168 человек; - в период осенних каникул - 1 050 человек. В пешем походе по маршруту г.Когалым - г. Тюмень– г.Слюданка – г. Тюмень – г.Когалым приняли участие 25 детей туристического клуба «Легенда». МАУ «МКЦ «Феникс» организована смена лагеря труда и отдыха для подростков. Участниками лагеря стали 40 человек из числа подростков, работающих в летних трудовых бригадах (4 трудовые бригады), для которых было организовано двухразовое горячее питание и досуговая деятельность. Мероприятия проведены согласно плану работы лагеря (спортивные мероприятия, экскурсии, беседы, интеллектуальные игры и квесты). Кроме этого, в 2021 году организована работа 4 досуговых площадок с общим охватом участников - 1 146 человек (досуговая деятельность: игры, соревнования, конкурсы, викторины), а также организованы дни семейного отдыха (развлекательно-игровая программа, творческий мастер-класс, научно-познавательная программа)
| бюджет автономного округа | 19703.3 | 19090.08 | 96.8877
| бюджет города Когалыма | 18153.74 | 16342.8 | 90.0244
| привлеченные средства | 5953.48 | 5953.48 | 100
14 | 1.5. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 58848.15 | 57723.58 | 98.089 | Организован выезд учащихся и сопровождающих МАУ «ДДТ» и МАУ «ДШИ» на окружные конкурсы, фестивали. Проведение туристического слета "Школа безопасности". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. МАУ "Информационно - ресурсный центр города Когалыма" перечислены денежные средства, как уполномоченной организации, для реализации средств, выделенных на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. | 2.3464
| федеральный бюджет | 861.18 | 861.18 | 100
| бюджет города Когалыма | 56640 | 55515.43 | 98.0145
| бюджет автономного округа | 1346.97 | 1346.97 | 100
| Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма" | 44764.26 | 42672.42 | 95.327
15 | 3.1. Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" | 2174.8 | 820.6 | 37.7322 | Не состоялись сборы по парашютно-десантной подготовке, запланированные в марте в 2021г.
| бюджет города Когалыма | 2174.8 | 820.6 | 37.7322
16 | 3.2. Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" | 1943.3 | 1343.41 | 69.1303 | Проведены показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые Дню космонавтики; молодежный слет-фестиваль «Перекресток»; программа в рамках дня молодёжи; молодежный форум; волонтерский проект «Свет в окне»; акция гражданско-патриотического направления; акция социально-культурного направления и др. Экономия плановых ассигнований сложилась в связи с отменой проведения выездных мероприятий или проведением их в онлайн-формате по решению организаторов (так, не состоялись конкурс молодёжных проектов ХМАО-Югры, открытый съезд молодёжных советов «Молодёжь Ямала - общение без границ!», в онлайн-формате был организован региональный этап окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры»), в связи с проведением ряда городских мероприятий в онлайн-формате на основании действия ограничительных мер ( так. в онлайн-формате был проведен молодженый форум, слет-фестиваль «Перекресток» и проч.).
| бюджет города Когалыма | 1448.3 | 848.41 | 58.5797
| бюджет автономного округа | 495 | 495 | 100
17 | 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" | 34715.36 | 34583.69 | 99.6174 | Средства в данном мероприятии были направлены на финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия средств в сумме 131,7 тыс. рублей. согласно фактической оплаты расходов льготного проезда, расходы непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов.
| бюджет города Когалыма | 34415.36 | 34283.69 | 99.6174
| бюджет автономного округа | 300 | 300 | 100
18 | 3.4. Региональный проект "Социальная активность" | 11 | 5 | 45.4545 | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия средств в связи с отменой проведения мероприятий из-за сложной эпидемиологической ситуации
| бюджет города Когалыма | 11 | 5 | 45.4545
19 | 3.5. Основное мероприятие "Благоустройство, реконструкция, ремонт (в том числе капитальный) объектов, а также муниципального имущества, расположенного на объектах, переданных муниципальному учреждению сферы молодежной политики" | 5919.8 | 5919.72 | 99.9986 | Проведены работы по ремонту облицовки плит с объемными буквами, расположенных по ул. Сибирской в городе Когалыме.
| бюджет города Когалыма | 5919.8 | 5919.72 | 99.9986
| Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 413234.686 | 391806.716 | 94.8146
20 | 4.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" | 55743.246 | 55019.996 | 98.7025 | В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое содержание сотрудников управления образования Администрации города Когалыма, а также финансовое и организационно - методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно - ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оснащение материально - технической базы. Экономия плановых ассигнований 723,2 тыс. рублей - согласно фактически начисленной заработной платы, оплаты льготного проезда.
| бюджет автономного округа | 16.046 | 16.046 | 100
| бюджет города Когалыма | 55727.2 | 55003.95 | 98.7022
привлеченные средства
21 | 4.2. Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" | 263330.14 | 242625.83 | 92.1375 | В рамках мероприятия предусмотрено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ. Кроме этого, за счет средств мероприятия организовано питание учащихся в образовательных организациях. Экономия сложилась в связи с введением режима домашнего обучения и наличием актированных дней.
| бюджет автономного округа | 132291.53 | 116967.99 | 88.4168
| бюджет города Когалыма | 118707.92 | 113854.68 | 95.9116
| федеральный бюджет | 12330.69 | 11803.16 | 95.7218
22 | 4.3. Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" | 87193 | 87193 | 100 | В 2021 году в рамках мероприятия осуществлен ремонт и покраска фасадов зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений, на отчетную дату работы приняты и оплачены в полном объеме. Также МАУ ДО "ДДТ" освоены средства на реализацию инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т.", а именно на приобретение оборудования. Кроме того прозводилось финансирование проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR" на базе МАОУ "Средняя школа №3"
| бюджет автономного округа | 4408 | 4408 | 100
| бюджет города Когалыма | 7785 | 7785 | 100
| привлеченные средства | 75000 | 75000 | 100
23 | 4.4. Региональный проект "Содействие занятости" | 6968.3 | 6967.89 | 99.9941 | Приобретение оборудования для детского сада "Акварелька".
| бюджет города Когалыма | 6968.3 | 6967.89 | 99.9941
| Итого по программе, в том числе | 2814136.596 | 2757262.806 | 97.979
| федеральный бюджет | 58983.57 | 58136.82 | 98.5644
| бюджет автономного округа | 1895539.106 | 1858998.886 | 98.0723
| бюджет города Когалыма | 762514.64 | 748586.52 | 98.1734
| федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
| привлеченные средства | 97099.28 | 91540.58 | 94.2752
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | 276577.42 | 262245.21 | 94.818
24 | 1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 203265.88 | 201720.37 | 99.2397 | В рамках данного мероприятия предусмотрено: Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"(далее - МАУ "СШ"Дворец спорта"). На сегодняшний день сложилась экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных ставок. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, а также Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме, организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий и организация и проведение спортивно - массовых мероприятий. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлениями Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре», от 10.10.2021 № 138 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
| бюджет автономного округа | 5581.31 | 5581.12 | 99.9966
| бюджет города Когалыма | 197684.57 | 196139.25 | 99.2183
25 | 1.2.Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 70588.74 | 57960.77 | 82.1105 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, вакансий (гардеробщик, сторож, уборщик служебных помещений, уборщик территорий), неиспользованием сотрудниками права на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно
| бюджет города Когалыма | 70588.74 | 57960.77 | 82.1105
26 | 1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 351.8 | 193.1 | 54.8891 | Субсидия в размере 193,10 тыс. рублей перечислена Городской общественной организации "Когалымский Боксерский клуб Патриот". Субсидия в размере 158,70 тыс. руб. по двум мероприятиям не реализована в связи с отсутствием заявок по итогам проведения конкурса
| бюджет города Когалыма | 351.8 | 193.1 | 54.8891
27 | 1.4.Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 2371 | 2370.97 | 99.9987 | По данным объектам в 2021 году заключены и исполнены следующие контракты: 1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению спортивного комплекса на территории улицы Рижской в городе Когалыме на сумму 934,11 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 2) Муниципальный контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на выполнение работ по устройству спортивного комплекса «Воркаут» на территории улицы Новоселов в городе Когалыме на сумму 1 195, 92 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 3) Муниципальный контракт №28/2021 от 10.09.2021 на выполнение работ по демонтажу и монтажу спортивных комплексов и тренажерной площадки «Джунгли» с территории МАУ «СШ «Дворец спорта» на территорию объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун в городе Когалыме» на сумму 240,93 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 05.10.2021, работы выполнены и оплачены в полном объёме. | 0.85494
| бюджет города Когалыма | 2371 | 2370.97 | 99.9987
| Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 6380.9 | 6375.12 | 100
28 | 2.1.Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | 3894.2 | 3894.2 | 100 | Всего за 2021 год организовано 43 выезда на соревнования.
| бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3894.2 | 100
29 | 2.2.Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | 2486.7 | 2480.92 | 99.58 | Экономия сложилась по питанию детей в лагере согласно предоставленным платежным документам
| бюджет автономного округа | 1127.3 | 1127.23 | 99.9938
| бюджет города Когалыма | 1359.4 | 1353.69 | 99.58
| Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 8344.79 | 8334.54 | 99.8772
30 | 3.1.Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 8344.79 | 8334.54 | 99.8772 | Экономия сложилась по оплате труда сотрудников за фактически отработанное время.
| бюджет города Когалыма | 8344.79 | 8334.54 | 99.8772
| Подпрограмма 4. "Укрепление общественного здоровья" | 370.82 | 370.82 | 100
31 | 4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 370.82 | 370.82 | 100
| бюджет города Когалыма | 370.82 | 370.82 | 100
| Итого по программе, в том числе | 291673.93 | 277325.69 | 95.0807
| бюджет автономного округа | 6708.61 | 6708.35 | 99.9961
| бюджет города Когалыма | 284965.32 | 270617.34 | 94.965
6. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»
| Подпрограмма 1 Содействие развитию жилищного строительства | 498748.1 | 389632.54 | 78.1221
32 | 1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 6000 | 2800 | 46.6667 | В договорах на выполнение работ на общую сумму 3 200 тыс. рублей прописан срок выполнения – до момента завершения работ. По состоянию на конец отчетного периода работы выполняются. Соответственно, финансирование переносится на 2022 год. Данные средства выделены в рамках соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» на разработку, корректировку ППиМТ и проведение комплексных кадастровых работ
| бюджет автономного округа |  | 0
| бюджет города Когалыма |  | 0
| привлеченные средства | 6000 | 2800 | 46.6667
33 | 1.2. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства | 47606.8 | 45659.27 | 95.9091
| бюджет автономного округа | 41454.1 | 41454.05 | 99.9999
| бюджет города Когалыма | 6152.7 | 4205.22 | 68.3476
34 | 1.3. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 89109.9 | 3825.58 | 4.2931 | Экономия денежных средств сложилась в связи с неисполнением сетевого графика по следующим причинам: - по контракту на СМР, в связи с не предоставлением подрядчиком-организацией первичных документов на закрытие фактически выполненных работ, по причине того, что по результатам негосударственной экспертизы требуется увеличение цены контракта; - по контрактам на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, в связи с невозможностью их исполнения на данный момент, так как работы не завершены. Данные средства выделены в рамках соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме». Работы по данному мероприятию запланированы к исполнению в 2022 году
| бюджет города Когалыма | 359.3 | 354.5 | 98.6641
| привлеченные средства | 88750.6 | 3471.08 | 3.911
35 | 1.4. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 339833.97 | 327649.32 | 96.4145 | Денежные средства по софинансированию поступили в конце 2021, на которые были размещены аукционы и заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений. Указанные жилые помещения поступят в реестр муниципальной собственности в 2022 году и будут заселены
| бюджет автономного округа | 298160.89 | 298160.88 | 100
| бюджет города Когалыма | 41673.08 | 29488.44 | 70.7614
36 | 1.5. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 15355.63 | 8856.67 | 57.677 | Экономия сложилась в результате заключенных контрактов
| бюджет автономного округа | 3371.01 | 3371.01 | 100
| бюджет города Когалыма | 11984.62 | 5485.66 | 45.7725
37 | 1.7. Обеспечение беспрепятственного доступа к земельным участкам, предназначенным для индивидуальной жилищной застройки | 841.8 | 841.7 | 99.9881
| бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
| бюджет города Когалыма | 841.8 | 841.7 | 99.9881
| Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 3647.71 | 3645.75 | 99.9463
38 | 2.1. Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 3638.41 | 3638.33 | 99.9978
| федеральный бюджет | 134.52 | 134.52 | 100
| бюджет автономного округа | 3321.89 | 3321.89 | 100
| бюджет города Когалыма | 182 | 181.92 | 99.956
39 | 2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 9.3 | 7.42 | 79.7849 | Экономия сложилась в результате заключенных контрактов
| бюджет автономного округа | 9.3 | 7.42 | 79.7849
| Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма | 60237.74 | 57987.68 | 96.2647
40 | 3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 8076.33 | 7398.78 | 91.6107 | Экономия сложилась в связи с наличием вакансии, нахождением сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время
| бюджет города Когалыма | 8076.33 | 7398.78 | 91.6107
41 | 3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 15402.71 | 15402.52 | 99.9988
| бюджет города Когалыма | 15402.71 | 15402.52 | 99.9988
42 | 3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» | 36758.7 | 35186.38 | 95.7226
| бюджет города Когалыма | 36758.7 | 35186.38 | 95.7226
| Итого по программе, в том числе | 562633.55 | 451265.97 | 80.206
| федеральный бюджет | 134.52 | 134.52 | 100
| бюджет автономного округа | 346317.19 | 346315.25 | 99.9994
| бюджет города Когалыма | 121431.24 | 98545.12 | 81.153
| привлеченные средства | 94750.6 | 6271.08 | 6.6185
Группа В
7. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Содействие трудоустройству граждан | 18682.24 | 18621.05 | 99.6725
43 | 1.1. Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 18682.24 | 18621.05 | 99.6725 | 1.1.4. МКУ "УОДОМС": Остаток плановых ассигнований cоставил: 40,1 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 22,4 тыс. рублей, в т.ч.: 22,0 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц); 0,4 тыс. рублей -возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с прохождением первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 17,7 тыс. рублей - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники отработали не полный месяц, больничные листы). МБУ "КСАТ": Остаток плановых ассигнований cоставил: 21,1 тыс.рублей: 1) по бюджету г.Когалыма - 20,7 тыс. рублей, в том числе: • по статье оплата труда и налоги - 945,9 тыс.рублей; • по статье расходов "оплата медицинского осмотра" - 48,6 тыс.рублей; • по статье расходов " приобретение спец.одежды"- 45,6 тыс.рублей. 2) по бюджету автономного округа - 0,4 тыс.рублей по статье оплата труда и налоги . Остаток за фактически отработанное время, согласно табеля учета рабочего времени.
| бюджет автономного округа | 8455.8 | 8437.76 | 99.7867
| бюджет города Когалыма | 10226.44 | 10183.29 | 99.5781
| Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме | 3214.55 | 3158.62 | 98.2601
44 | 2.1 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | 3214.55 | 3158.62 | 98.2601 | Остаток плановых ассигнований из бюджета автономного округа в сумме 55,9 тыс. рублей. Возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам, а также остатком средств на командировочные расходы (возникшим по причине ограничительных мероприятий с коронавирусом). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 79 устных и 7 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
| бюджет автономного округа | 3187.95 | 3132.02 | 98.2456
| бюджет города Когалыма | 26.6 | 26.6 | 100
| Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве | 72.69 | 72.69 | 100
45 | 3.1 Содействие трудоустройству граждан с нвалидностью и их адаптация на рынке труда | 72.69 | 72.69 | 100 | В МАДОУ "Сказка" трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью, в должности дворник. Средства в сумме 72,69 тыс. рублей израсходованы на оснащение рабочего места инвалида (приобретен снегоход).
| бюджет автономного округа | 72.69 | 72.69 | 100
| Итого по программе, в том числе | 21969.48 | 21852.36 | 99.4669
| бюджет автономного округа | 11716.44 | 11642.47 | 99.3687
| бюджет города Когалыма | 10253.04 | 10209.89 | 99.5791
8. Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»
| Подпрограмма 1. "Поддержка семьи, материнства и детства" | 83297.3 | 82371.79 | 98.8889
46 | 1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 25261.15 | 25261.15 | 100 | На 31.12.2021 года 46 приёмных родителей являются получателями вознаграждения за воспитание 66 приёмных детей. Субвенция на вознаграждение освоена в полном объеме. Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет.
| бюджет автономного округа | 25261.15 | 25261.15 | 100
47 | 1.2. Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства | 19883.3 | 19394.44 | 97.5414 | На 31.12.2021 года неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось фактически отработанному времени, в результате наличия листов нетрудоспособности Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что муниципальные служащие за текущий период не воспользовались правом на оплату лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок, в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета. С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». В 2021 году произведена оплата за обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, в количестве 23 человек, Справочно: стоимость 1 сертификата на оплату услуг по подготовке кандидата, удостоверяющего право его владельца на однократную оплату комплекса услуг, составляет 31 130 рублей 66 копеек.
| бюджет города Когалыма | 132.7 | 132.7 | 100
| бюджет автономного округа | 19750.6 | 19261.74 | 97.5248
48 | 1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1151.15 | 1151.15 | 100 | Заключены два контракта по результатам конкурса с ограниченным участием на выезды детей в 3 смену (11 человек), (поселок Джубга, Туапсе), 4 смену (11 человек) (город Анапа). Фактически были оказаны услуги 21 человеку.
| бюджет города Когалыма |  |  | #DIV/0!
| бюджет автономного округа | 1151.15 | 1151.15 | 100
49 | 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма | 8125.2 | 7807.15 | 96.0856 | Неисполнение по заработной плате сложилось, в связи с выплатой премии по итогам 2020 года за фактически отработанное время, а также в результате наличия листов нетрудоспособности. Неисполнение по прочим несоциальным выплатам персоналу (гарантии) в натуральной форме сложилось в связи с тем, что муниципальные служащие за текущий период не воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. Неисполнение сложилось в результате фактических расходов по услугам связи. МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
| бюджет города Когалыма | 52.9 | 52.9 | 100
| бюджет автономного округа | 8072.3 | 7754.25 | 96.06
50 | 1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 28876.5 | 28757.9 | 99.5893 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями – 13 человек. По состоянию на 01.01.2022: - по итогам размещенных в апреле 24 электронных аукциона на приобретение 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, заключен 1 муниципальный контракт, 23 аукциона были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; - по итогам размещенных в августе 12 электронных аукционов на приобретение 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены 12 муниципальных контрактов. С 2017 года по 2021 год 5 специалистов отдела опеки и попечительства (по 0,1 штатной единице) осуществляют контроль за использованием и (или) распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 10 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 30 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты.
| бюджет автономного округа | 25223.3 | 25104.7 | 99.5298
| бюджет города Когалыма | 3653.2 | 3653.2 | 100
| Подпрограмма 2. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 1050.1 | 619.72 | 59.0153
51 | 2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" | 1024 | 611.72 | 59.7383 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 20.02.2021 №35-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 7 человек, получающих компенсацию расходов в 2021 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 26 231,76 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 11 340,00 рублей ежемесячно. В 2021 году компенсация расходов на санаторно-курортное лечение и проезд была предоставлена одному почётному гражданину (в декабре).
| бюджет города Когалыма | 1024 | 611.72 | 59.7383
52 | 2.2. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения | 26.1 | 8 | 30.6513 | МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» была приобретены цветы в мае 2021 г. для награждения 5 ветеранов-юбиляров.
| бюджет города Когалыма | 26.1 | 8 | 30.6513
| Итого по программе, в том числе | 84347.4 | 82991.51 | 98.3925
| бюджет автономного округа | 79458.5 | 78532.99 | 98.8352
| бюджет города Когалыма | 4888.9 | 4458.52 | 91.1968
9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. Развитие отрасли животноводства | 4629.3 | 4629.3 | 100
53 | 1.1. Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 3549.3 | 3549.3 | 100
| бюджет автономного округа | 3549.3 | 3549.3 | 100
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
54 | 1.2.Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) | 1080 | 1080 | 100
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 100
| Подпрограмма 4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных" | 2656.8 | 2656.8 | 100
55 | 4.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных | 2656.8 | 2656.8 | 100
| бюджет автономного округа | 861.2 | 861.2 | 100
| бюджет города Когалыма | 1795.6 | 1795.6 | 100
| Итого по программе, в том числе | 7286.1 | 7286.1 | 100
| бюджет автономного округа | 4410.5 | 4410.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 2875.6 | 2875.6 | 100
10. Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»
| Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 109048.68 | 107858.38 | 98.9085 |  | 9
56 | 1.1. Развитие библиотечного дела | 54971.48 | 54971.37 | 99.9998 | В рамках данного мероприятия в 2021 году осуществлялось подключение и доступ библиотек города Когалыма к сети Интернет. Приобретено 2 263 печатных издания для комплектования фонда, а также осуществлялось оказание информационных услуг (Консультант - Плюс), оформление периодических печатных изданий. Кроме этого, в рамках данного мероприятия предусмотрено содержание МБУ "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ЦБС). Экономия сложилась по оплате труда, по услугам связи, коммунальным услугам, по работам и услугам на содержание имущества, по командировочным расходам, социальным выплатам персоналу.
| федеральный бюджет | 77.3 | 77.3 | 100
| бюджет автономного округа | 807.67 | 807.68 | 100.0012
| бюджет города Когалыма | 54086.51 | 54086.39 | 99.9998
57 | 1.2. Развитие музейного дела | 50860.3 | 49676.62 | 97.6727 | Для пополнения фонда в 2021 году приобретены 79 предметов. В рамках мероприятия предусмотрено содержание МБУ "Музейно - выставочный центр". Экономия сложилась по оплате труда, по услугам связи, за содержание здания, коммунальным услугам, социальным выплатам персоналу.
| бюджет автономного округа | 590 | 590 | 100
| бюджет города Когалыма | 50270.3 | 49086.62 | 97.6454
58 | 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | 3216.9 | 3210.39 | 99.7976 | В МАУ «КДК «АРТ-Праздник» приобретены сценические костюмы – 304 единицы. Экономия сложилась по оплате сценических костюмов.
| бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
| бюджет города Когалыма | 3216.9 | 3210.39 | 99.7976
| Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 150201.31 | 145884.31 | 97.1259
59 | 2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов | 367.6 | 305.1 | 82.9978 | Приобретены сценические костюмы, 3 ростовых куклы и т.д. МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» не освоены средства по причине отмены Дня оленевода
| бюджет города Когалыма | 367.6 | 305.1 | 82.9978
60 | 2.2. Стимулирование культурного разнообразия | 149833.71 | 145579.21 | 97.1605 | Всего в 2021 году проведено 2 031 культурно-массовое мероприятие, зрителями которых стали 247 172 человек, в том числе в очном формате – 1 760 мероприятий, 208 462 зрителя; в режиме демонстрации видеопрограмм – 29 мероприятий, 30 788 просмотров; в режиме онлайн – 242 мероприятия, 7 922 просмотра. Ввиду сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки отменены мероприятия посвященные празднованию Дня города и т.д. Кроме этого, в рамках меропрития состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры. Экономия сложилась по оплате труда, льготному проезду, санаторно-курортным путевкам, услугам связи, транспортным услугам, услугам по теплоснабжению и водопотреблению, техническому обслуживанию объектов, прочим приобретениям.
| бюджет автономного округа | 249.55 | 249.55 | 100
| бюджет города Когалыма | 145951.99 | 144720.04 | 99.1559
| привлеченные средства | 3632.17 | 609.62 | 16.7839
| Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | 62482.34 | 61259.24 | 98.0425
61 | 3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | 23184.23 | 22492.94 | 97.0183 | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, начислениям по зарплате.
| бюджет города Когалыма | 23184.23 | 22492.94 | 97.0183
62 | 3.2. Развитие архивного дела | 61.9 | 61.9 | 100 | В 2021 году приобретено 500 модулей архивного хранения.
| бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 100
63 | 3.3 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | 39236.21 | 38704.4 | 98.6446 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, вакансии (уборщик служебных помещений), неиспользованием сотрудниками права на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно.
| бюджет города Когалыма | 39236.21 | 38704.4 | 98.6446
| Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | 3083.9 | 3083.9 | 100
64 | 4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма | 3083.9 | 3083.9 | 100
| бюджет автономного округа | 456.48 | 456.48 | 100
| бюджет города Когалыма | 2627.42 | 2627.42 | 100
| Итого по программе, в том числе | 324816.23 | 318085.83 | 97.9279
| федеральный бюджет | 77.3 | 77.3 | 100
| бюджет автономного округа | 2165.6 | 2165.61 | 100.0005
| бюджет города Когалыма | 318941.16 | 315233.3 | 98.8374
| привлеченные средства | 3632.17 | 609.62 | 16.7839
11. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
65 | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 78628.9 | 76657.68 | 97.493
| бюджет города Когалыма | 78628.9 | 76657.68 | 97.493
66 | 1.2. Организация освещения территорий города Когалыма | 43344.4 | 43278.02 | 99.8469
| бюджет города Когалыма | 43344.4 | 43278.02 | 99.8469
67 | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 7375.5 | 5973.21 | 80.9872 | С ООО "Ритуал" на оказание услуг в 2021 году заключены: - договор от 30.12.2020 №1-29-КО на сумму 1 542,71 тыс.руб. о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг; - МК от 22.12.2020 №0187300013720000472 на сумму 1 198,435 тыс.руб. на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма; - МК от 22.12.2020 №0187300013720000475 на сумму 914,415 тыс.руб. на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату. На основании подписанного доп.соглашения к договору на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны на объекте "Городское кладбище г.Когалыма" (470,00 тыс.руб.) период окончания работ и оплата по договору перенесены на декабрь 2021 года. На оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма во втором полугодии 2021 года заключен МК с ООО "Ритуал" от 01.06.2021 №0187300013721000102 на сумму 1 210,60 тыс.руб. На оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода в 2021 году заключен договор от 13.09.2021 №57 на сумму 232,61 тыс.руб. Услуги по договору выполнены в полном объеме. На основании постановления Администрации города Когалыма от 08.10.2021 №2001 перераспределены дополнительные плановые ассигнования на транспортировку умерших в сумме 283,0 тыс.руб., ритуальные услуги в сумме 268,90 тыс.руб. и увеличение земельного участка территории городского гладбища в размере 1 169,80 тыс.руб. Аукцион на выполнение работ по увеличению земельного участка территории городского кладбища не проведен по причине невозможности выполнения работ и освоения средств в 2021 году, а также отсутствия ЛБО в 2022 году. С ООО "Ритуал" заключен договор от 22.11.2021 №78 на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода на сумму 280,74 тыс.руб. Дополнительным соглашением №1 от 27.12.2021 увеличена сумма по договору от 30.12.2020 №1-29-КО о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг (сумма по договору составила 1 742,14 тыс.руб.).
| бюджет города Когалыма | 7375.5 | 5973.21 | 80.9872
68 | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан | 658.75 | 654.98 | 99.4277
| бюджет города Когалыма | 658.75 | 654.98 | 99.4277
| привлеченные средства |  |  | #DIV/0!
69 | 1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма | 33455.2 | 33322.13 | 99.6022
| бюджет города Когалыма | 33455.2 | 33322.13 | 99.6022
70 | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма | 5405.35 | 5374.985 | 99.4382
| бюджет автономного округа | 945.2 | 945.145 | 99.9942
| бюджет города Когалыма | 4460.15 | 4429.84 | 99.3204
71 | 1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 25026.1 | 23198.4 | 92.6968
| бюджет города Когалыма | 25026.1 | 23198.4 | 92.6968
72 | 1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма | 7162.7 | 7162.69 | 99.9999
| бюджет города Когалыма | 7162.7 | 7162.69 | 99.9999
| привлеченные средства |  |  | #DIV/0!
73 | 1.9. Изготовление баннерной продукции | 148.3 | 148.23 | 99.9528
| бюджет города Когалыма | 148.3 | 148.23 | 99.9528
| Итого по программе, в том числе | 201205.2 | 195770.325 | 97.2988
| бюджет автономного округа | 945.2 | 945.145 | 99.9942
| бюджет города Когалыма | 200260 | 194825.18 | 97.2861
| привлеченные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
12. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 16449.45 | 12177.36 | 74.029
74 | 1.1.Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 275.4 | 275.33 | 99.9746
| бюджет города Когалыма | 275.4 | 275.33 | 99.9746
75 | 1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | 5329.3 | 5295.83 | 99.372 | Экономия сложилась по результатам проведения электронных торгов на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи IP VPN для обеспечения работоспособности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
| бюджет города Когалыма | 5329.3 | 5295.83 | 99.372
76 | 1.3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма | 1617.3 | 433.91 | 26.8293 | Экономия в сумме 171,5 тыс. руб. сложилась по результатам проведения электронных торгов, заключены два контракта с ООО «ГАЗНЕФТЕХИМ БЕЗОПАСНОСТЬ» на сумму 253,6 тыс. рублей на оказание услуг по разработке Паспорта безопасности территории городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Услуги выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия в сумме 151,7 тыс. рублей сложилась по результатам проведения электронных торгов, договор заключен с ООО «Пожарный аудит» на сумме 860,1 тыс. рублей на поставку, установку и настройку извещателей пожарных дымовых автономных с GSM модулями в количестве 203 штук. Поставка, установка и настройка выполнены не в полном объеме, оплата будет произведена при условии 100% исполнения обязанностей по контракту. экономия сложилась в результате заключения контрактов/договоров: - с АО «Мобильные ТелеСистемы» на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи для извещателей пожарных дымовых автономных с GSM модулями в количестве 203 штук на сумму 40,6 тыс. рублей. Услуги выполнены и оплачены в полном объеме. - с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на оказание услуг по лабораторному исследованию воды и почвы на сумму 139,7 тыс. рублей. Услуги выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет города Когалыма | 1617.3 | 433.91 | 26.8293
77 | 1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме | 100 | 94.73 | 94.73
| бюджет города Когалыма | 100 | 94.73 | 94.73
78 | 1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно- противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма | 9127.45 | 6077.56 | 66.5855 | Экономия средств в размере 2 949,2 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием необходимости в содержании объектов (Общежитие спортивного комплекса "Сибирь", гостиница "Сибирь") в качестве изолятора. Неосвоенные плановые ассигнования в сумме 76,8 тыс. рублей на оказание транспортных услуг по подвозу медицинских работников в связи с заключением договор на аренду двух транспортных средств на период ноябрь 2021 - январь 2022, оплата производится по факту выполненных работ. Остаток плановых ассигнований в сумме 23,9 тыс. рублей - на проведение дезинфекционных работ на территории города Когалыма оплата произведена согласно актам выполненных работ.
| бюджет города Когалыма | 5074.65 | 2024.76 | 39.8995
| бюджет автономного округа | 4052.8 | 4052.8 | 100
| Подпрограмма 2 Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | 406.3 | 316.71 | 77.9498
79 | 2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | 299 | 245.87 | 82.2308 | Экономия в сумме 23.6 тыс. рублей сложилась по результатам проведения электронных торгов, договор заключен с Индивидуальный предприниматель Мареичев Максим Андреевич в сумме 76,4 тыс. рублей на выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек в количестве 6 штук. Экономия в сумме 29.6 тыс. рублей сложилась по результатам проведения электронных торгов, договор заключен с ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» в сумме 169,5 тыс. рублей на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности. Услуги выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет города Когалыма | 299 | 245.87 | 82.2308
80 | 2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 107.3 | 70.84 | 66.0205 | По результатам электронного аукциона заключен контракт с ООО «АльфаВЭСК» на поставку опрыскивателей-распылителей ранцевых в количестве трех штук на сумму 70.8 тыс. рублей. Экономия составила 36,5 тыс. рублей. Товар поставлен и оплачен в полном объёме
| бюджет города Когалыма | 107.3 | 70.84 | 66.0205
| Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 36855.69 | 35395.86 | 96.0391
81 | 3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности | 7527.09 | 7429.99 | 98.71 | Экономия средств по расходам на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» образовалась, в результате оплаты по муниципальным контрактам за коммунальные услуги и связи, согласно выставленным счетам-фактурам; техническое обслуживание АТС, оплаты льготного проезда к месту отдыха и обратно; оплаты компенсации стоимости за санаторно-курортное лечение, по заработной оплате труда, образовавшиеся в результате наличия листов нетрудоспособности.
| бюджет города Когалыма | 7527.09 | 7429.99 | 98.71
82 | 3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности | 29328.6 | 27965.87 | 95.3536 | Отклонение образовалась, в результате оплаты наличия листов нетрудоспособности, предоставление неоплачиваемого отпуска.
| бюджет города Когалыма | 29328.6 | 27965.87 | 95.3536
| Итого по программе, в том числе | 53711.44 | 47889.93 | 89.1615
| бюджет автономного округа | 4052.8 | 4052.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 49658.64 | 43837.13 | 88.2769
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 1006.1 | 909.1 | 90.3588
83 | 1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1006.1 | 909.1 | 90.3588 | В рамках мероприятия в 2021 году была проведена следующая работа: - проведен конкурс социально - значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме по результатам которого определены 3 получателя грантов: Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», проект «Здоровое дыхание»; Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» проект «Добро сердец - сплоченный стиль!»; Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества «Навигатор добра», проект «Вещи в дар». - проведены обучающие семинары для общественных объединений в рамках обучающего проекта «Школа актива НКО»; - обеспечена возможность участия общественных организаций города Когалыма в ежегодных региональных и всероссийских мероприятиях для НКО в онлайн формате (Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и др.); - проведение мероприятий (семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций.
| бюджет города Когалыма | 1006.1 | 909.1 | 90.3588
| Подпрограмма 3. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 14591.3 | 13820.12 | 94.7148
84 | 3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации | 14591.3 | 13820.12 | 94.7148 | В рамках данного мероприятия предусмотрено содержание МКУ "Редакция газеты "Когалымский вестник". Оплата труда сотрудников согласно фактически отработанному времени, оплата услуг связи, коммунальные расходы согласно выставленным счетам.
| бюджет города Когалыма | 14591.3 | 13820.12 | 94.7148
| Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 12273.71 | 11260.32 | 91.7434
85 | 4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 12273.71 | 11260.32 | 91.7434 | Экономия сложилась по заработной плате согласно фактически отработанному времени, в результате наличия вакансии (заведующий сектором анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма).
| бюджет автономного округа | 27.1 | 27.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 12246.61 | 11233.22 | 91.7251
| Итого по программе, в том числе | 27871.11 | 25989.54 | 93.249
| бюджет автономного округа | 27.1 | 27.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 27844.01 | 25962.44 | 93.2425
14. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма" | 546.2 | 197.32 | 36.126
86 | 1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности | 546.2 | 197.32 | 36.126 | Запланированное обучение на 2021 год для муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма организовано и проведено в полном объеме. Обучение прошли 50 муниципальных служащих. Экономия денежных средств сложилась в связи со снижением цены муниципального контракта на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронного аукциона. | 1
| бюджет города Когалыма | 546.2 | 197.32 | 36.126
| Подпрограмма 2. "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма" | 121890.99 | 115197.79 | 94.5089
87 | 2.3 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим | 23234.5 | 18658.38 | 80.3046 | Экономия денежных средств сложилась в связи со снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг ДМС и услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. В связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в рамках мероприятия «Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленным действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» муниципальные служащие не в полном объеме воспользовались правом частичной компенсацией на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок. | 1
| бюджет города Когалыма | 23234.5 | 18658.38 | 80.3046
88 | 2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма | 538.2 | 538.2 | 100 | Осуществлены закупки программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма | 1
| бюджет города Когалыма | 538.2 | 538.2 | 100
89 | 2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма | 91231.79 | 89131.95 | 97.6983 | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. | 1
| бюджет города Когалыма | 91231.79 | 89131.95 | 97.6983
90 | 2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 6886.5 | 6869.26 | 99.7497 | Отделом ЗАГС в 2021 году по заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния - 1 911, оказано юридически значимых действий - 6 528 | 1
| федеральный бюджет | 5244.7 | 5227.46 | 99.6713
| бюджет автономного округа | 1588.9 | 1588.9 | 100
| бюджет города Когалыма | 52.9 | 52.9 | 100
| Итого по программе | 122437.19 | 115395.11 | 94.2484
| федеральный бюджет | 5244.7 | 5227.46 | 99.6713
| бюджет автономного округа | 1588.9 | 1588.9 | 100
| бюджет города Когалыма | 115603.59 | 108578.75 | 93.9233
15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений | 14113.61 | 13258.48 | 93.9411
91 | 1.1. Создание условий для деятельности народных дружин | 855.2 | 489.01 | 57.1808 | Отклонение составило – 366,19 тыс. рублей, которое связано с сокращением численности народных дружинников города Когалыма с 13 до 11
| бюджет автономного округа | 180.8 | 180.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 674.4 | 308.21 | 45.7014
92 | 1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 8721.21 | 8303.08 | 95.2056 | Экономия денежных средств в сумме 418,09 тыс. рублей образовалась из-за приобретению материальных запасов для ИТКБ, в связи с их фактической потребностью. По оплате потребления электроэнергии, согласно показаний приборов учета
| бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
| бюджет города Когалыма | 8721.21 | 8303.08 | 95.2056
93 | 1.3. Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 3746.9 | 3704.29 | 98.8628 | На обеспечение деятельности Административной комиссии города Когалыма выделено – 3793,20 тыс. рублей, из них освоено – 3704,28 тыс. рублей. Неисполнение в связи с переносом отпуска на более поздний период. МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, северного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 2 квартал 2021 года расходные материалы заменены на меньшею сумму, чем было запланировано. Неисполнение сложилось в связи с переносом срока проведения электронного аукциона
| бюджет автономного округа | 3720.3 | 3677.69 | 98.8547
| бюджет города Когалыма | 26.6 | 26.6 | 100
94 | 1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 6.5 | 6.5 | 100
| федеральный бюджет | 6.5 | 6.5 | 100
95 | 1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан | 269.2 | 258.8 | 96.1367 | На реализацию мероприятия (1.5.1) выделено – 86,10 тыс. рублей, из них освоено – 75,85 тыс. рублей. Отклонение – 10,25 тыс. рублей, которое произошло из-за невыполнения обязательств по соглашению муниципального контракта №01873000137210000920001 от 11.05.2021 на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности Общества с ограниченной ответственностью «Рекламный центр «ТВ Реклама»
| бюджет города Когалыма | 269.2 | 258.8 | 96.1367
96 | 1.6. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения | 514.6 | 496.8 | 96.541
| бюджет города Когалыма | 514.6 | 496.8 | 96.541
| Подпрограмма 2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 780.4 | 599.91 | 76.8721
97 | 2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности | 150.4 | 150.39 | 99.9934
| бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0!
| бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.39 | 99.9934
98 | 2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды | 91.5 | 81.02 | 88.5464 | На реализацию мероприятия выделено – 91,50 тыс. рублей, из них освоено – 87,41 тыс. рублей. Отклонение составило – 4,09 тыс. рублей, которое произошло из-за невыполнения обязательств по соглашению муниципального контракта №01873000137210000920001 от 11.05.2021 на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности ООО «Рекламный центр «ТВ Реклама»
| бюджет города Когалыма | 91.5 | 81.02 | 88.5464
99 | 2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков | 538.5 | 368.5 | 68.4308 | Отклонение составило – 170,00 тыс. рублей, в связи эпидемиологической обстановкой отменено мероприятие: «По организации профильной смены для лидеров детско – юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»
| бюджет города Когалыма | 538.5 | 368.5 | 68.4308
| Подпрограмма 4 Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 5396.6 | 4757.03 | 88.1486
100 | 4.1. Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма | 5396.6 | 4757.03 | 88.1486 | Экономия сложилась, в связи с переменами в штатном расписании Отдела, и фактически отработанному времени его должностными лицами
| бюджет города Когалыма | 5396.6 | 4757.03 | 88.1486
| Итого по программе, в том числе | 20290.61 | 18615.42 | 91.744
| федеральный бюджет | 6.5 | 6.5 | 100
| бюджет автономного округа | 3901.1 | 3858.49 | 98.9077
| бюджет города Когалыма | 16383.01 | 14750.43 | 90.0349
16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
101 | 1. Организация обеспеченияформирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 63412 | 62515.3 | 98.5859 | Отклонение от плана составляет 896,70 тыс. рублей в том числе: 1) 90,05 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в выполнении работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 2) 621,00 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 3) 185,65 тыс. рублей, из них: - 82,85 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 2,80 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по содержанию прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма; - 100,00 тыс. рублей - в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме бывшим наймодателем в случаях и при соблюдении условий его проведения, предусмотренных статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
| бюджет города Когалыма | 63412 | 62515.3 | 98.5859
102 | 2. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 263934.26 | 248104.73 | 94.0025 | 2.1. Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; листов временной нетрудоспособности. 2.2. Отклонение от плана составляет 2 266,81 тыс. рублей в том числе: 1. 140,01 тыс. рублей - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 175,5 тыс. рублей -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 243,5 тыс. рублей -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда. 4. 94,40 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 169,19 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 178,93 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 2. Оплата за техническое обслуживание и ремонт произведена по факту оказанных услуг и выставленных документов 3. Оплата за прохождение техосмотра, произведена согласно выставленных документов 7. 864,96 тыс. рублей – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) .4. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 8. 44,85 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 1,63 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 10. 16,74 тыс. рублей – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена согласно выставленных документов. 2 Оплата за приобретение шин, произведена по факту поставки 11. 230,84 тыс. рублей неисполнение субсидии по статье оплате налога на имущество и транспортного налога, оплата произведена согласно декларации 12. 97,70 тыс. рублей неисполнение по статье расходов пособий:. 1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 2. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 13. 8,56 тыс. рублей - неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. Неисполнение по статье расходов в размере 567,47 рублей на приобретение вездехода, оплата произведена согласно заключенного договора, договор заключен на меньшую сумму. 2.3. Остаток плана на 01.01.2022г. составляет 11736,94 тыс. рублей, в том числе: 1) 2020,83 тыс. рублей - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2020 год за фактически отработанное время.; работники находились на больничном листе по временной нетрудоспособности; 2) 4,29 тыс. рублей - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 818,16 тыс. рублей - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно, командировочные расходы, компенсацию стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 4) 1,83 тыс. рублей - по факту начисления страховых взносов; 5) 866,34 тыс. рублей - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 489,66 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета (теловая и э/энергия); 7) 5777,30 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров, компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 8) 642,80 тыс. рублей - переходящий контракт на 2022 год (выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для мун.нужд); 9) 471,14 тыс. рублей - кредиторская задолженность за декабрь 2020 года оплачена по факту оказания услуг (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, сопровождение программного комплекса по учету земельных и имущественных отношений SAUMI и т.д.; 10) 3,29 тыс. рублей - по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 11) 641,30 тыс. рублей - остаток средств на 01.01.2022г., в т.ч.: 113,4 тыс. рублей - питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы оплата произведена по фактическим расходам; 527,9 тыс. рублей - экономия по торгам составила (приобретение ноутбуков, информационный терминал, телевизор). 2.4. Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
| бюджет автономного округа | 48.14 | 48.14 | 100
| бюджет города Когалыма | 263934.26 | 248104.73 | 94.0025
103 | 3. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 8775.51 | 6224.91 | 70.935 | 3.1. 1. Ремонт нежилого помещения по ул. Сургутское шоссе, д. 1, помещение 6. Муниципальный контракт №11 от 14.04.2021 на сумму 257, 30 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 14.05.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Ремонт нежилого помещения по проспекту Шмидта, д. 10, кв. 39. Муниципальный контракт №13 от 23.04.2021 на сумму 169,58 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 21.05.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Ремонт квартиры по проезду Солнечному д. 5, кв. 49. Муниципальный контракт №0187300013721000120 от 07.06.2021 на сумму 700,72 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3.2. Контракт 1772/20 от 25.01.2021 на выполнение проектных работ для капитального ремонта зданий: - цена контракта 4 214,66 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 28.06.2021; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3.3. Муниципальный контракт №0187300013720000520 от 29.12.2020 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания: - цена контракта 2 550,56 тыс.руб., - срок завершения выполнения работ 30.07.2021, - МУ "УКС г. Когалыма" в адрес проектной организации направлено решение об одностроннем отказе от исполнения муниципального контракта (в случае бездействия проектной организации, контракт будет считаться расторгнутым 13.01.2022). Неисполнение сетевого графика, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией. 3.4. Контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.02.2021. - профинансировано в 2020 году 4 858,35 тыс. руб., - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет города Когалыма | 3678.2 | 1127.6 | 30.6563
| привлеченные средства (ПАО "НК "ЛУКОЙЛ") | 5097.31 | 5097.31 | 100
104 | 4. Предоставление субсидий садоводческим, городническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий. | 360.9 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на поддержку развития садоводства и огородничества в муниципальном образовании город Когалым
| бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе | 336530.81 | 316893.08 | 94.1647
| бюджет автономного округа | 48.14 | 48.14 | 100
| бюджет города Когалыма | 331385.36 | 311747.63 | 94.0741
| привлеченные средства (ПАО "НК "ЛУКОЙЛ") | 5097.31 | 5097.31 | 100
17. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
| Подпрограмма1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 131531.66 | 131070.8 | 99.6496
105 | 1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 131531.66 | 131070.8 | 99.6496 | В рамках данного мероприятия предусмотрено: Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Бюджетные ассигнования (460,9 тыс. рублей) не были востребованы ввиду отсутствия неотложной необходимости. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма. С ООО ПКФ "ЕвроСтрой" 01.02.2021 года заключен контракт №05/21-ОД на сумму 131 070,76 тыс. рублей. на выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории г.Когалыма по адресам: - ул.Молодежная, д.3; ул.Ленинградская д.41; ул.Мира д.32 на общую сумму 20 437,16 тыс. рублей; - ул.Молодежная, д.11, 13; ул.Мира д.36, 38, 48, 52; ул.Ленинградская д.47 на общую сумму 23 035,64 тыс. рублей; - ул.Ленинградская д.31, 43, 51; ул.Мира д.58; ул.Северная д.5, 7, 9 на общую сумму 29 351,15 тыс. рублей; - пр.Сопочинского, д.13; ул.Ленинградская, д.35; ул.Дружбы народов, д.40; ул.Сургутское шоссе, д.7; ул.Северная, д.3; ул.Градостроителей, д.19 на общую сумму 27 838,47 тыс. рублей; ул.Дружбы народов, д.22а,; ул.Мира, д.31; ул.Молодежная. д.32; ул.Прибалтийская, д.3а; пр.Солнечный, д.9, 19; ул.Ленинградская, д.59; 7; 15; 10 на общую сумму 30 408,34 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, расчеты завершены. | 33.3333
| бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0
| привлеченные средства | 131070.76 | 131070.8 | 100
| Подпрограмма 2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения | 118971.5 | 76989.58 | 64.7126
106 | 2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 118971.5 | 76989.58 | 64.7126 | 2.1.1.Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Мероприятие носит заявительный характер и направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 11 203,90 тыс. рублей, из них: средства ОБ - 8 963,1 тыс. руб., средства МБ - 2 240,8 тыс. руб. На основании заявок ООО "КонцессКом", ООО "Горводоканал" в декабре 2021 года концессионерам представлена субсидия на реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма. 2.1.2. Предоставление субсидии концессионеру на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме. Мероприятие направлено на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (82 361,8 тыс. рублей). В рамках реализации мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма от 26.04.2021 №2, в соответствии с которым ООО "КонцессКом" перечислено 65 785,7 тыс. рублей: 50 425,5 тыс. рублей - ФБ, 15 360,2 тыс. рублей - бюджет города Когалыма (условия софинансирования). Неисполнение запланированного финансирования связано с негативным влиянием сложной эпидемиологической обстановки в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также длительной процедурой заключения контракта, обусловленной значительным удорожанием в 2021 году цен на материалы. Заключено дополнительное соглашение к договору №60/МКИ от 12.01.2021 с целью корректировки (разукрупнения) перечня этапов работ (мероприятий) по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация которых предусмотрена проектом модернизации «Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме».
| бюджет автономного округа | 91324.9 | 59388.6 | 65.03
| бюджет города Когалыма | 27646.6 | 17600.98 | 63.6642
| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 325152.03 | 136613.2 | 42.0152
107 | 3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 325152.03 | 136613.2 | 42.0152 | Отклонение по мероприятию образовалось по следующим причинам: - в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией; - в связи с передачей функций заказчика по контрактам со сроками выполнения работ превышающими отчетный финансовый год; - в связи с отсутствием заключенных контрактов, по причине неопреленности инвестора с объектами капитального строительства. В рамках реализации мероприятия "Строительство объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" заключено Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением от 02.03.2021 №1, в соответствии с которым ООО "КонцессКом" в марте перечислены денежные средства в размере 26 217,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ продлен до 28.02.2022 на основании постановления Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2796 "О внесении изменений в концессионное соглашение".
| бюджет города Когалыма | 38.9 | 38.89 | 99.9743
| привлеченные средства | 325113.13 | 136574.31 | 42.0082
| Итого по программе, в том числе | 575655.19 | 344673.58 | 59.875
| бюджет автономного округа | 91324.9 | 59388.6 | 65.03
| бюджет города Когалыма | 28146.4 | 17639.87 | 62.6719
| привлеченные средства | 456183.89 | 267645.11 | 58.6704
Группа С
18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
108 | 1. Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалым | 43996.5 | 43996.36 | 99.9997
| бюджет города Когалыма | 43996.5 | 43996.36 | 99.9997
109 | 2. Обеспечение программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | 38 | 38 | 100
| бюджет города Когалыма | 42 | 42 | 100
| Итого по программе, в том числе | 44038.5 | 44038.36 | 99.9997
| бюджет города Когалыма | 44038.5 | 44038.36 | 99.9997
19. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт | 21075.4 | 20865.92 | 99.006
110 | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | 21075.4 | 20865.92 | 99.006 | Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов
| бюджет города Когалыма | 21075.4 | 20865.92 | 99.006
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | 297997.6 | 297589.64 | 99.8631
111 | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 48380 | 48379.9 | 99.9998
| бюджет города Когалыма | 48380 | 48379.9 | 99.9998
112 | 2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 24839.7 | 24839.33 | 99.9985
| бюджет города Когалыма | 24839.7 | 24839.33 | 99.9985
113 | 2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 224777.9 | 224370.41 | 99.8187
| бюджет города Когалыма | 205527.9 | 205120.41 | 99.8017
| привлеченные средства | 19250 | 19250 | 100
| Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения | 14700.9 | 14654.91 | 99.6872
114 | 3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 14700.9 | 14654.91 | 99.6872 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Неисполнение 45,86 тыс.руб. сложилось: - по оплате потребления эл. Энергии, согласно показаний приборов учета; - по оказанию услуг связи в связи с заключением МК на меньшую стоимость
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 14700.9 | 14654.91 | 99.6872
| Подпрограмма 4. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы и повышения комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 84955.86 | 72447.79 | 85.277
115 | 4.1. Субсидия на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта | 84955.86 | 72447.79 | 85.277 | КУМИ Администрации г. Когалыма: В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта. Предоставление субсидии носит заявительный характер. На основании поступившей заявки ООО "МАК" предоставлена субсидия в размере 77 000 тыс. рублей. В декабре 2021 ООО "МАК" проведен возврат неиспользованных средств субсидиив размере 4 552,21 тыс.руб.
| привлеченные средства | 84955.86 | 72447.79 | 85.277
| Всего по программе, в том числе | 418729.76 | 405558.26 | 96.8544
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 314523.9 | 313860.47 | 99.7891
| привлеченные средства | 104205.86 | 91697.79 | 87.9968
20. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 513.6 | 479.62 | 93.384
116 | 1.4. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности | 203.8 | 169.82 | 83.3268 | Не реализованы средства, предназначенные для приобретения канцелярских товаров, информационных и методических материалов, учебно-методических пособий, средств индивидуальной защиты, расходных материалов. Фактическая экономия связана с отсутствием у поставщиков необходимых товаров
| бюджет города Когалыма | 203.8 | 169.82 | 83.3268
117 | 1.5. Содействие этнокультурному многообразию народов России | 309.8 | 309.8 | 100
| бюджет города Когалыма | 309.8 | 309.8 | 100
| Подпрограмма 2. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма | 165.7 | 165.7 | 100
118 | 2.1. Профилактика экстремизма и терроризма | 89 | 89 | 100
| бюджет города Когалыма | 89 | 89 | 100
119 | 2.2. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма | 40 | 40 | 100
| бюджет города Когалыма | 40 | 40 | 100
120 | 2.4. Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде | 36.7 | 36.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 36.7 | 36.7 | 100
| Подпрограмма 3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | 16286.9 | 16269.1 | 99.8907
121 | 3.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | 16286.9 | 16269.1 | 99.8907
| бюджет города Когалыма | 16286.9 | 16269.1 | 99.8907
| Итого по программе, в том числе | 16966.2 | 16914.42 | 99.6948
| бюджет города Когалыма | 16966.2 | 16914.42 | 99.6948
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 6211047.956 | 5727943.181 | 92.2218
| федеральный бюджет | 150156.24 | 149068.51 | 99.2756
| бюджет автономного округа | 2503784.436 | 2434263.581 | 97.2234
| бюджет города Когалыма | 2771138.17 | 2661247.32 | 96.0345
| привлеченные средства | 785969.11 | 483363.77 | 61.4991
| проверка | 6211047.956 | 5727943.181
|  | 0 | 0
89.0986
| 100% | 53
| 95-99% | 28
| 80-95% | 20
| менее 80% | 20