**Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой**

**города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах**

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой города Когалыма в соответствии с пунктом 2.9 плана работы на 2021 год.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «УЖКХ города Когалыма»

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 49 577, 02 тыс. рублей.

По результатам проверки первичной и иной документации о расходовании бюджетных средств, признаков нецелевого и неэффективного использования средств не выявлено, вместе с тем установлены следующие нарушения:

1. В нарушение ст. 309, 753 ГК РФ, ст. 94 Закона №44-ФЗ, а также п. 4.9. МК №0187300013720000129 от 10.08.2020 Заказчиком несвоевременно проведена приемка выполненных строительно-монтажных работ, предусмотренных контрактом на сумму 17 506, 02 тыс. рублей.

2. В нарушение п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ пп. «к» п. 2 Правил ведения реестра контрактов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 информация по муниципальному контракту размещена в единой информационной системе с нарушением установленного 5-ти дневного срока.

3. В нарушение п. 10 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ пп. «к» п. 2 Правил ведения реестра контрактов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 часть информации об исполнении муниципального контракта не размещена в единой информационной системе (Акты КС-2 (не предвиденные расходы)).

4. В нарушение части 1 статьи 48 ГрК РФ при строительстве ливневой канализации по муниципальному контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме, проектирование не осуществлялось.

5. В нарушении пункта 4.12 МДС 81-35.2004 утвержденного Постановлении Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в сметах на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по муниципальному контракту от 10.08.2020 №0187300013720000129 не учтена стоимость возвратных материалов.

6. В нарушение ст. 309, 753 ГК РФ, ст. 94 Закона №44-ФЗ, а также п. 6.2.3 Договора №20ДО296 от 22.04.2020 Заказчиком несвоевременно проведена приемка выполненных строительно-монтажных работ, предусмотренных контрактом на сумму 32 071,00 рублей.

По результатам проверки, с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в адрес МКУ «УЖКХ города Когалыма» направлено представление, исполнение которого находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.