## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 100%; 2021-2024 - 100%
2022 | 100 | Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2022 | декабрь 2022 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма. | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | Значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100%, в связи с отсутствием актуальной очередности в возрастной категории до 3 лет. | 3
Наименование показателя 2.17 «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0, плановое значение: 2021- 2,0; 2022- 2,0.
2022 | 2 | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2022 | декабрь 2022 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | На основании методики расчета, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 №133, целевой показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», рассчитывается Министерством просвещения РФ на федеральном уровне в целом по РФ и по субъектам РФ ежегодно до 15 сентября отчетного года по состоянию на 1 сентября отчетного года автоматически в системе ФГИС ДО. По состоянию на 27.07.2022 значение показателя в данной системе - 0,3 мес., что не превышает установленный показатель. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2022 | 44.1 | Строительство скейт-парка в городе Когалыме | январь 2022 | декабрь 2022 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | 11.07.2022 заключен муниципальный контракт № 0187300013722000110 с победителем аукциона ООО "ПолимерСтройСевер" на выполнение работ по строительству объекта: "Скейт-парк в городе Когалыме". Срок исполнения работ по контракту- 31.08.2022. По состоянию на 27.07.2022 года уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 50,2 % | 3