## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 022-МПО от «31» марта 2022г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 10.2022 | 10.2022
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 25.49 | 25.49
Статус-отчет по проекту «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» (Этнодеревня в городе Когалыме) за отчетный период 10.10.2021 - 28.07.2022
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Разработка проектно-сметной документации (далее- ПСД) в установленные сроки |  |  | 3 | 2021-10-10 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25
1.1 | Заключение контракта на разработку ПСД |  |  | 3 | 2021-10-10 | 2021-10-12 |  | 2021-10-12 |  | Берестова А.Р. | Контракт, заключенный между Администрацией города Когалыма и разработчиком ПСД | Контракт, заключенный между Администрацией города Когалыма и ООО Проектный институт «ВЕНЕЦ № 3860800010421000040 от 12.10.2022
1.2 | Направление разработчиком ПСД в Администрацию г. Когалыма |  |  | 3 | 2022-02-08 | 2022-03-20 |  | 2022-03-01 |  | Берестова А.Р. | Письмо от разработчика ПСД в адрес Администрации города Когалыма о направлении ПСД | Письмо ООО «Проектный институт венец» в адрес главы города Когалыма № 14 от 01.03.2022
1.3 | Согласование ПСД |  |  | 3 | 2022-02-08 | 2022-03-20 |  | 2022-03-17 |  | Берестова А.Р. | Письмо Администрации города Когалыма в адрес разработчика проекта о согласовании ПСД | Письмо главы города Когалыма в адрес ООО «Проектный институт венец» № 1-Исх-1293 17.03.2022
1.4 | Утверждение ПСД |  |  | 3 | 2022-03-20 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.03.2022 №65-р «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме»
1.5 | Разработана и утверждена ПСД |  |  | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.03.2022 №65-р «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме»
2. | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» |  |  | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  | 2022-03-25 |  | Берестова А.Р. | ПСД передана в МУ «УКС г.Когалыма» | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» путем личной передачи
3. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 2022-03-31 |  | Берестова А.Р. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма №60 от 31.03.2022
4. | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 |  | Берестова А.Р. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден
5. | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 |  | Берестова А.Р. | Календарный план проекта | Календарный план утвержден
6. | Заключение контракта на осуществление строительно- монтажных работ - (далее- СМР) |  |  | 3 | 2022-03-12 | 2022-04-11
6.1 | Подготовка аукционной документации для определения подрядчика на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-03-12 | 2022-03-17 |  | 2022-03-17 |  | Кадыров И.Р. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | 17.03.2022 аукционная документация согласована и готова к размещению в ГИС «Государственный заказ» (скриншот сайта ГИС «Государственный заказ» )
6.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР |  |  | 13 | 2022-03-17 | 2022-03-31 |  | 2022-03-31 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | По результатам аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР- победителем стал ООО «КАПИТАЛ-ДОМ». Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 31.03.2022 №ИЭА1.
6.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 31.03.2022 | 2022-04-11 |  | 2022-04-11 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | 11.04.2022 заключен муниципальный контракт № 3860805423722000004 между ООО "Капитал-дом" и МУ "УКС города Когалыма " на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня» 1 этап.
6.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  | 2022-04-11 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона
7. | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-29
7.1 | Направление заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-20 |  | 2022-03-22 |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Заявление от 22.03.2022 №30-Исх-362 МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма
7.2 | Выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2022-04-23 | 2022-04-29 |  | 2022-03-28 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения от 28.03.2022 №112-и
7.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  | 2022-03-28 |  | Кадыров И.Р. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения
8. | Выполнение СМР |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-09-16
8.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР |  |  | 3 | 2022-04-11 | 2022-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | По состоянию на 28.07.2022: - выполнены работы по устройству тротуарной плитки и частично выполнена гравийная дорожка, установлены беседки модуля S и барбекю, установлен входной знак; - ведутся работы по устройству опорной стены для спуска вводу, поставке пирса и завершаются работы устройству гравийной дорожке. Процентная готовность объекта составляет 66,42%.
8.2 | Организация и проведение общественной СМР от подрядчика |  |  | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт общественной приемки
8.3 | Получение документов о завершении СМР от подрядчика |  |  | 3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Документы предоставлены подрядчиком о завершение СМР
8.4 | Завершены СМР |  |  | 3 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Подписание заказчиком работ (акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11)
9. | Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2022-09-16 | 2022-10-14
9.1 | Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2022-09-16 | 2022-09-30 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности
9.2 | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
10. | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-19
10.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-19 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
10.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
11. | Закрытие проекта |  |  | 23 | 2022-10-19 | 2022-10-31
11.1 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-21 |  |  |  | Берестова А.Р | Итоговый отчет
11.2 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-21 | 2022-10-31 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
11.3 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
12. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-20
12.1 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-20 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
12.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-11-20 | 2022-11-20 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | А.Р.Берестова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | О.В.Краева
(подпись) (инициалы, фамилия)