## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 026-МПО от «03» июня 2022г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 30.11.2022 | 30.11.2022
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 22.62 | 22.62
Статус-отчет по проекту №5 «Выполнение работ по строительству объекта «Скейт-парк в городе Когалыме» («Строительство Скейт-парка в городе Когалыме») за отчетный период 18.05.2022-19.09.2022
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) |  |  | 3 | 18.05.2022 | 18.05.2022 |  | 2022-05-18 |  | Кадыров И.Р. | Приказ МУ «УКС г. Когалыма» об утверждении ПСД | Приказ №51 от 18.05.2022
2 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения строительно-монтажных работ (далее-СМР) |  |  | 3 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 |  | Кадыров И.Р. Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ №226-и от 24.05.2022
3 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022
4 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Рогов Д.В. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 22.06.2022
5 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Рогов Д.В. | Календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден 22.06.2022
6 | Заключение контракта на осуществление строительно- монтажных работ (далее-СМР) |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  | 2022-07-11 |  | Кадыров И.Р. Никозова С.А.
6.1 | Подготовка аукционной документации и размещение размещение электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее- ЕИС) для определения подрядчика на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-17 |  | 2022-06-16 |  | Кадыров И.Р. Никозова С.А. | Скриншот с сайта ЕИС | 16.06.2022 аукционная документация размещена в единой информационной системе (эл. аукцион № 0187300013722000110)
6.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  | 2022-06-28 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 28.06.2022 №ИЭА1
6.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-15 |  | 2022-07-11 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | 11.07.2022 заключен муниципальный контракт № № 3860805423722000010 с победителем аукциона ООО «ПолимерСтройСевер» г. Когалым на выполнение работ по строительству объекта: "Скейт-парк в городе Когалыме". Цена контракта 21 936 889,17 руб. Дополнительно заключен муниципальный контракт №12/2022 от 29.07.2022 с ООО «ПолимерСтройСевер» на выполнение работ по подготовке основания площадки на сумму 144 210,83 руб. Работы выполнены в полном объеме и приняты 04.80.2022.
6.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-07-11 |  | Кадыров И.Р.
7 | Выполнение работ по строительству объекта |  |  | 3 | 2022-07-15 | 2022-10-14 |  |  |  | Кадыров И.Р. Рогов Д.В.
7.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР |  |  | 2 | 2022-07-15 | 2022-09-30 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 | На сегодняшний день выполнены работы по устройству бетонного основания пропитанного топпингом. Подписан документ о приемке №1 от 16.08.2022 в единой информационной системе на сумму 5 229 645,49 руб. Установлена первая партия фигур скейт-парка, в количестве 8 шт, скамейки (2шт), урны (2 шт), велопарковка (1шт) и тренажер для отработки координации (1 шт). Выполнен монтаж опор освещения в количестве 12 шт, монтаж ограждения, завершены работы по прокладке кабеля. Срок поставки 2 партии оборудования ориентировочно – 30.09.2022. Щит управления наружного освещения срок поставки – 25.09.2022.
7.2 | Организация и проведение общественной приемки |  |  | 2 | 2022-09-16 | 2022-09-30 |  |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
7.3 | Получение документов о завершении СМР от подрядчика |  |  | 2 | 2022-08-31 | 2022-09-26 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Документы предоставлены подрядчиком о завершение СМР
7.4 | Заключить договор на разработку технического плана |  |  | 3 | 2022-09-26 | 2022-09-30 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Договор на выполнение технического плана, заключенный с кадастровым инженером
7.5 | Завершены СМР |  |  | 2 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
7.6 | Технический план разработан |  |  | 3 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Утвержденный технический план
8 | Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-14 | 2022-10-28 |  |  |  | Кадыров И.Р. Ковальчук А.В.
8.1 | Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2022-10-14 | 2022-10-21 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности
8.2 | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
9 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-10-28 | 2022-11-30 |  |  |  | Рогов Д.В.
9.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2022-10-28 | 2022-11-03 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
9.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  |  |  | Рогов Д.В.
9.3 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 3 | 2022-11-03 | 2022-11-11 |  |  |  | Рогов Д.В. | Итоговый отчет
9.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-11-11 | 2022-11-30 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
9.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  |  |  | Рогов Д.В.
10 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-12-01 | 2022-12-12 |  |  |  | Пеккер А.Ю.
10.1 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-12-01 | 2022-12-12 |  |  |  | Пеккер А.Ю. | Архив проекта
10.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |  |  |  | Пеккер А.Ю. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | п. 2.13.1. протокола Проектного комитета Администрации г. Когалыма №65 от 05.09.2022: «Исполняющему обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) в связи с несвоевременным исполнением и риском несвоевременного исполнения контрольных точек проекта «Строительство скейтпарка в городе Когалыме» внести изменения в управленческие документы проекта.» |  |  | Д.В.Рогов | 1900-01-02 | 2022-09-14 | 1900-01-02 | 2022-09-13 | Исполнено |  | Запрос на изменение №1 от 13.09.2022.
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | Д.В.Рогов
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | А.Ю.Пеккер
(подпись) (инициалы, фамилия)