## Отчет о реализации Плана в 2017
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб.* | Исполнено на 01.01.2019, тыс.руб. (за отчетный год) | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1. | Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме | город Когалым, улица Сибирская | Строительство | Строительство | 2017 | 2018 | 9013.27 | 8311.52 | Всего: | Объект завершенный строительством | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Сети теплоснабжения 385 м.п. Сети водоснабжения 130 м.п. Сети канализации 140 м.п. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 9013.27 | 8311.52 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
2. | Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | город Когалым, 8 микрорайон | Строительство | Проектирование | 2017 | 2023 | 12012 | 2726.09 | Всего: | На отчетную дату с нарушением сроков выполнения работ ведется исполнение контракта 18Д0334 от 17.05.2018, функции заказчика по которому переданы Администрацией города Когалыма. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 320 мест | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 0 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 12012 | 2726.09 | привлеченные средства
3. | Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 | город Когалым, улица Широкая, дом 5 | Реконструкция | Строительство | 2016 | 2018 | 319957.83 | 8.17 | Всего: | Объект завершенный реконструкцией. Основание: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2018 №86-301000-413-2018 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Количество посадочных мест 281, в том числе 3 места для инвалидов-колясочников. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 327.83 | 8.17 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 319630 | 0 | привлеченные средства
4. | Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | город Когалым, улица Молодежная, дом 16 | Реконструкция | Строительство | 2015 | 2019 | 1480129.05 | 404132.05 | Всего: | На отчетную дату ведется исполнение 7 контрактов функции заказчика по которым переданы Администрацией города Когалыма. Срок завершения работ по объекту запланирован на март 2019. | 68 раб. мест | Информация отсутствует | Количество посадочных мест 300, том числе 4 места для инвалидов-колясочников.. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 328.05 | 328.05 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 1479801 | 403804 | привлеченные средства
5. | Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме | город Когалым, улица Дружбы народов | Строительство | Проектирование | 2017 | 2019 | 225198 | 17088.69 | Всего: | На отчетную дату ведется исполнение 2 контрактов на разработку проекта по объекту, функции заказчика по которым переданы Администрацией города Когалыма. Срок завершения работ по объекту запланирован на апрель 2019. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Общая площадь здания – 12 910,5 м2; трибуны на 500 зрителей | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 0 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 225198 | 17088.69 | привлеченные средства
6 | Блочная котельная по улице Комсомольской | город Когалым, улица Комсомольская | Строительство | Строительство | 2016 | 2019 | 56902 | 18501.09 | Всего: | На отчетную дату ведется исполнение контракта КОГ-8/18 от 16.11.2018, функции заказчика по которому переданы учреждению Администрацией города Когалыма. Срок выполнения работ по 31.07.2019. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Мощность объекта 14 МВт | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 0 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 56902 | 18501.09 | привлеченные средства
7 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | город Когалым, район Пионерный | Строительство | Проектирование | 2018 | 2019 | 12217.5 | 0 | Всего: | На отчетную дату с нарушением сроков выполнения работ ведется исполнение муниципального контракта №0187300013718000108 от 14.06.2018, заключенного по результатам проведения электронного аукциона. Срок окончания выполнения работ по контракту 30.11.2018. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Общая протяженность сетей проектирования составляет 13 км. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 12217.5 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
8 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | город Когалым, район Пионерный | Строительство | Строительство | 2017 | 2018 | 10432.96 | 60 | Всего: | 13 этап - сети тепло водоснабжения к жилым домам по ул. Дорожников закончен строительством. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Общая протяженность сетей 13 этапа - 239,75 м.п. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 8322.37 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 2110.59 | 60 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
9 | Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Широкая в г. Когалыме" | город Когалым, улица Широкая | Реконструкция | Проектирование | 2018 | 2019 | 2385.2 | 0 | Всего: | На отчетную дату с нарушением сроков выполнения работ ведется исполнение муниципального контракта №0187300013718000062 от 23.04.2018, заключенного по результатам проведения электронного аукциона. Срок окончания выполнения работ по контракту 28.09.2018 . | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Общая протяженность сетей проектирования составляет 870 м.п. сетей тепло-водоснабжения | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 2385.2 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
10 | Реконструкция объекта: "Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС-7-КНС3-КГ (К-49)" (в том числе ПИР) | город Когалым, Левобережная часть города Когалыма | Реконструкция | Строительство | 2018 | 2019 | 30000 | 15000 | Всего: | На отчетную дату ведется исполнение контракта 88Д от 22.11.2018, функции заказчика по которому переданы учреждению Администрацией города Когалыма. Срок выполнения работ по 30.09.2019. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Общая протяженность сетей 6 130 м. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 0 | 0 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 30000 | 15000 | привлеченные средства
11 | Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме | город Когалым, ул.Дружбы народов | Строительство | Проектирование | 2018 | 2019 | 4093.46 | 123.46 | Всего: | На отчетную дату с нарушением сроков ведется исполнение 3-х муниципальных контрактов, 1 из которых заключен в результате проведения электронного аукциона. Срок окончания выполнения работ по контрактам ноябрь-декабрь 2018. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Ориентировочная протяженность моста 100 м, ширина 5м. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 4093.46 | 123.46 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
12 | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма. | город Когалым, ул. Геофизиков, ул. Центральная | Строительство | Проектирование | 2018 | 2018 | 617.4 | 617.4 | Всего: | В 2018 году разработан проект на строительство сетей освещения автомобильных дорог по улице Геофизиков, улице Центральная. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Проектируемая протяженность сетей наружного освещения по улице Геофизиков 1725 м.п.; по улице Центральная 2727 м.п. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 617.4 | 617.4 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 0 | 0 | привлеченные средства
13 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов- Степана Повха-Янтарной. | город Когалым, ул. Янтарная, ул. Дружбы Народов, ул. Степана Повха. | Реконструкция | Строительство | 2016 | 2018 | 63638.95 | 15299.95 | Всего: | Объект завершен реконструкцией. 1 этап – Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-417-2018 от 14.06.2018; 2 этап – Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-420-2018 от 05.09.2018; | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Площадь реконструкции 14 592 м2. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 696.95 | 299.95 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 62942 | 15000 | привлеченные средства
14 | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | город Когалым, ул. Комсомольская, ул. Лесная. | Реконструкция | Строительство | 2016 | 2018 | 109504.72 | 15199.91 | Всего: | Объект завершен реконструкцией. 1, 2, этап – Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-410-2018 от 15.01.2018; 3 этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-421-2018 от 05.09.2018; | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Площадь реконструкции 18 888 м2. | Х
[7 empty] | 0 | 0 | федеральный бюджет
[7 empty] | 0 | 0 | средства бюджета ХМАО-Югры
[7 empty] | 1185.72 | 199.91 | бюджет города Когалыма
[7 empty] | 108319 | 15000 | привлеченные средства
Note on G10: Автор: сроки согласно государственной программе с изменениями от 01.02.2019
Note on H14: Автор: БА и ЛБО выделены на ПИР
Note on N60: Автор: Информация от Семенцова