## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 0; 2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 9, 2022 - 20, 2023 - 46,4, 2024 - 53,8.
2023 | 46.4 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | За период 2021 - апрель 2023 курсы повышения квалификации прошли 266 человек, из них в ЦНППМ 42 человека. По состоянию на 17.04.2023 достижение показателя составляет 50,4% (рассчитывается от количества педагогов города Когалыма- 528 чел.) | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 83,9%, 2020 - 84,2, 2021 - 81,8, 2022 - 86,9, 2023 - 87, 2024 - 87,1.
2023 | 87 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 17.04.2023 г. составляет 10622 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 81,9 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (12 977 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0,3, 2022 - 1,2, 2023 - 20,9, 2024 - 20,9.
2023 | 20.9 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 17.04.2023 г. составляет 1438 человек или 13,5 % от общей численности детей охваченных дополнительным образованием (10622 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.3. « Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0, 2020 - 9, 2021 - 30, 2022 - 30, 2023 - 37, 2024 - 37.
2023 | 37 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Коновалова Татьяна Вячеславна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 4657 человек, из них в отчётный период: Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 0 человек; Приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 373 человек. Значение целевого показателя по состоянию на 17.04.2023 составило 8,0 % или 373 человек. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; плановое значение 2019 - 0; 2020 -0; 2021- 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100.
2023 | 100 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2023-01-01 | 31.12.2023 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На апрель 2023 года все общеобразовательные организации (7) оснащены оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Процент достижения показателя составляет - 100%. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 55; 2024 - 60.
2023 | 55 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями федерального оператора, к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды относится ФГИС «Моя школа». На данный момент на платформе зарегистрировано 3521 человек,активных из них 413, что составляет 5% от общего числа обучающихся школ города (8275 чел.). | 3
Наименование показателя 4.3.«Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение 2022 - 10; 2023 - 75;2024 -80.
2023 | 75 | Проведение мониторинга использования сервисов федеральной информационно-сервисной платформы | 2023-01-01 | 31.12.2023 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна, специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями федерального оператора к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среде относится ФГИС «Моя школа» и «Сферум». Данный показатель считается по количеству педагогических работников, зарегистрированных на платформе "Моя школа". На апрель 2023 года их число составляет 419, активных - 207, что составляет 39,2% от общего числа педагогов общеобразовательной организации (528 чел.). | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», %, базовое значение – 0; плановое значение 2022 - 10; 2023 - 100; 2024 - 100.
2023 | 100 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В соответствии с разъяснениями федерального оператора, к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среде относится ФГИС «Моя школа» и «Сферум». Данный показатель считается по количеству общеобразовательных организаций города, зарегистрированных на платформе "Моя школа" от общего числа школ округа. Все 7 школ города Когалыма зарегистрированы на платформе, что составляет 100%. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, базовое значение – 0,0005, плановое значение 2021 - 0,0099, 2022 - 0,0088, 2023 - 0,0089, 2024 - 0,0090.
2023 | 0,0088 млн. чел. (8 800 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Ярема Р.Я., первый заместитель главы города Когалыма | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | Координационная встреча по развитию добровольческого (волонтёрского) движения в городе Когалыме запланирована к проведению в апреле 2023 года. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 18.04.2023 года проведено 239 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,003710 млн. чел. (3710 чел.) | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | По состоянию на апрель 2023 года в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 15 добровольческих объединений, а также 11 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 540 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" 10 января 2023 года совместно с НКО "Достлуг"состоялось Мероприятие в рамках Волонтёрского проекта «Свет в окне», включающее поздравление ветеранов на дому волонтёрами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков (3 волонтера). 2. 22 января 2023 года - муниципальное отделение ВОД "Волонтеры Победы" в городе Когалыме подключились к Всероссийскому молодёжному историческому квесту "Блокада Ленинграда". Охват: 50 участников, 9 волонтеров 3. 27 января 2023 года - Всероссийская акция "Свеча памяти", тематическая выставка "Блокадный хлеб", возложение цветов к Вечному огню в рамках празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 4. 8 марта - Всероссийская акция "Любимые ветераны" в рамках акции "Вам, любимые!" Волонтеры-победы города Когалыма поздравили женщин-ветеранов и труженниц тыла с международным женским днем. Охват: 17 волонтеров, 19 благополучателей. | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 20 февраля - стартовала заявочная кампания Премии. В муниципальном образовании активно ведется информационная кампания по привлечению к участию заинтересованных лиц (посредством публикаций в социальных сетях и персональных рассылок). По состоянию на 18.04.2023 подано и принято 5 проектов (3 в треке "Волонтеры", 2 в треке "Бизнес"). | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | 1. 2-8 января - Муниципальный штаб "МЫВМЕСТЕ" оказал содействие в сопровождении детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, на новогодние представления (охват: 30 человек; 7 волонтеров); 2. 1-8 января - Зимняя неделя добра в Югре: акция "Корзина добра" (охват: установлены в 6 торговых площадках города (СКК "Галактика", ТЦ "Росич", ТЦ "Лайм", ТЦ "Миснэ", ТЦ "Любимый", ТЦ "Надежда"), Всероссийская акция "Российский детский Дед Мороз." - учащиеся МАОУ "СОШ № 5 поздравили с новым годом тех, кто в работает в праздники: пожарные, врачи, спасатели, работники коммунальных служб(охват: 7 человек)"; 3. 17 января состоялась презентация методического сборника лучших добровольческих практик г. Когалыма (охват: 10 человек) 4. 29 января - 25 волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ приняли участие во флешмобе в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Охват - 100 человек 5. 3-5 февраля - волонтеры муниципального образования приняли участие в серии образовательных тренингов "Росмолодежь.Гранты", организованной Ресурсным центром "Навигатор добра" и Молодежным центром "Феникс" совместно с Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Охват: 78 человек. 6. 1-6 февраля - волонтерские объединения образовательных учреждений города Когалыма присоединились к Акции "Посылка из дома" в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Охват: 35 волонтеров. 7. 5-17 февраля - волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, неравнодушные жители города Когалыма присоединились к благотворительной акции "Окопная свеча". На текущий момент изготовлено 180 окопных свещей и 50 горючего для розжига 8. 12-22 февраля - волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с военным комиссариатом города Когалыма поздравляют членов семей участников специальной военной операции с наступающим Днем защитника Отечества. 9. 26 февраля - волонтеры культуры города Когалыма оказали содействие в организации Проводов русской зимы "Масленичный разгуляй 2023" (эмоциональная поддержка зрителей, создание атмосферы гостеприимства, организация активностей и помощь в проведении интерактивных площадок (ряженые,ростовые куклы). Охват: 15 волонтеров. 10. 27 февраля, 3 марта, 19 марта - волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ организовали проведение в городе Когалыме Всероссийского проекта "Жены героев" (фотосъемка жен, матерей и сестер когалымчан, участвующих в специальной военной операции, организация выставки на площадке СКК "Галактика"). Охват: 111 человек. 11. 4,10,11 марта - в городе Когалыме продолжается благотворительная акция "Окопная свеча", на базе АНО "ЦРД "Навигатор добра" изготовлено 119 свечей и более 700 шт. горючего для розжига. 12. 12 марта - всероссийская акция "Добрые крышечки". Волонтеры и неравнодушные жители города Когалыма отправили 114 кг груза, собранного с января 2023 года. 13. 18 марта - празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - волонтеры культуры города Когалыма оказали содействие в организации мероприятия (группа раздачи ленточек триколор,ростовые куклы,координация людских потоков, организация общегородского фото с хештегами). Охват: 10 волонтеров. | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 986 человек (по состоянию на 18.04.2023 года). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.