## 2022
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры», (чел.), накопительным итогом, базовое значение - 0, плановые значения: 2019 год -2 чел., 2020 год -8 чел., 2021 год - 17 чел., 2022 год- 26 чел., 2023 год- 35 чел., 2024 год- 44 чел.
2023 | 35 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Музейно-выставочный центр») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2023 | декабрь 2023 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры Управления культуры и спорта | Управлением культуры и спорта в Департамент культуры ХМАО-Югры направлены 9 заявок на повышение квалификации в 2023 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (ФГБОУ ВО "Сантк-Петербургский государственный институт кино и телевидения", ФГБОУВО "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского"). С 01.01.2023 по 17.04.2023 года курсы повышения квалификации прошли 3 сотрудника МАУ «Музейно-выставочный центр». По состоянию на 17.04.2023 (накопительным итогом с 2019 года) данный показатель составляет 29 человек. | 3