## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 030-МПО от «06» марта 2023 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 1.232 | 1.232
2. Статус-отчет по проекту «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы» отчетный период с 10.02.2023 по 17.04.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Подготовка и разработка аукционной документации |  |  | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22
1.1. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  | 2023-02-14 | 0 | Проскуряков А.А. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы подготовлена.
1.2. | Согласование аукционной документации на выполнение общестроительных работ работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-02-14 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 0 | Сидорова А.В. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы | Аукционная документация согласована. Закупка размещена. Ссылка на единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0187300013723000017
1.3. | Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  | 2023-02-22 | 0 | Проскуряков А.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы
2. | Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы) |  |  | 3 | 2023-02-22 | 2023-03-03 |  | 2023-03-03
2.1. | Определена подрядныя организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 | 0 | Сидорова А.В. Проскуряков А.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 03.03.2023 №ИЭА1
3. | Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-03-03 | 2023-03-14 |  | 2023-03-14
3.1. | Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  | 2023-03-14 | 0 | Проскуряков А.А. | Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы, заключенный с победителем аукциона | Муниципальный контракт от 14.03.2023 №0187300013723000017 на выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Когалыма
4. | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 | 0 | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный паспорт проекта | Утвержденный паспорт проекта направлен в адрес УИДиРП
5. | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 | 0 | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный календарный план проекта | Утвержденный календарный план проекта направлен в адрес УИДиРП
6. | Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-03-14 | 2023-11-09
6.1. | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-03-14 | 2023-11-09 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
6.2. | Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2023 годы |  |  | 3 | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт приема-передачи
7. | Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2023-2035 годы |  |  | 3 | 2023-11-09 | 2023-11-30
7.1. | Проведены общественные обсуждения и публичные слушания по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол публичных слушаний по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2023-2035 годы
8. | Утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2023-2035 годы решением Думы города Когалыма |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-28
8.1. | Утверждена Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы решением Думы города Когалыма |  |  | 3 | 2023-12-28 | 2023-12-28 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Решение Думы города Когалыма
9. | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29
9.1. | Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета
10. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-31
10.1. | Разработка итогового отчета |  |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  |  | Шмыров Ю.С. | Итоговый отчет
10.2. | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2024-01-15 | 2024-01-31 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
11. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-20
11.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-20 |  |  |  | Шмыров Ю.С. | Сформированный архив проекта
11.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-20 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
Руководитель проекта _________________ Проскуряков А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ Шмыров Ю.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)