## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 031-МПО от «06» марта 2023 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 0.287 | 0.287
Статус-отчет по проекту № 2 за отчетный период - 24.03.2023- 17.04.2023 «Создание условий для внедрения эффективных практик помощи детям c расстройством аутистического спектра и с другими ментальными нарушениями на базе МАДОУ «Сказка», ул. Дружбы Народов, д. 23» (Коррекционная группа «ПодРАСтай»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка и утверждение паспорта проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Ермолина О.В.
1.1 | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Ермолина О.В. | Паспорт проекта "ПодРАСтай" | Паспорт проекта "ПодРАСтай" утвержден 24.03.2023
2 | Разработка и утверждение календарного плана проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Ермолина О.В.
2.1. | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Ермолина О.В. | Каленадрный план проекта "ПодРАСтай" | Календарный план проекта "ПодРАСтай" утвержден 24.03.2023
3. | Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы |  |  | 3 | 2023-03-01 | 2023-04-03 |  | 2023-04-03 |  | Ермолина О.В.
3.1. | Разработка адаптированной основной образовательной программы |  |  | 3 | 2023-03-01 | 2023-04-03 |  | 2023-04-03 |  | Ермолина О.В. | Приказ МАДОУ «Сказка» об утверждении адаптированной основной образовательной программы | Издан приказ МАДОУ "Сказка" от 03.04.2023 года № 1055 "Об утверждении "Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с расстроайствами аутистического спектра"
3.2. | Разработана и утверждена адаптированная основная образовательная программа |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-04-03 |  | Ермолина О.В.
4. | Определение перечня помещений, закрепленных за проектом |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В.
4.1. | Определен перечень помещений, закрепленных за проектом |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В. | Приказ МАДОУ «Сказка» о закреплении помещений для создания ресурсного пространства
5. | Разработка и утверждение Положения об организации и деятельности ресурсного пространства для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В.
5.1. | Разработка Положения |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В. | Приказ МАДОУ «Сказка» об утверждении Положения об организации и деятельности ресурсного пространства для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
5.2. | Разработано и утверждено Положение об организации и деятельности ресурсного пространства для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В.
6. | Формирование кадрового состава работников для реализации адаптированной основной образовательной программы в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В.
6.1. | Определить необходимое количество и состав работников, привлекаемых к реализации адаптированной основной образовательной программы в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В. | Приказ МАДОУ «Сказка» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к реализации адаптированной основной образовательной программы
6.2. | Сформирован кадровый состав работников для реализации адаптированной основной образовательной программы в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  |  | Ермолина О.В.
7. | Обучение, переподготовка кадров для реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-08-31 |  | 2023-03-10 |  | Новикова О.П.
7.1. | Провести обучение, переподготовку кадров для реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования |  |  | 13 | 2023-04-03 | 2023-08-31 |  | 2023-03-10 |  | Новикова О.П. | Удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения | Проведено обучение педагогов для реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. Получены удостоверения о повышении квалификации: 1. Номер У-23-51541 от 28.02.2023 (Печалина Е.С.). 2. Номер 8773 от 10.03.2023 (Хасанова А.Р.). 3. Номер 8771 от 10.03.2023 (Гибадуллина О.А.). 4. Номер 8772 от 10.03.2023 (Зонова Н.Е.). 5. Номер 8770 от 10.03.2023 (Габибова А.Р.).
7.2. | Проведено обучение, переподготовка кадров для реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023-03-10 |  | Новикова О.П. | Удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения
8. | Закупка оборудования для реализации проекта |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Ермолина О.В.
8.1. | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-07-03 |  |  |  | Ермолина О.В. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения
8.2. | Заключить договоры о закупках оборудования |  |  | 3 | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  |  |  | Ермолина О.В. | Договоры на приобретение товаров
8.3. | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплату по договору |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Ермолина О.В. | Товарная накладная/Счет-фактура
8.4. | Произведена приемка оборудования |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Ермолина О.В. | Акт приемки передачи товаров
9. | Установка оборудования в рамках реализации проекта «ПодРАСтай» |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Новикова О.П.
9.1. | Установка оборудования |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Новикова О.П. | Фотоотчет установленного оборудования
9.2. | Установлено оборудование в рамках реализации проекта «ПодРАСтай» |  |  | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | Новикова О.П.
10. | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-15 |  |  |  | Ермолина О.В.
10.1. | Провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | Ермолина О.В. | Акт приемки выполненных работ
10.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | Ермолина О.В. | Протокол заседания управляющего комитета
11. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2023-11-16 | 2023-12-29 |  |  |  | Ермолина О.В.
11.1. | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2023-11-16 | 2023-12-01 |  |  |  | Ермолина О.В. | Итоговый отчет
11.2. | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-29 |  |  |  | Ермолина О.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
11.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | Ермолина О.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
12 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-31 |  |  |  | Фатеева Л.В.
12.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2024-01-10 | 2024-01-31 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Готовый архив проекта
12.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | Фатеева Л.В | Лист проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да
1. Сканированная копия приказ МАДОУ "Сказка" от 03.04.2023 года № 1055 "Об утверждении "Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с расстроайствами аутистического спектра" | [7 empty] | да
2. Сканированные копии 5 (пяти) удостоверений о повышении квалификации | [7 empty] | да
Руководитель проекта |  | О.В.Ермолина
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Л.В.Фатеева
(подпись) (инициалы, фамилия)