## Когалым отчет проекты (hidden)
Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 29.09.2023 | 29.09.2023
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 3.535 | 3.535
2. Статус-отчет по проекту «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» («Развитие картинга») за отчетный период 24.04.2023 - 18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 2023-04-24 |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма №73 от 24.04.2023
2 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Рогов Д.В. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 22.05.2023
3 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Рогов Д.В. | Календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден 22.05.2023
4 | Закупка инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-08-21 |  | 2023-08-07
4.1 | Направление запросов потенциальным поставщикам оборудования |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 |  | Абрамян А.Г. | Запрос МАУ «СШ «Дворец спорта» поставщикам | Направлены запросы на предоставление коммереческих предложений.
4.2 | Получение коммерческих предложений |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 |  | Абрамян А.Г. | Коммерческие предложения | Получены коммерческие предложения: 1. от ООО "ТПК ВЕРСТАКОФФ" №УТЦБ-000486 от 02.06.2023 (наименование товара: рабочее место Верстакофф MCN кол-во 1 ед.) 2. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ -200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА - 200/270 в сборе кол-во 9 ед.) 3. от ИП Прокиной Юлии Романовны №б/н от 05.06.2023 (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ - 200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА- 200/270 в сборе двигатель кол-во 9 ед.) 4. от ИП Чурбанова Александра Ивановича №б/н (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ-200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА- 200/270 в сборе двигатель кол-во 9 ед.) 5. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: Подъемник электрогидравлический стационарный кол-во 1 ед.) 6. от ИП Прокиной Юлии Романовны №б/н (наименование товара: Электрогидравлический подъемник RKH 250 EH кол-во 1 ед.) 7. от ООО "АлексПром" №б/н (наименование товара: Электрогидравлический подъемник RKH 250 EH кол-во 1 ед.) 8. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: Верстак рабочее место кол-во 1 ед.) 9. от ИП Чурбанова Александра Ивановича №б/н (наименование товара: Рабочее место-верстак MCN 2052.S2266.22-2FR кол-во 1 ед.)
4.3 | Подготовка проекта договора на поставку инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2023-06-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-19 |  | Абрамян А.Г. | Проект договора | Подготовлены проекты договоров на поставку инвентаря и оборудования
4.4 | Организовать и провести заключение договора поставки с отобранным поставщиком |  |  | 3 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 |  | Абрамян А.Г. | Подписанный договор поставки | Заключен: Договор на поставку верстака ( №23ДС-123 от 16.06.2023г.) Договор на поставку компьютерной техники (№276/23 от 26.05.2023). Договор на поставку картов (№23ДС-122/ЗП от 10.07.2023г.) По объявленной котировке на электрогидравлический подъемник заявок на поставку не поступило. По соглашению с инициативной группой, денежные средва перераспределили на приобретение шин (зима + лето), тележек для картов. Договор на поставку шин (№23ДС-134 от 10.07.2023г.) Договор на поставку тележек для картинга (№23ДС-133 от 10.07.2023г.)
4.5 | Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования |  |  | 33 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 |  | Прохорин Д.А. | Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря
4.6 | Поставка оборудования |  |  | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2023-08-07 |  | Лондонов А.Г. | Товарная накладная/счёт-фактура | Счет №326 от 18.07.2023г. (компьютерная техника)
4.7 | Закуплено инвентарь и оборудование для проекта |  |  | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2023-08-07 |  | Прохорин Д.А. | Товарная накладная/платёжное поручение | 1. С/ф №337 от 07.08.2023 на поставку картов в кол-ве 10 шт. 2. С/ф №ЦБ -4124 от 24.07.2023 г. на поставку верстака 3. С/ф №00000074 от 18.07.2023 г. на поставку мониторов - 2 шт., системный блок- 2 шт., мышь - 2 шт., клавиатура - 2 шт. 4. С/ф №39 от 20.07.2023 г. - на поставку шин для карта: передние - 20 шт., задние-20 шт., зимняя - 50 шт., зимняя не ошипованная - 4 шт.
5 | Выполнение работ по установке оборудования |  |  | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-21
5.1 | Выполнение работ по сборке и установке персонального компьютера и оборудования |  |  | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-21 |  |  |  | Лондонов А.Г. | Фотоотчет
5.2 | Проведены работы по сборке и установке персонального компьютера и оборудования |  |  | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  |  | Лондонов А.Г. | Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчёт
6 | Приемка продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-31
6.1 | Провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-24 |  |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.2 | Произведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-24 |  |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.3 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-31 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
6.4 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
7 | Закрытие проекта |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-29
7.1 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Рогов Д.В. | Итоговый отчет
7.2 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-29 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3 | Проект закрыт |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | Рогов Д.В.
8 | Подготовка архива проекта |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-10-13
8.1 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-10-13 |  |  |  | Федорова О.В. | Архив проекта
8.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  |  |  | Федорова О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
«Внимание Проектного комитета не требуется»
7. Приложения к статус-отчету по проекту
1. | Копия с/ф №337 от 07.08.2023 на поставку картов в кол-ве 10 шт. | [7 empty] | да
2. | Копия с/ф №ЦБ -4124 от 24.07.2023 г. на поставку верстака | [7 empty] | да
3. | Копия с/ф №00000074 от 18.07.2023 г. на поставку мониторов - 2 шт., системный блок- 2 шт., мышь - 2 шт., клавиатура - 2 шт. | [7 empty] | да
4. | Копия с/ф №39 от 20.07.2023 г. - на поставку шин для карта: передние - 20 шт., задние-20 шт., зимняя - 50 шт., зимняя не ошипованная - 4 шт. | [7 empty] | да
Руководитель проекта_______________________________ |  |  |  |  | Д.В. Рогов
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _____________________________________ | [5 empty] | С.А. Крюков
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## Когалым отчет проекты.
Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 2 | 29.09.2023 | 31.10.2023
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 3.535 | 3.535
2. Статус-отчет по проекту «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» («Развитие картинга») за отчетный период 24.04.2023 - 21.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 2023-04-24 |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма №73 от 24.04.2023
2 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Рогов Д.В. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 22.05.2023
3 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Рогов Д.В. | Календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден 22.05.2023
4 | Закупка инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-08-21 |  | 2023-08-07
4.1 | Направление запросов потенциальным поставщикам оборудования |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 |  | Абрамян А.Г. | Запрос МАУ «СШ «Дворец спорта» поставщикам | Направлены запросы на предоставление коммереческих предложений.
4.2 | Получение коммерческих предложений |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  | 2023-06-15 |  | Абрамян А.Г. | Коммерческие предложения | Получены коммерческие предложения: 1. от ООО "ТПК ВЕРСТАКОФФ" №УТЦБ-000486 от 02.06.2023 (наименование товара: рабочее место Верстакофф MCN кол-во 1 ед.) 2. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ -200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА - 200/270 в сборе кол-во 9 ед.) 3. от ИП Прокиной Юлии Романовны №б/н от 05.06.2023 (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ - 200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА- 200/270 в сборе двигатель кол-во 9 ед.) 4. от ИП Чурбанова Александра Ивановича №б/н (наименование товара: 1) Карт ДУЭТ-200 (двухместный) в сборе двигатель кол-во 1 ед. 2) Карт ФОРМУЛА- 200/270 в сборе двигатель кол-во 9 ед.) 5. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: Подъемник электрогидравлический стационарный кол-во 1 ед.) 6. от ИП Прокиной Юлии Романовны №б/н (наименование товара: Электрогидравлический подъемник RKH 250 EH кол-во 1 ед.) 7. от ООО "АлексПром" №б/н (наименование товара: Электрогидравлический подъемник RKH 250 EH кол-во 1 ед.) 8. от ИП Зубкова Владимира Петровича №б/н (наименование товара: Верстак рабочее место кол-во 1 ед.) 9. от ИП Чурбанова Александра Ивановича №б/н (наименование товара: Рабочее место-верстак MCN 2052.S2266.22-2FR кол-во 1 ед.)
4.3 | Подготовка проекта договора на поставку инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2023-06-15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-19 |  | Абрамян А.Г. | Проект договора | Подготовлены проекты договоров на поставку инвентаря и оборудования
4.4 | Организовать и провести заключение договора поставки с отобранным поставщиком |  |  | 3 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 |  | Абрамян А.Г. | Подписанный договор поставки | Заключен: 1.Договор на поставку верстака ( №23ДС-123 от 16.06.2023г.) 2. Договор на поставку компьютерной техники (№276/23 от 26.05.2023). 3. Договор на поставку картов (№23ДС-122/ЗП от 10.07.2023г.) По объявленной котировке на электрогидравлический подъемник заявок на поставку не поступило. По соглашению с инициативной группой, денежные средва перераспределили на приобретение шин (зима + лето), тележек для картов. 4. Договор на поставку шин (№23ДС-134 от 10.07.2023г.) 5. Договор на поставку тележек для картинга (№23ДС-133 от 10.07.2023г.)
4.5 | Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования |  |  | 33 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 |  | Прохорин Д.А. | Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря
4.6 | Поставка оборудования |  |  | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-21 | 2023-09-28 |  |  | Лондонов А.Г. | Товарная накладная/счёт-фактура | Частично поступило оборудование: 1. С/ф №ЦБ -4124 от 24.07.2023 г. на поставку верстака 2. С/ф №00000074 от 18.07.2023 г. на поставку мониторов - 2 шт., системный блок- 2 шт., мышь - 2 шт., клавиатура - 2 шт. 3. С/ф №337 от 07.08.2023 на поставку картов в кол-ве 10 шт. 4. С/ф №39 от 20.07.2023 г. - на поставку шин для карта: передние - 20 шт., задние-20 шт., зимняя - 50 шт., зимняя не ошипованная - 4 шт. По договору №23ДС-133 от 11.07.2023 г. на поставку тележек для картинга, заключено дополнительное соглашение №1 от 27 июля 2023 г. с изменением сроков поставки. В соответствии с письмом поставщика: тележки для картинга обязуются поставить в срок до 28.09.2023, причиной задержки оборудования является недопоставка комплектующих для производства данных тележек. (Доп.соглашение и письмо поставщика прилагается)
4.7 | Закуплено инвентарь и оборудование для проекта |  |  | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-28 |  |  | Прохорин Д.А. | Товарная накладная/платёжное поручение
5 | Выполнение работ по установке оборудования |  |  | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-21
5.1 | Выполнение работ по сборке и установке персонального компьютера и оборудования |  |  | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 2023-09-28 |  |  | Лондонов А.Г. | Фотоотчет | Работы по сборке и установке оборудования, за исключением тележек для картинга, произведены.
5.2 | Проведены работы по сборке и установке персонального компьютера и оборудования |  |  | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-28 |  |  | Лондонов А.Г. | Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчёт
6 | Приемка продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-31
6.1 | Провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-09-29 |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.2 | Произведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-29 |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.3 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-10-03 |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
6.4 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 2 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-03 |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
7 | Закрытие проекта |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-29
7.1 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-10-13 |  |  | Рогов Д.В. | Итоговый отчет
7.2 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 2023-10-31 |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3 | Проект закрыт |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-31 |  |  | Рогов Д.В.
8 | Подготовка архива проекта |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-10-13
8.1 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 2 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-15 |  |  | Федорова О.В. | Архив проекта
8.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-15 |  |  | Федорова О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
«Внимание Проектного комитета не требуется»
7. Приложения к статус-отчету по проекту
1. | Копия с/ф №337 от 07.08.2023 на поставку картов в кол-ве 10 шт. | [7 empty] | да
2. | Копия с/ф №ЦБ -4124 от 24.07.2023 г. на поставку верстака | [7 empty] | да
3. | Копия с/ф №00000074 от 18.07.2023 г. на поставку мониторов - 2 шт., системный блок- 2 шт., мышь - 2 шт., клавиатура - 2 шт. | [7 empty] | да
4. | Копия с/ф №39 от 20.07.2023 г. - на поставку шин для карта: передние - 20 шт., задние-20 шт., зимняя - 50 шт., зимняя не ошипованная - 4 шт. | [7 empty] | да
5. | Копия Дополнительного соглашения №1 от 27.07.2023 г. на поставку тележек для картинга и копия письма поставщика ИП Чурбанов А.И. Исх 32 от 26.07.2023 г. | [7 empty] | да
Руководитель проекта_______________________________ |  |  |  |  | Д.В. Рогов
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _____________________________________ | [5 empty] | С.А. Крюков
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)