## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 033-МПО от «24» апреля 2023 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  |  | 2.578 | 2.578
2. Статус-отчет по проекту «Безопасный двор» отчетный период с 22.05.2023 по 18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий**
[6 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Утвержден паспорт проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Проскуряков А.А. | Согласованный и утвержденный паспорт проекта | Утвержденный паспорт проекта направлен в адрес УИДиРП
2. | Утвержден календарный план |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Проскуряков А.А. | Согласованный и утвержденный календарный план проекта | Утвержденный календарный план проекта направлен в адрес УИДиРП
3. | Подготовка и разработка аукционной документации |  |  |  | 3 | 2023-05-20 | 2023-06-23
3.1. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-05-20 | 2023-06-10 |  | 2023-06-10 |  | Проскуряков А.А. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест | Рзработана аукционная документация для определения подрядной орнанизации на выполнение работ по обустройству дополнительных пакровочных мест
3.2. | Согласование аукционной документации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-06-10 | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 |  | Сидорова А.В. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест | Согласована акционная документая на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест
3.3. | Разработана аукционная докуметация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 |  | Проскуряков А.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест | Рзработана и согласована аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных пакровочных мест. Закупка размещена в ЕИС № 0187300013723000249 от 23.06.2023.
4 | Организация и проведение ауциона (определение подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест) и заключение контракта с подрядной организацией |  |  |  | 3 | 2023-06-23 | 2023-07-17
4.1. | Закупка размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (далее-ЕИС) |  |  |  | 3 | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  | 2023-06-23 |  | Проскуряков А.А. | Извещение о проведении электронного аукциона в ЕИС | Закупка размещена в ЕИС № 0187300013723000249 от 23.06.2023 Закупка не размещена в установленные сроки, так как отправлялась на доработку в связи с изменениями в пунктах Федерального закона №44. Размещение закупки позже плановой даты влечет за собой изменения плановых дат в пунктах 4.2. 4.3, 5.1, 5.2.
4.2. | Определена подрядная организация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  | 2023-07-05 |  | Сидорова А.В.. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 05.07.2023 №ИЭА1
4.3. | Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  | 2023-07-17 |  | Проскуряков А.А. | Контракт на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест, заключенный с победителем аукциона | 17.07.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300013723000249 с победителем аукциона ООО Строительная компания «ЮВ И С» г. Когалым на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест на придомовой территории по улице Мира, д19, д21, д31 в городе Когалыме. Цена контракта 2 577 710,00 руб.
5. | Выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-07-17 | 2023-09-29
5.1. | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по обустройству дополнительных парковочных мест в срок, установленный контрактом |  |  |  | 3 | 2023-07-17 | 2023-09-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | Идет процесс получения разрешения на земляные работы ООО Строительная компания "ЮВ И С" для выполнения работ по обустройству дополнительных парковочных мест на придомовой территории по улице Мира, д19, д21, д31 в городе Когалыме. Кроме того 21.08.2023 запланировано подписание контрактов с СК "Медведь" на проведение работ по благоустройству дворовой территории и асфальтированию дворовых проездов по улице Мира, д19, д21, д31 в городе Когалыме.
5.2. | Выполнены работы по обустройству дополнительных парковочных мест |  |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт приема-передачи
6. | Организация приемки продукта проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-20
6.1. | Организация и проведение приемки продукта проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-16 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт общественной приемки выполненных работ
6.2. | Проведена общественная приемка выполненных работ |  |  |  | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт общественной приемки выполненных работ
6.3. | Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета проекта
6.4. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  |  | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета
7. | Закрытие проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-31
7.1. | Разработка итогового отчета |  |  |  | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-25 |  |  |  | Терсин Р.О. | Итоговый отчет
7.2. | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-31 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3. | Проект закрыт |  |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8. | Подготовка архива проекта |  |  |  | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-30
8.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  |  | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  |  | Терсин Р.О. | Сформированный архив проекта
8.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Терсин Р.О. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Уровень КТ | Ответственный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ |  | _____________________ |  |  | Ларионова Г.В.
(зам.лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ |  |  |  |  | Терсин Р.О.
(подпись) (инициалы, фамилия)