## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020-2024 - 100%
2023 | 100 | Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2023 | декабрь 2023 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования | Значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100%, в связи с отсутствием актуальной очередности в возрастной категории до 3 лет. | 3
Наименование показателя 2.17 «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0, плановое значение: 2021 - 2,0; 2022- 2,0; 2023- 2,0, 2024-0
2023 | 2 | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2023 | декабрь 2023 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования | На основании методики расчета, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 27.05.2021 №278, целевой показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», рассчитывается Министерством просвещения РФ на федеральном уровне в целом по РФ и по субъектам РФ ежемесячно на 1 число месяца, следующего за отчетным автоматически в системе ФГИС ДО. По состоянию на 18.08.2023 значение показателя в данной системе - 0, что не превышает установленный показатель. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -50,4%*, 2024 -50,5%**
2023 | 50,4* | Устройство турникового комплекса на территории МАОУ СОШ №8 корп.2 ул.Дружбы народов, 24. | январь 2023 | декабрь 2023 | Акт приёмки выполненных работ | Л.А.Юрьева | Рогов Дмитрий Владимирович – начальник отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | По состоянию на 18.08.2023 г. согласно Распоряжения Департамента по управлению имуществом ХМАО-Югры № 13-Р-902 от 14.04.2023 г."Об изъятии имущества из оперативного управления и передаче его в муниципальную собственность" муниципальному образованию городскому округу городу Когалыму передан турниковый комплекс (1 комплект). Согласно муниципальной программе "Развитие образования в городе Когалыме" выделены плановые ассигнования на установку спортивной площади. На данный момент производится монтаж спортивного оборудования на территории МАОУ СОШ №8 корп.2. по ул. Дружбы народов д.24. На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из ЕПС объектов спорта составляет 50,6%. | 3
* в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры «Развитие физической культуры и спорта» план 2023 года составляет 50,4%, в соответствии с паспортом регионального проекта "Спорт-норма жизни" план 2023 года составляет 44,2%
**в соответствии с государственной программой ХМАО - Югры «Развитие физической культуры и спорта» план 2024 года составляет 50,5%, в соответствии с паспортом регионального проекта "Спорт-норма жизни" план 2024 года составляет 44%