## 2023
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Объем жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2019-0,025 (25 000кв.м.); 2020 – 0,022 (22 000 кв.м.); 2021 – 0,022 млн. кв.м.( 22 050 кв.м.); 2022. -0,011 млн. кв.м.( 11 300 кв.м.); 2023 – 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,045 млн. кв.м. (45 000 кв.м.)
2023 | 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.) | 1. 3-этажный жилой дом № 3 в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 2020-09-24 | 2023-12-29 | Разрешение на ввод | А.М.Качанов | О.В. Краева- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -14% | 3
|  | 2. 5-этажный жилой дом (строительный номер №3) в мкр. № 11 по пр. Шмидта - 2210,03 м2 | 2022-06-08 | 2023-07-02 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-17-478-2023 от 02.06.2023. Фактическая площадь сдачи объекта - 2 251,3 | 3
|  | 3.3-этажный жилой дом № 3Д, р-н Пионерный, ул.Механизаторов - 3328,23 м2 | 2022-06-22 | 2023-06-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-17-479-2023 от 28.06.2023. Фактическая площадь сдачи объекта - 3309,37 | 3
|  | 3-этажный жилой дом №4 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -85% | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом № 4Д, р– н Пионерный, ул. Механизаторов 2 529,97 м2 | 2022-08-30 | 2023-07-27 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-17-482-2023 от 27.07.2023. Фактическая площадь сдачи объекта - 2 644,60 | 3
|  | 5. 3-этажный жилой дом №8Д, р-н Пионерный -2 531,37м2 | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -78% | 3
|  | 6. 3-этажный жилой дом №5Д, р-н Пионерный - 2 531,37м2 | 2023-01-12 | 2023-10-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -91% | 3
|  | 7. Жилой дом, р-н Пионерный, ул. Широкая - 4 451,2м2 | 2023-06-22 | 2023-11-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -30% | 3
|  | 8. Жилой дом №35 («ООО СЗ «СиГруппУрал») - 2 096,16 | 2023-07-19 | 2023-12-29 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -30% | 3
|  | 9. Индивидуальные жилые дома – 5000 м2 | 2023-01-01 | 2023-12-29 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | По состоянию на 18.08.2023 введено: 51 ИЖС - 5019,00 м2. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,013 млн.кв.метров (13224,27 кв.метров)
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% , плановые значения - 2019- 9% (4872 чел.); 2020 – 12,0% (6496 чел.); плановые значения: 2021 – 15,0%(8 119 чел.); 2022 – 20,0% (11 017 чел.);2023 – 25,0%(13 970 чел.); 2024 – 30,0% (16 763 чел.)
2023 | 25,0% (13 970 чел.) | 1.Обеспечение участие в рейтинговом голосование | 2023-04-15 | 2023-05-31 | Проведенеи на сайте https://86.gorodsreda.ru/ | А.М.Качанов | О.В. Краева - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По рекомендации Министерства строительства и ЖКХ России рейтинговое голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» проходило в единые сроки по всей стране с 15 апреля по 31 мая 2023 года. По итогам проведения голосования победителем в городе Когалыме определена общественная территория - «Этнодеревня в городе Когалыме» (3 этап), для реализации в 2024 году. Общее количество участников составило 6 409 чел. | 3
|  | 2.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма. Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |  |  | 1) 3 чел. - инициативная группа "Безопасный двор" 2) 312 чел. - опрос по реализации ИП "Безопасный двор" (на сайте Администрации) 3) 819 чел. - опрос "Выбор территории для благоустройства" 4) 686 чел. - опрос жителей по проекту объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" (ПОС) 5) 400 чел. - опрос населения об озеленении территории города Когалыма (ПОС) 6) 1 982 чел. - опрос житлелей города по ИП "Безопасный двор" (ИСИБ) 7) 430 чел. - опрос жителей по вопросу обустройства тротуаров (ПОС) | 3
|  | 3. Участие граждан в публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |  |  | По состоянию на 18.08.2023 значение показателя составляет 19,8% (11 041 чел.) (расчитывается от общего количества граждан в возрасте от 14 лет- 55 877 чел.) | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 19,8%
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – 1 , плановые значения: 2019- 1, 2020-1, 2021-1, 2022 - 1, 2023- 1, 2024 -0.
2023 | 1 | 1. Выполнение строительно-монтажных работ II этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме | 2023-05-11 | 2023-08-31 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | А.М.Качанов | О.В. Краева - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По результатам проведения электронного аукциона выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» 2 этап заключен муниципальный контракт 0187300013722000160 от 30.09.2022: - подрядная организация ООО «Капитал – дом»; - цена контракта 18 500 000,00 рублей; - срок выполнения работ – 31.08.2023; По состоянию на 18.08.2023 выполнены следующие работы: Планировочная организация земельного участка-100%, Устройство покрытий из тротуарной плитки «Старый город» белого цвета -100%, Устройство покрытий из тротуарной плитки «Старый город» коричневого цвета- 97%. Устройство покрытий из геотекстиля с торфяным заполнением- 32%., устройство бордюров-80%. Риск неисполнения сроков отсутствует. | 3
|  | 2. Проведение общественной приемки завершенного II этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме | 2022-07-10 | 2023-08-31 | Акт общественной приемки |  |  |  | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 0.
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,008 (8 000 кв.м.); 2021 – 0,005 млн. кв.м.( 5 000 кв.м.); 2022. -0,004 млн. кв.м.( 4 000 кв.м.); 2023 – 0,004млн. кв.м. (4 000 кв.м.); 2024 – 0,002 млн. кв.м. (2 030 кв.м.)
2023 | 0,004 (4000 кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Выписка из ЕГРН | А.М.Качанов | О.В. Краева- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «УКСиЖКК города Когалыма» (Кадыров И.Р.) | По состоянию на 18.08.2023 приобретено 148 квартир, общей площадью 7202,79 кв.м., стоимостью 659910,46 тыс. руб. Опубликованы закупки на сумму 83917062,00 тыс.руб. на приобретение 14 квартир, площадью 909 кв.м. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 18.08.2023 переселены 93 семьи (87 в первичный жилой фонд, 1 семья во вторичный, 5 семьям предоставлена выплата за изымаемое жилое помещение). Освобождено 4042,24 кв.м. | 3
|  | 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 18.08.2023 отключены следующие жилые дома: 1. Фестивальная, 1 (письмо от 25.01.2023 №28 ООО "Аркада") 2. Мостовая, 14 (письмо от 25.01.2023 №28 ООО "Аркада") 3. Механизаторов,2 (письмо от 25.01.2023 №28 ООО "Аркада") 4. ул. Мостовая, 44 (письмо от 25.01.2023 №28 ООО "Проспект") 5. Мостовая, 55 (письмо от 09.02.2023 №58 ООО "Аркада") 6. Фестивальная, 6 (письмо от 16.02.2023 №71 ООО"Аркада") 7. Мостовая 34 ( письмо от 28.04.2023 №183 ООО "Аркада") 8. Мостовая, 33 (письмо от 04.05.2023 №193 ООО "Аркада") 9. Набережная, 3 Б (письмо от 31.05.2023 №245 ООО "Проспект") | 3
|  | 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 18.08.2023 снесены: 1. Фестивальная, 1 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 26.01.2023 №27-р, акт на согласовании) 2. Мостовая, 14 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 26.01.2023 №26-р, акт на согласовании) 3. Мостовая, 44 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 26.01.2023 №25-р, акт на согласовании) 4. Механизаторов,2 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 26.01.2023 №24-р, акт на согласовании) 5. Мостовая, 55 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 27.02.2023 №48-р, акт на согласовании) 6.Мостовая, 33 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 23.05.2023 №96-р, Акт №9 от 11.07.2023) 7.Мостовая, 34 (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 24.05.2023 №98-р, Акт №10 от 11.07.2023) 8.Набережная, 3Б (Распоряжение Администрации г.Когалыма от 08.06.2023 №105-р, Акт №11 от 17.07.2023) | 3
|  | 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  |  | 3
|  | 7. Актуализация постановления Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановление Администрации города Когалыма от 02.08.2023 № 1452 "О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 № 2152" | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,004 млн.кв.метров (4042,24 кв. метров)
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (чтобы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.