## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 028-МПО от «06» марта 2023г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 11.2023 | 11.2023
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 18.724 | 18.724
2. Статус-отчет по проекту «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (II этап)» («Этнодеревня в городе Когалыме (II этап)») за отчетный период 30.09.2022-18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Заключен контракт на осуществление строительно- монтажных работ (далее- СМР) |  |  | 3 | 30.09.2022 | 30.09.2022 |  | 30.09.2022 |  | Берестова А.Р. | Контракт, заключенный между Муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства города Когалыма» и ООО "Капитал Дом" | Контракт, заключенный между Муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства города Когалыма» и ООО "Капитал Дом" от 30.09.2022 №0187300013722000160
2 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 06.03.2023 | 06.03.2023 |  | 06.03.2023 |  | Берестова А.Р. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма № 71 от 06.03.2023
3 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 24.03.2023 | 24.03.2023 |  | 24.03.2023 |  | Берестова А.Р. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 24.03.2023
4 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 24.03.2023 | 24.03.2023 |  | 24.03.2023 |  | Берестова А.Р. | Календарный план проекта | Календарный план утвержден 24.03.2023
5 | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 03.04.2023 | 29.04.2023
5.1 | Направление заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 03.04.2023 | 20.04.2023 |  | 2023-04-03 |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Письмо №30-исх-330 от 03.04.2023 о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута в адрес Администрации города Когалыма
5.2 | Выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 23.04.2023 | 29.04.2023 |  | 2023-04-17 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма №160-и от 17.04.2023 о выдаче разрешения №883 на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута
5.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 29.04.2023 | 29.04.2023 |  | 2023-04-17 |  | Кадыров И.Р. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения
6 | Выполнение СМР |  |  | 3 | 2023-05-01 | 2023-08-31
6.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР |  |  | 3 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 | По состоянию на 18.08.2023 выполнены следующие работы: Планировочная организация земельного участка-100%, Устройство покрытий из тротуарной плитки «Старый город» белого цвета -100%, Устройство покрытий из тротуарной плитки «Старый город» коричневого цвета- 97%. Устройство покрытий из геотекстиля с торфяным заполнением- 32%.. Устройство бордюров-80%. Риск неисполнения сроков отсутствует.
6.2 | Организация и проведение общественной СМР от подрядчика |  |  | 3 | 2023-07-19 | 2023-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт общественной приемки
6.3 | Получение документов о завершении СМР от подрядчика |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Документы о завершение СМР предоставлены подрядчиком
6.4 | Завершены СМР |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Подписание заказчиком работ (акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11)
7 | Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-10-23
7.1 | Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности
7.2 | Рассмотрение пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-23 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
7.3 | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  |  | Ковальчук А.В.
8 | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2023-10-23 | 2023-10-26
8.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2023-10-23 | 2023-10-26 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
8.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
9 | Закрытие проекта |  |  | 23 | 2023-10-27 | 2023-11-30
9.1 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 3 | 2023-10-27 | 2023-11-10 |  |  |  | Краева О.В. | Итоговый отчет
9.2 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2023-11-13 | 2023-11-30 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
9.3 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
10 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-12-15
10.1 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
10.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | О.В. Краева
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Н.А. Кузнецова
(подпись) (инициалы, фамилия)