## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 0.843 | 0.843
2. Статус-отчет по проекту «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» отчетный период с 01.01.2023 по 18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Подготовка и разработка аукционной документации |  |  | 3 | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01
1.1. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-01-01 | 2023-01-19 |  | 2023-01-19 |  | Рулёв А.С. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития | Аукционная документация подготовлена
1.2. | Согласование аукционной документации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы |  |  | 3 | 2023-01-19 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | Сидорова А.В. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы | В Единой информационной системе закупок 09.02.2023 размещен электронный аукцион № 0187300013723000007 Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0187300013723000007) на сумму 1 622 229,33 руб
1.3. | Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | Рулёв А.С.
2. | Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  | Сидорова А.В.
2.1. | Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 2023-02-20 |  | Голубцов Э.Н. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Аукционная документация разработана и размещена в Единой информационной системе закупок. Поданы две заявки. Членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в ней. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.02.2023 №ИЭА1 для закупки №0187300013723000007
3. | Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-02-20 | 2023-03-03 |  | 2023-03-03
3.1. | Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 |  | Голубцов Э.Н. | Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы, заключенный с победителем аукциона | Муниципальный контракт от 03.03.2023 №0187300013723000007 на выполнение работ по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (идентификационный код закупки: 233860804097186080100100360017112244)
4. | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный паспорт проекта | Согласованный и утвержденный паспорт проекта от 24.03.2023
5. | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 2023-03-24 |  | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный календарный план проекта | Согласованный и утвержденный календарный план проекта от 24.03.2023
6. | Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-03-03 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03
6.1. | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-03-03 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 |  | Епифанова Е.В. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | Подрядной организацией (ООО «Объединение Энергоменеджмента») осуществлён сбор исходной информации, предусмотренной Описанием объекта закупки. На сегодняшний день подрядчик выполняет анализ собранных сведений и динамику изменения целевых показателей, предусмотренных исходной Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры, с учетом и на основании собранной исходной информации. Работы выполняются в установленные сроки.
6.2. | Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 |  | Епифанова Е.В. | Акт приема-передачи | Получен проект актуализированной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Направлены письма в ресурсонабжающие организации о рассмотрении проекта и выдачи замечаний, предложений по существу (№1-Исх-3754 от 16.06.2023 и№1-Исх-АМ-205 от 19.06.2023).
7. | Размещение проекта программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет и рассмотрение заинтересованными лицами. |  |  | 3 | 2023-07-03 | 2023-08-31
7.1. | Размещение проекта программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет. |  |  | 3 | 2023-07-03 | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 |  | Епифанова Е.В. | Скриншот официального сайта Администрации города Когалыма | 18.08.2023 документация по проекту программы размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы»/ «Общественная экспертиза»/ "Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы (актуализация 2023 год)» для рассмотрения заинтересованными лицами и сбора предложений.
7.2. | Рассмотрен проект программы заинтересованными лицами по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Предложения заинтересованных лиц по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
8. | Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  |  |  | Епифанова Е.В.
8.1 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма утверждена |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Решение Думы города Когалыма об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
9. | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-03
9.1. | Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2023-11-01 | 2023-11-03 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-11-03 | 2023-11-03 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
10. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2023-11-04 | 2023-11-30
10.1. | Разработка итогового отчета |  |  | 3 | 2023-11-04 | 2023-11-10 |  |  |  | Рулёв А.С. | Итоговый отчет
10.2. | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  |  | 2023-11-11 | 2023-11-30 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
11. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-31
11.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  |  | Рулёв А.С. | Сформированный архив проекта
11.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  | Рулёв А.С. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
Скриншот официального сайта Администрации города Когалыма
да
Руководитель проекта _________________Епифанова Е.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________Рулёв А.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)