## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 032-МПО от «03» апреля 2023 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Комментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 2.6 | 2.6
2. Статус-отчет по проекту «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма на период до 2030 года» отчетный период с 03.04.2023 по 18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-04-03 |  | Загорская Е.Г. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №72 от 03.04.2023г.
2. | Утверждены паспорт и календарный план |  |  | 3 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 2023-05-02 |  | Загорская Е.Г. | Утвержденные паспорт и календарный план. | Утвержденные паспорт и календарный план направлены в адрес управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.
3. | Разработка документов по закупке на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма на период до 2036 года (далее - Стратегия 2036), размещение закупки в ЕИС и заключение контракта с исполнителем работ |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-05-31
3.1. | Внести изменение в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2023 финансовый год |  |  | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-15 |  | 2023-04-07 |  | Рябинина А.А. | Служебная записка в адрес главы города Когалыма. | Служебная записка 8-Вн-182 от 07.04.2023 направлена в адрес главы города Когалыма
3.2. | Разработать документы по закупке на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации Стратегии 2036 года и направить в отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма для проверки |  |  | 3 | 2023-04-15 | 2023-04-21 |  | 2023-04-21 |  | Загорская Е.Г. | Разработанный комплект конкурсной документации. | Документы по закупке на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации Стратегии 2036 года разработаны и направлены в отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма для проверки
3.3. | Проверить конкурсную документацию |  |  | 3 | 2023-04-21 | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 |  | Сидорова А.В. | Извещение о проведении электронного конкурса в ЕИС. | Осуществлена проверка конкурсной документации. Закупка размещена 26.04.2023 № 0187300013723000074. Ссылка на единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0187300013723000074
3.4 | Закупка размещена в ЕИС |  |  | 3 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | 2023-04-26 |  | Загорская Е.Г. | Извещение о проведении электронного конкурса в ЕИС.
3.5. | Подвести итоги конкурса |  |  | 3 | 2023-05-12 | 2023-05-19 |  | 2023-05-17 |  | Сидорова А.В. | Протокол комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного конкурса. | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.05.2023 №ИЭОК1
3.6. | Определен исполнитель и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации Стратегии 2036 |  |  | 3 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-05-30 |  | Сидорова А.В. Рябинина А.А. | Контракт на выполнение работ по актуализации Стратегии 2036, заключенный с исполнителем работ. | Определен исполнитель, заключен муниципальный контракт от 30 мая 2023 г. № 01873000137230000740001 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года». Исполнитель - Сибирский институт управления – филиала РАНХиГС, г. Новосибирск. Стоимость контракта - 2 600 млн. руб.
4. | Разработка проекта Стратегии СЭР 2036 |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-12-29
4.1. | 1 этап: Проведение комплексного системного анализа социально-экономического развития города Когалыма |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-08-24 |  | 2023-08-18 |  | Загорская Е.Г. | Отчет о результатах 1-го этапа выполнения работы по Муниципальному контракту, презентационные материалы. | 01.06.2023 ВКС - знакомство с исполнителем работ по подробному обсуждению технического задания. Обозначены основные моменты и целевые ориентиры при разработке Стратегии. Определена дата приезда команды разработчиков - 21.06.2023 (первая встреча). 21.06.2023 - первый визит. Представителями Сибирского института управления - филиала РАНХиГС Дмитрием Филипповым и Еленой Шевцовой совместно с руководителями структурных подразделений в Администрации города Когалыма было проведено 9 встреч, которые оформлены совместными протоколами. Участники встреч обсудили основные моменты по реализации проекта. 16.08.2023 - 18.08.2023 - второй визит. 17.08.2023 исполнителями работ совместно с Администрацией города Когалыма проведена стратегическая форсайт-сессия по определению миссии, цели, задач Стратегии социально-экономического развития города Когалыма. Выбраны наиболее перспективные точки роста в горизонте - 6 лет. Представлен сводный образ будущего. Представлены ключевые проекты (программы), иные решения по реализации образа будущего. Оценены результаты стратегической сессии, сформирован перечень предложений по перспективам реализации результатов сессии. Сформирован отчет о результатах 1-го этапа выполнения работы по Муниципальному контракту, включая итоги экспертных мнений представителей органов власти, научного сообщества, крупных промышленных предприятий, ведущих свою деятельность на территории города Когалыма, инвесторов, предпринимательского сообщества и заинтересованной общественности (письмо ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" от 18.08.2023 №1008/152-10-03-31).
4.2. | Проведение Общественных обсуждений с заинтересованными лицами отчета о результатах 1-го этапа работы, включая обсуждение видения будущего муниципального образования город Когалым и формулированию проектов и мер по его достижению, а также миссии, целей и задач. |  |  | 3 | 2023-08-15 | 2023-08-24 |  | 2023-08-18 |  | Загорская Е.Г. | Отчет по результатам общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений (публичных слушаний).
4.3. | 2 этап: Разработка проекта Стратегии 2036 и его утверждение |  |  | 3 | 2023-08-25 | 2023-12-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Полная версия Стратегии 2036 в текстовой и электронной форме, краткая версия Стратегии 2036 в текстовой и электронной форме, план мероприятий по реализации Стратегии 2036, презентационные материалы.
4.3.1. | Формирование актуальной версии Стратегии 2036 |  |  | 3 | 2023-08-25 | 2023-11-22 |  |  |  | Загорская Е.Г.
4.3.2. | Сформирована актуальная версия стратегии 2036 |  |  | 3 | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  |  |  | Загорская Е.Г.
4.3.3. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма об утверждении Стратегии 2036 |  |  | 3 | 2023-11-23 | 2023-12-02 |  |  |  | Загорская Е.Г. | - Отчет по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма об утверждении Стратегии города Когалыма и презентационные материалы, выполненные с использованием современной инфографики. - Протокол проведения публичных слушаний.
4.3.4. | Утверждена Стратегия 2036 на заседании Думы города Когалыма |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Решение Думы города Когалыма об утверждении Стратегии 2036.
4.4. | Сдача-приемка результатов работы по актуализации Стратегии 2036 |  |  | 3 | 2023-12-21 | 2023-12-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Акт выполненных работ.
5. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2024-01-15 | 2024-02-29 |  |  |  | Загорская Е.Г.
5.1. | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2024-01-15 | 2024-01-31 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Протокол заседания управляющего комитета.
5.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Протокол заседания управляющего комитета.
5.3. | Разработать итоговый отчет |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-15 |  |  |  | Степаненко Н.А. | Утвержденный итоговый отчет.
5.4. | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма.
5.5. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма.
6. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-29
6.1. | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  |  | Степаненко Н.А. | Готовый архив проекта.
6.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  |  | Степаненко Н.А. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответственный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту
1. Письмо ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" от 18.08.2023 №1008/152-10-03-31 | [11 empty] | да
2. Отчет о результатах 1-го этапа выполнения работы по Муниципальному контракту | [11 empty] | да
Руководитель проекта _________________ Загорская Е.Г.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта (зам. лицо) _________________ Митина Е.С.
(подпись) (инициалы, фамилия)