## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 035-МПО от «26» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 1.5 | 1.5
2. Статус-отчет по проекту № 4 за отчетный период - 05.05.2023- 18.08.2023 "Мир вокруг нас" на базе МАДОУ "Чебурашка"
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка и утверждение паспорта проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 |  | Радькина С.А
1.1 | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 |  | Радькина С.А | Паспорт проекта "Мир вокруг нас" | Паспорт проекта "Мир вокруг нас" утвержден 05.05.2023
2 | Разработка и утверждение календарного плана проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 |  | Радькина С.А
2.1. | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 |  | Радькина С.А | Каленадрный план проекта "Мир вокруг нас" | Календарный план проекта "Мир вокруг нас" утвержден 05.05.2023
3. | Разработка и утверждение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-01 |  | Радькина С.А
3.1. | Разработка Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-01 |  | Радькина С.А | Приказ МАДОУ «Чебурашка» «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» | Разработан Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
3.2. | Разработан и утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-01 |  | Радькина С.А |  | Издан приказ МАДОУ «Чебурашка» от 01.06.2023 №188 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
4. | Формирование кадрового состава работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-02 |  | Радькина С.А
4.1. | Определить необходимое количество и состав работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-05-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-02 |  | Радькина С.А | Приказ МАДОУ «Чебурашка» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта | Определено необходимое количество и состав работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта
4.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-02 |  | Радькина С.А |  | Издан приказ МАДОУ «Чебурашка» от 02.06.2023 №190 "Об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках проекта"
5 | Определение перечня помещений, закрепленных за проектом |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-02 |  | Радькина С.А
5.1. | Определен перечень помещений, закрепленных за проектом |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  | 2023-06-02 |  | Радькина С.А | Приказ МАДОУ «Чебурашка» о закреплении помещений для создания ресурсного пространства | Издан приказ МАДОУ «Чебурашка» от 02.06.2023 №191 о закреплении помещений для создания ресурсного пространства"
6. | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А
6.1. | Разработка дополнительных общеразвивающих программ |  |  | 3 | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А | Приказ МАДОУ «Чебурашка» об утверждении дополнительных общеразвивающих программ | Ведется разработка дополнительных общеразвивающих программ
6.2. | Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А
7. | Закупка и приемка оборудования для реализации проекта «Мир вокруг нас» |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А
7.1. | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2023-06-01 | 2023-07-03 |  | 2023-06-19 |  | Радькина С.А | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения | Проведены запросы о цене оборудования. Поступили коммерческие предложения: от 13.06.2023б/н (ИП Будылдина А.А., Умничка); от 19.06.2023 №360 (ИП Василькин В.С.); от 16.06.2023 б/н (ИП Каргин С.В.) от 13.06.2023 б/н (ИП Мареев С.А.) от 16.06.2023 б/н (ООО "АМ ГЛОБАЛ") от 13.06.2023 б/н (ООО "МЕГАЦЕХ")
7.2. | Заключить договоры о закупках оборудования |  |  | 3 | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 2023-07-14 |  | Радькина С.А | Договоры на приобретение товаров | Заключены договоры на приобретение товаров: 1. от 07.07.2023 №56-23 (ИП Будылдина А.А.) 2. от 12.07.2023 №57-23 (ИП Василькин В.С.) 3. от 13.07.2023 №58-23 (ИП Василькин В.С.) 4. от 14.07.2023 №59-23 (ИП Будылдина А.А.) 5. от 14.07.2023 №60-23 (ИП Василькин В.С.)
7.3. | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплату по договору |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А | Товарная накладная/Счет-фактура | Поставка оборудования ожидается в указанные сроки. Риски отсутствуют.
7.4. | Произведена приемка оборудования |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Радькина С.А | Акт приемки передачи товаров
8. | Установка оборудования в рамках реализации проекта «Мир вокруг нас» |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Петрова Е.П.
8.1. | Установка оборудования |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Петрова Е.П. | Фотоотчет установленного оборудования
8.2. | Установлено оборудование в рамках реализации проекта «Мир вокруг нас» |  |  | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | Петрова Е.П.
9. | Приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-29 |  |  |  | Радькина С.А
9.1. | Провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-29 |  |  |  | Радькина С.А | Акт приемки выполненных работ
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | Радькина С.А | Протокол заседания управляющего комитета
10. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-10-31 |  |  |  | Радькина С.А
10.1. | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |  |  |  | Радькина С.А | Итоговый отчет
10.2. | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-31 |  |  |  | Радькина С.А | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | Радькина С.А | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
11 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  |  |  | Фатеева Л.В.
12.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Готовый архив проекта
12.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Фатеева Л.В | Лист проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
Руководитель проекта |  | С.А.Радькина
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Л.В.Фатеева
(подпись) (инициалы, фамилия)