## на 20.07.2023
Шифр проекта 035-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 2.182 | 2.182
2. Статус-отчет по проекту «Наука: лаб-генерация" на базе МАОУ «Школа-сад №10», ул. Северная, д. 1 («Наука: лаб-генерация») за отчетный период - 22.05.2023- 18.08.2023
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[6 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка и утверждение паспорта проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22
1.1. | Разработан и утверден паспорт проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Гришина С.Г. | Паспорт проекта «Наука: лаб-генерация» | Паспорт проекта проекта утвержден 22.05.2023
2 | Разработка и утверждение календарного плана проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22
2.1. | Разработан и утверден календарный план проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  | 2023-05-22 |  | Гришина С.Г. | Календарный план проекта «Наука: лаб-генерация» | Календарный план проекта утвержден 22.05.2023
3. | Определение перечня помещений, зон рекреации, закрепленных за проектом |  |  |  | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31
3.1. | Определен перечень помещений, зоны рекреации, закрепленных за проектом |  |  |  | 3 | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 |  | Гришина С.Г. | Приказ МАОУ «Школа-сад №10» о закреплении помещений для создания ресурсного пространства | Приказ МАОУ «Школа-сад №10» от 31.05.2023 №528 о реализации проекта "Наука: лабгенерация" в МАОУ "Школа-сад №10"
4. | Закупка оборудования для реализации проекта |  |  |  | 3 | 2023-05-19 | 2023-08-31
4.1. | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  |  | 3 | 2023-05-19 | 2023-06-12 |  | 2023-06-10 |  | Сорокина А.Ю. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения | 4 коммерческих предложения от ИП Медведева Е.С. от 10.06.2023, 1 предложение от ООО "Арсенал+" от 10.06.2023
4.2. | Заключить договоры о закупках оборудования |  |  |  | 3 | 2023-06-12 | 2023-08-01 |  | 2023-06-26 |  | Сорокина А.Ю. | Договоры на приобретение товаров | Заключены договоры на приобретение товаров: 1. от 26.06.2023 №17/2023Ш (ИП Медведев Е.С.) 2. от 26.06.2023 №20/2023Ш (ИП Медведев Е.С.) 3.от 26.06.2023 №21/2023Ш (ИП Медведев Е.С.) 4. от 26.06.2023 №22/2023Ш (ИП Медведев Е.С.) 5.от 26.06.2023 №18/2023Ш (ООО "Арсенал Партнер) 6. от 26.06.2023 №19/2023Ш (ООО "Арсенал Партнер) 7. от 26.06.2023 №23/2023Ш (ИП Медведев Е.С.)
4.3. | Получить оборудование. Произвести фактическую оплату по договору |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Сорокина А.Ю. | Товарная накладная/Счет-фактура | Выписаны счета на оплату: 1. счет №00282 от 28.07.2023 (ИП Медведев Е.С.) 2. счет №00283 от 28.07.2023 (ИП Медведев Е.С.) 3. счет №00284 от 28.07.2023 (ИП Медведев Е.С.) 4. счет №00285 от 28.07.2023 (ИП Медведев Е.С.) 5.счет-фактура КА-3315 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер) 6. счет-фактура КА-3316 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер)
4.4. | Произведена приемка оборудования |  |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Решетова Н.В. | Акт приемки передачи товаров | Частично получено оборудование: 1. товарная накладная №00248 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 2. товарная накладная №00249 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 3. товарная накладная №00250 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 4. товарная накладная №00251 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 5. счет-фактура КА-3315 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер) 6.счет-фактура КА-3316 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер). По договору от 26.06.2023 №17/2023Ш (ИП Медведев Е.С.) в настоящий момент ведется изготовление столов. Риски отсутствуют.
5. | Формирование кадрового состава работников для реализации мероприятий проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-09-01 |  | 2023-05-31
5.1. | Определить необходимое количество и состав работников, привлекаемых к реализации мероприятий проекта |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-09-01 |  | 2023-05-31 |  | Люфт Е.В. | Приказы МАОУ «Школа-сад №10» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к реализации мероприятий проекта | Приказ МАОУ «Школа-сад №10» от 31.05.2023 №528 о реализации проекта "Наука: лабгенерация" в МАОУ "Школа-сад №10"
5.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации мероприятий проекта |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  | 2023-05-31 |  | Гришина С.Г. |  | Приказ МАОУ «Школа-сад №10» от 31.05.2023 №528 о реализации проекта "Наука: лабгенерация" в МАОУ "Школа-сад №10"
6. | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ, которые будут реализовываться в рамках проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-09-15
6.1. | Разработать дополнительные общеразвивающие программы, которые будут реализовываться в рамках проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Люфт Е.В. | Приказ МАОУ «Школа-сад №10» об утверждении дополнительных общеразвивающих программ
6.2. | Утвердены дополнительные общеразвивающие программы, которые будут реализовываться в рамках проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 13 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | Гришина С.Г.
7. | Установка оборудования в рамках реализации проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15
7.1. | Установить оборудования |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-15 |  |  |  | Решетова Н.В. | Фотоотчет установленного оборудования
7.2. | Установлено оборудование в рамках реализации проекта «Наука: лаб-генерация» |  |  |  | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  |  | Решетова Н.В.
8. | Приемка продукта проекта |  |  |  | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-29
8.1. | Провести общественную приемку выполненных работ |  |  |  | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-28 |  |  |  | Гришина С.Г. | Протокол общественного совета
8.2. | Произвести общественную приемку выполненных работ |  |  |  | 3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  |  | Гришина С.Г. | Протокол общественного совета
8.3. | Продукт проекта принят управляющим комитетом проекта |  |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | Верховская Е.А. | Протокол заседания управляющего комитета
9. | Закрытие проекта |  |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-10-31
9.1. | Подготовить итоговый отчет |  |  |  | 3 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |  |  |  | Гришина С.Г. | Итоговый отчет
9.2. | Рассмотреть итоговый отчет по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  |  | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-31 |  |  |  | Верховская Е.А. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
9.3. | Проект закрыт |  |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  | Гришина С.Г. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
10 | Подготовка архива проекта |  |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-30
10.1 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  |  | 3 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  |  |  | Верховская Е.А. | Готовый архив проекта
10.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Верховская Е.А. | Лист проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да
1. Скинарованная копия товарной накладной №00248 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 |  |  |  |  | да
2.Скинарованная копия товарной накладной №00249 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 |  |  |  |  | да
3. Скинарованная копия товарной накладной №00250 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 |  |  |  |  | да
4. Скинарованная копия товарной накладной №00251 от 28.07.2023, акт приема-передачи товара от 03.08.2023 |  |  |  |  | да
5. Скинарованная копия счет-фактуры КА-3315 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер) |  |  |  |  | да
6. Скинарованная копия счет-фактура КА-3316 от 04.07.23 (ООО "Арсенал Партнер) |  |  |  |  | да
Руководитель проекта |  | С.Г. Гришина
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Е.А. Верховская
(подпись) (инициалы, фамилия)