Приложение

к протоколу заседания Проектного комитета

Администрации города Когалыма

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕМОГРАФИЯ»

| Наименование портфеля проектов «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта «Содействие занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2.2. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход», (человек), базовое значение - 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения |  | Сроки реализации |  |  |  | Подтверждающий документ и характеристика результата |  | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление |  | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |  |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 750 | Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом |  | Июнь 2019 |  | Август 2019 |  | Приказ управления образования Администрации города Когалыма |  | Л.А. Юрьева |  | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 750 | Проведение мониторинга численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. |  | Январь 2020 |  | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 3.1. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход», (человек), базовое значение – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» |  | Январь 2019 |  | Декабрь 2019 |  | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми |  | Л.А. Юрьева |  | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 50 | 1. Получение лицензии ООО «Детский сад «Академия детства» на осуществление образовательной деятельности 2. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность, присмотр и уход) |  | Январь 2020 |  | Декабрь 2020 |  | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Создание 50 мест |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2.17. «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | Январь 2019 |  | Декабрь 2019 |  | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма |  | Л.А. Юрьева |  | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 0 |  |  | Январь 2020 |  | Декабрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2,0 |  |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2,0 |  |  | Январь 2022 |  | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 2,0 |  |  | Январь 2023 |  | Декабрь 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 4.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», (%), базовое значение – 86,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом |  | Июнь 2019 |  | Август 2019 |  | Приказ управления образования Администрации города Когалыма |  | Л.А. Юрьева |  | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 0 | Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность, присмотр и уход) |  | Июнь 2020 |  | Декабрь 2020 |  | Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытие 2-х групп (наполняемость – 50 мест) |  |  |  |  |  |
| 2021 | 100 | Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей») |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2022 | 100 | Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | Январь 2022 |  | Декабрь 2022 |  | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |
| 2023 | 100 |  |  | Январь 2023 |  | Декабрь 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | - |  |  | Январь 2024 |  | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», (%), базовое значение – 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 43,9 | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | Январь 2019 |  | Декабрь 2019 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Л.А. Юрьева |  | Рогов Дмитрий Владимирович – начальник отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 43,9 | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Набережная,59, под размещение спортивного комплекса | Январь 2020 |  | Декабрь 2020 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2021 | 44,0 | Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК «ГТО» | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2022 | 44,1 | Строительство скейт-парка в городе Когалыме | Январь 2022 |  | Декабрь 2022 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 2023 | 44,2 | Строительство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41. | Январь 2023 |  | Декабрь 2023 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - |  |  |  |  |  |
| 2024 | 44,0 | Ввод в эксплуатацию «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» | Январь 2024 |  | Декабрь 2024 |  | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |