НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ»

| Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2.1. «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |  |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 2019 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»; Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»; Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма |  |
| 2020 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков |  |  |
| 2021 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»; | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | В.В.Пчелинцев |  |  |
|  |  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 01.04.2021 | 15.05.2021 | Письма, материалы в СМИ | В.В.Пчелинцев, Л.А.Юрьева |  |  |
|  |  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Письма, материалы в СМИ | В.В.Пчелинцев, Л.А.Юрьева |  |  |
|  |  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Фотоотчет | В.В.Пчелинцев |  |  |
| 2022 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | Э.Н.Голубцов |  |  |
|  |  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Письма, материалы в СМИ | Э.Н.Голубцов; Л.А.Юрьева |  |  |
|  |  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 01.05.2022 | 10.06.2022 | Письма, материалы в СМИ | Э.Н.Голубцов; Л.А.Юрьева |  |  |
|  |  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Фотоотчет | Э.Н.Голубцов |  |  |
| 2023 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 03.06.2023 | 16.07.2023 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | А.А.Морозов |  |  |
|  |  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Письма, материалы в СМИ | А.А.Морозов; А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов; А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 03.06.2023 | 16.07.2023 | Фотоотчет | А.А. Морозов |  |  |
| 2024 | 0,42 | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 07.06.2024 | 16.07.2024 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | А.А. Морозов | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»; Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма |  |
|  |  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 01.04.2024 | 15.05.2024 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов; А.М.Качанов |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Письма, материалы в СМИ | А.А.Морозов; А.М.Качанов |  |  |
|  |  | 4. Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Фотоотчет | А.А.Морозов |  |  |
| Наименование показателя 2.2. «Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (нарастающим итогом)», базовое значение – 0 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,047 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Информационная справка | М.А.Рудиков | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма», Калугина Екатерина Борисовна- заведующий сектором пресс-службы; Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" |  |
| 2020 | 0,094 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Информационная справка | М.А.Рудиков |  |  |
|  |  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 15.05.2020 | 15.06.2020 | Материалы для информирования | М.А.Рудиков |  |  |
|  |  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для информирования |  |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для размещения | Р.Ю.Попов |  |  |
|  |  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для размещения | М.А.Рудиков |  |  |
| 2021 | 0,141 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.06.2021 | 17.07.2021 | Информационная справка | В.В.Пчелинцев |  |  |
|  |  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 15.05.2021 | 15.06.2021 | Материалы для информирования | В.В.Пчелинцев |  |  |
|  |  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для информирования |  |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для размещения | В.В. Пчелинцев |  |  |
| 2022 | 0,188 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 01.05.2022 | 10.06.2022 | Информационная справка | Э.Н.Голубцов |  |  |
|  |  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Материалы для информирования | Э.Н.Голубцов |  |  |
|  |  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Материалы для информирования | - |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.05.2022 | 15.06.2022 | Материалы для размещения | Э.Н.Голубцов |  |  |
| 2023 | 0,235 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Информационная справка | А.А.Морозов |  |  |
|  |  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Материалы для информирования | А.А.Морозов |  |  |
|  |  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Материалы для информирования | - |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 08.05.2023 | 16.07.2023 | Материалы для размещения | А.А.Морозов |  |  |
| 2024 | 0,282 | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.06.2024 | 17.07.2024 | Информационная справка | А.А. Морозов | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма», Калугина Екатерина Борисовна- заведующий сектором пресс-службы; Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" |  |
|  |  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Материалы для информирования | А.А.Морозов |  |  |
|  |  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Материалы для информирования | - |  |  |
|  |  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |  |  |
|  |  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.05.2024 | 25.06.2024 | Материалы для размещения | А.А.Морозов |  |  |