НАПРАВЛЕНИЕ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

| Наименование портфеля проектов «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя 1.4.2. «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни», %, базовое значение – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |  |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 2021 | 60 | 1. Информирование о перечнях муниципального имущества (перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на сайте Администрации города Когалыма и социальных сетях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И. Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 2. Проведение презентаций свободных объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества в рамках Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (при наличии свободных помещений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Протоколы заседаний | Т.И. Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
| 2022 | 60 | - Проведение информационной компании с субъектами МСП, самозанятыми гражданами по вопросам имущественной поддержки, проведения торгов, участия в торгах, в том числе способах и порядке подачи заявления, регистрации на электронной торговой площадке, получение электронной цифровой подписи и т.д. 2. Оказание информационно-консультационной поддержки с использованием групп в мессенджерах WhatsApp, Viber, Instagram | 15.02.2022 | 25.12.2022 | Информационная справка | Т.И. Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 3. Актуализация информации на официальных сайтах муниципальных образований в разделах имущественная поддержка, опубликование информации о торгах на право заключения договоров аренды для участия субъектов МСП, самозанятых граждан на официальных сайтах муниципальных образований в разделе новости; 4. Информирование о перечнях муниципального имущества (перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на сайте Администрации города Когалыма и социальных сетях | 15.02.2022 | 25.12.2022 | Информационная справка; Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И. Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 5. Проведение презентаций свободных объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в том числе в рамках Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (при наличии свободных помещений) | 01.01.2022 | 25.08.2022 | Информационная справка, Протоколы заседаний | Т.И. Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 6. Предоставление самозанятым гражданам во временное владение и пользование не менее 3 объектов к концу 2022 года | 01.01.2022 | 25.05.2022 | Информационная справка | Т.И. Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
| 2023 | 60 | 1. Проведение информационной компании с субъектами МСП, самозанятыми гражданами по вопросам имущественной поддержки, проведения торгов, участия в торгах, в том числе способах и порядке подачи заявления, регистрации на электронной торговой площадке, получение электронной цифровой подписи и т.д. 2. Оказание информационно-консультационной поддержки с использованием групп в мессенджерах WhatsApp, Viber, Instagram | 15.02.2023 | 25.12.2023 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И. Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 3.Актуализация информации на официальных сайтах муниципальных образований в разделах имущественная поддержка, опубликование информации о торгах на право заключения договоров аренды для участия субъектов МСП, самозанятых граждан на официальных сайтах муниципальных образований в разделе новости; 4. Информирование о перечнях муниципального имущества (перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на сайте Администрации города Когалыма и социальных сетях | 15.02.2023 | 25.12.2023 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И. Черных | Спиридонова Юлия Леонидовна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 5. Предоставление самозанятым гражданам во временное владение и пользование не менее 3 объектов к концу 2022 года | 15.02.2023 | 15.12.2023 | Договора аренды муниципального имущества | Т.И. Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
| Наименование показателя 1.4.6. «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации», %, базовое значение – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | Не менее - 10 | 1. Инвентаризация муниципального имущества на предмет выявления имущества, подлежащего включению в перечни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Перечень имущества | Т.И. Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 2. Проведение опроса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет востребованности и необходимой площади помещений, для дальнейшего направления предложений о разработке механизма по приобретению имущества органами местного самоуправления для увеличения количества объектов, предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в Департамент экономического развития ХМАО-Югры. | 01.09.2021 | 30.11.2021 | Анализ по результатам опроса субъектов МСП, письмо в Департамент экономики ХМАО-Югры | Т.И. Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
| 2022 | Не менее - 10 | 1. Анализ реестра и муниципального имущества на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан. | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Информационная справка | Т.И. Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 2. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и пользование (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан) | 01.01.2022 | 25.05.2022 | Утвержденный перечень |  | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
| 2023 | 10 | 1. Анализ реестра муниципального имущества на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан. | 15.02.2023 | 31.03.2023 | Информационная справка | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |
|  |  | 2. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во временное владение и пользование (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан) | 15.02.2023 | 31.07.2023 | Информационная справка Утвержденный перечень | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  |