## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020-2024 - 100%
2023 | 100 | Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2023 | декабрь 2023 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования | Значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100%, в связи с отсутствием актуальной очередности в возрастной категории до 3 лет. | 3
Наименование показателя 2.17 «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0, плановое значение: 2021 - 2,0; 2022- 2,0; 2023- 2,0, 2024-0
2023 | 2 | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2023 | декабрь 2023 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела общего образования управления образования | На основании методики расчета, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 №133, целевой показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», рассчитывается Министерством просвещения РФ на федеральном уровне в целом по РФ и по субъектам РФ ежегодно до 15 сентября отчетного года по состоянию на 1 сентября отчетного года автоматически в системе ФГИС ДО. По состоянию на 17.02.2023 значение показателя в данной системе - 0,1, что не превышает установленный показатель. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2023 | 44.2 | Строительство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41. | январь 2023 | декабрь 2023 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Рогов Дмитрий Владимирович – начальник отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | По состоянию на 17.02.2023 г. в соответствии с муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" на 2023 г. предусмотрены денежные средства в размере 969,30 тыс руб. на строительство велосипедной дорожки по ул. Янтарная, 10 до остановки по ул. Дружбы народов, 41. Строительство планируется в летний период. На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из ЕПС объектов спорта составляет 50,6%. | 3