Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.01.2023**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **21 пункта.**

По состоянию **на отчетный период** срок исполнения наступил по **7 пунктам** (2,3,4,12,13,14 и 18), пункты исполнены.

**На исполнении находится 14 пунктов**: по 10 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 4 пунктам срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, ежеквартально).

Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – УЭ) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее – УКСиМП)  Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО)  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ)  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – ОСОиСВ)  Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – ООиП) | 2021-2025 годы | **В течение 2021 года** актуализированы нормативные правовые акты, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма.  Образование и молодежная политика:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Когалыма»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание - иная досуговая деятельность)»  Культура:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»,  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».  - Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма».  - Постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2021 №2332 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей».  Физкультура и спорт:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».  Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма».  Постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2315 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме».  Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме».  **За 2022 год:**  Опека:  - Постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2022 №1426 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в городе Когалыме».  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) - Постановление Администрации города Когалыма от 17.05.2022 №1134.  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 21.06.2022 №1367. |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | УЭ  УКСиМП  УО | ежегодно  до 1 июля  до 20 декабря | Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.05.2021 №88-р.  <http://admkogalym.ru/document/rasporyageniya%20administracii/29394/>  Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 27.09.2021 №165-р.  <http://admkogalym.ru/document/rasporyageniya%20administracii/30759/>  В течение 2021 года в реестр было добавлено 5 услуг:  - услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей);  - передача полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;  - оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма;  - создание спектаклей;  - предоставление консультационных и методических услуг. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ  УКСиМП  УО  ООиП | ежегодно  до 25 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Сформированный на конец 2021 года перечень размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма, размещение ее на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера» - «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | ОСОиСВ | ежегодно  до 20 декабря  далее по мере появления новых организаций | Созданные **в 2021 году** СОНКО:  12.02.2021г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «ПОЛИС», директор: Мамедов Вели Джабраил оглы  19.03.2021г. – Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», директор: Беседина Анастасия Сергеевна  16.06.2021г. - Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра», директор: Имакаева Елена Владимировна  15.10.2021г. - Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры, образования, спорта и туризма «Югорский очаг», директор: Толстихин Николай Викторович  15.10.2021г. - Автономная некоммерческая организация Центр развития инновационных социальных услуг «Благополучие», директор: Толстихин Николай Викторович  17.11.2021г. – Местная общественная организация города Когалыма «Федерация спортивной гимнастики», директор: Карамнов Александр Александрович  17.11.2021г. - Местная общественная организация города Когалыма «Федерация фигурного катания», директор: Шалабанова Наталья Андреевна  18.11.2021г. – Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и адаптации таджиков города Когалыма», директор: Мамадов Комил Косимджонович  Созданные **в 2022 году** СОНКО:  01.01.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз», директор: Веремеенко Андрей Александрович  19.01.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства», директор: Валеев Артур Салаватович  25.02.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб интеллектуальных видов спорта «Дебют 82», директор: Габдуллин Данис Рафисович  02.03.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб зимних видов спорта «ЛИДО», директор: Ковалева Анастасия Анатольевна  21.03.2022г. – Автономная некоммерческая организация «Центр помощи кыргызам и другим иностранным гражданам города Когалыма», директор: Татантбек Уулу Урмат  07.04.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Мастерская семейных ценностей в городе Когалыме», директор: Гарифуллина Разидя Назиповна  12.04.2022г. – Социально ориентированная автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Актив», директор: Магомедов Алихан Магомедханович  28.04.2022г. – Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Семейный клуб имени преподобного Сергия Радонежского города Когалыма», директор: Каверзнева Наталья Михайловна  25.05.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр двигательной практики по работе с людьми, имеющими неврологические нарушения и дисфункции опорно-двигательного аппарата», директор: Польшакова Диана Яковлевна  03.06.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и туризма «Когалымский центр рекреационного отдыха «Ингу-Ягун», директор: Данилец Андрей Васильевич  07.06.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский центр единоборств «Дзюдока», директор: Гребенкин Александр Леонидович  06.10.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки граждан и служб жизнеобеспечения «Содружество ХМАО», директор: Алимагомедов Сабир Магомеднасирович  11.10.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Детско-юношеский футбольный клуб «Койлдс» города Когалыма», директор: Миронов Александр Игоревич  12.11.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб рекреационного отдыха «Место силы», директор: Половюк Сергей Анатольевич  30.11.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «ДА.БРО», директор: Арефьев Дмитрий Юрьевич  За период реализации дорожной карты (2021-2022гг) созданы и функционируют 23 социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 5. | Внедрение механизмов бюджетного финансирования ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе немуниципальных | ОСОиСВ  УКСиМП | до 25 декабря 2022 года | С 1 января 2022 года в городе Когалыме функционируют два ресурсных центра:  - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее – АНО РЦ НКО Когалыма) (на основании Постановления Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме»);  - Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» (далее – АНО ЦРД «Навигатор добра») (на основании Постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2315 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме»).  Финансирование ресурсных центров осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на конкурсной основе: АНО РЦ НКО Когалыма – 3 508 тыс. рублей, АНО ЦРД «Навигатор добра» - 2 683 тыс. рублей. |
| 6. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО  УКСиМП  ОСОиСВ  ООиП  КУМИ  Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр города Когалыма» (далее – МАУ «ИРЦ г. Когалыма») | 2021-2025 годы | **За 2021 год проведено:**  - предоставлены помещения 5 СОНКО (заключены договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом);  - информационная поддержка – 2 850 человек;  - образовательная поддержка - 243 человек;  - имущественная поддержка (оргтехника, костюмы, мебель и др.) - 127 человек;  - консультационная поддержка - 78 человек;  - методическая поддержка - 38 человек.  **За 2022 год** оказаны следующие виды поддержки:  - предоставлено помещение 1 СОНКО (всего на 01.01.2023 заключено 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом);  - информационная поддержка – 3 184 человека;  - образовательная поддержка – 409 человек;  - имущественная поддержка (костюмы, флаги, манекены и др.) - 75 человек;  - консультационная поддержка - 881 человек;  - методическая поддержка – 274 человека.  На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства» (директор Валеев А.С.) по вопросу открытия и организации деятельности частного детского сада в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 7.  В целях повышения эффективности деятельности Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХМАО – Югры «ВЕЧЕ» осуществляется финансовая, информационная, консультационная поддержка, организовываются семинары и совещания по вопросам реализации отдельного полномочия органа опеки и попечительства. |
| 7. | Организация и проведение обучающих мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | **За 2021 год проведено:**  - 5 семинаров «Школа актива НКО»:  1) 26.02.2021г. по участию некоммерческих организаций во II конкурсе на грант Президента РФ;  2) 27.03.2021г. «Изменения в законодательстве в сфере деятельности НКО в 2021 г.»;  3) 19.05.2021г. «Личный бренд для НКО»;  4) 03.09.2021г. «Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»;  5) 27.11.2021г. семинар по вопросам реализации конкурсных мероприятий и отчетности по ним.  **За 2022 год проведено:**  **- 7** семинаров «Школа актива НКО»:  1) 15.02.2022г. по участию некоммерческих организаций в 1 конкурсе на грант Президента РФ (с представителями некоммерческих организаций, Минюста РФ и Фонда гражданских инициатив Югры);  2) 22.04.2022г. обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ»;  3) 12.05.2022г. заявки на конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», международную премию #МыВместе;  4) 19.05.2022г. «Миграциология. Практические аспекты работы с беженцами и мигрантами»;  5) 10.06.2022г. по реализации проектов НКО в летний период, участие в заседании клуба стратегических инициатив;  6) 16.09.2022 г. обсуждение текущих заявочных кампаний, реализации проектов, отчётность НКО, вопросы получения статуса ИОПУ и грядущих изменений в мерах поддержки СО НКО.  7) 16.09.2022 г. заседание с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, в котором приняли участие сотрудники сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города, врио начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по городу Когалыму И.В. Комарова, руководители национально-культурных обществ города.  - 28.01.2022г. круглый стол «Общество.Религия.Власть»;  - 25.05.2022г. круглый стол с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу;  - 19.03.2022г. «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО»;  - 01.09.2022г. открытый урок для детей мигрантов. |
| 8. | Организация и проведение образовательных (обучающих) мероприятий для сотрудников немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | МАУ «ИРЦ г. Когалыма»  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП) | 2021-2025 годы | **За 2021 год проведены:**  - 3 обучающих видеоконференции (40 субъектов СМП);  - 1 образовательный курс (4 человека);  - 2 онлайн семинара (6 человек);  - 4 онлайн вебинара (7 человек);  - 2 информационные встречи (8 человек);  - 2 Круглых стола (6 человек).  Всего в онлайн-мероприятиях принял участие 71 человек.  Также в 2021 году было принято участие в выездном обучающем мероприятии для кураторов НКО – двухдневном тренинге «ШУМ – школа успешного мероприятия» в г. Ханты-Мансийске. Организаторы – Центр гражданских инициатив Югры (2 члена АНО «РЦ НКО Когалыма»).  Оказано содействие в формировании делегации субъектов МСП, имеющих статус «Социальное предприятие» для участия в Слёте социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021».  Оказано содействие в информировании субъектов МСП о проведении Креативного акселератора для ускоренного развития проектов в сфере креативного предпринимательства, организованного АНО «АСИ» с 23 августа по 15 октября 2021 года.  Совместно с организациями образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства были организованы и проведены обучающие мероприятия «Школа социального предпринимательства» с 22 октября по 13 декабря 2021 года, в которых приняли участие 38 субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма, 10 из которых публично защищали подготовленные проекты (3 участника имеют статус социального предприятия).  **В 2022 году проведено**:  - 19 онлайн вебинаров (55 человек);  - 3 прямых эфира в инстаграм-аккаунте (15 человек);  - 2 онлайн семинара (8 человек);  - 7 информационных встреч (115 человек);  - 2 Круглых стола (32 человека);  - второй и третий блоки школы проектного консультанта для ресурсных центров Югры (10 человек);  - 5 образовательных курсов (16 человек)  Всего в онлайн-мероприятиях принял участие 251 человек.  Также специалистами ресурсного центра было принято участие в мероприятиях организаций «Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов» (г. Санкт-Петербург), Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (г. Москва), Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. Ханты-Мансийск), Ресурсный центр поддержки СО НКО города Нижневартовска, Депполитики Югры, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  23.05.2022 состоялась встреча с предпринимательским сообществом города Когалыма, посвященная празднованию Дня российского предпринимателя, в том числе с участием успешных женщин-предпринимателей города Когалыма.  26.05.2022 состоялась встреча предпринимателей с молодежью города Когалыма «Предпринимательство в руках молодых». |
| 9. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2021-2025 годы | **В 2021 году:**  В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» (Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме») в 4 квартале 2021 года проведено обучение муниципальных служащих в количестве 3 человек по программе дополнительного профессионального образования на тему «Взаимодействие органов местного самоуправления с СОНКО, оказывающими социальные услуги населению».  **В 2022 году:**  В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 21.09.2022 №544-рк в октябре 2022 года организовано обучение одного муниципального служащего по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению». |
| 10. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП  КУМИ | 2021-2025 годы | Проведена информационно-консультационная кампания об образовательных мероприятиях Фонда «Мой бизнес», о возможности участия в Школе социального предпринимательства, о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса *(размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере).*  На 01.01.2023 комитетом по управлению муниципальным имуществом оказана имущественная поддержка (заключены договоры аренды муниципального имущества по льготной ставке арендной платы) следующим СМСП – поставщикам услуг в социальной сфере:  - ООО Детский сад «Академия детства»;  - ИП Болыспаева Раушан Мусалимовна;  - ИП Дёмина Ольга Николаевна;  - ИП Долженко Елена Анатольевна;  - ИП Куликова Елена Николаевна;  - ИП Плотникова Ирина Николаевна – 2 договора аренды;  - ИП Бельская Анжелика Викторовна;  - ИП Багапова Гульнара Хакимьяновна;  - ИП Кузнецова Лариса Борисовна;  - ИП Исангильдина Кристина Михайловна;  - ИП Мирсаяпов Фидан Радикович – 2 договора аренды. |
| 11. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2021-2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет по направлениям и участвует в реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме на 2017-2021 годы.  На постоянной основе структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается содействие для развития Центра: с 2016 года оказывается финансовая поддержка, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»; с 2017 года оказывается имущественная поддержка *(помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2019г. помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10»; помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; с 2021г. помещение по адресу: ул. Молодежная, 10).* |
| 12. | Дополнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» мероприятием по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, сертификата на разработку (создание) франшизы | УИДиРП | до 1 апреля 2022 года | В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым») для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» предусмотрено мероприятие «Грантовая поддержка социального предпринимательства», в том числе и на приобретение сертификата на разработку (создание) франшизы. |
| 13. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах | УО  УКСиМП | ежегодно  до 25 декабря | **2021 год:**  18.02.2021 состоялось заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, члены Общественного совета и присутствующие представители молодёжи города Когалыма были ознакомлены с информацией о возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность).  30.12.2021 состоялось заседание Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма по вопросам поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры города Когалыма, в рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» (Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме»).  **2022 год:**  25.02.2022 состоялось заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, на котором члены Общественного совета и представители молодёжи города Когалыма, присутствующие на данном заседании, были ознакомлены с информацией о возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность). |
| 14. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | УО  УКСиМП | ежегодно  до 25 декабря | В **ноябре 2021 года** проведена независимая оценка качества услуг в отношении ООО Детский сад «Академия детства». Оператором по сбору и обобщению информации выступило общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии» (г. Нижневартовск).  Проведение независимой оценки качества организаций культуры осуществляет Департамент культуры ХМАО-Югры.  В адрес Департамента культуры ХМАО-Югры было направлено письмо, с предложением включить немуниципальные некоммерческие организации (АНО «Центр досуга «Алые паруса Югра», АНО развития культуры, спорта и просвещения «ПОЛИС», АНО «Театрально-культурный центр «Мираж») в перечень организаций для проведения НОК в 2023-2025 годы.  В **2022 году** проведена независимая оценка качества услуг в отношении частного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог».  Независимая оценка качества организаций культуры проведена в отношении АНО «Центр досуга «Алые паруса Югра», АНО «Театрально-культурный центр «Мираж». |
| 15. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | КУМИ | 2021-2025 годы | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 21.06.2022 №1367. |
| 16. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УЭ | ежегодно  до 25 декабря | Ежегодно в декабре организуется проведение анкетирования граждан, получателей услуг (работ). Опрос населения города Когалыма о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин»  <http://www.admkogalym.ru/voting/opros-v-social-sfere/index.php> |
| 17. | Приобретение и передача объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «ЛУКОЙЛ» в негосударственный сектор индивидуальному предпринимателю с целью организации образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УО  КУМИ | до 30 декабря 2025 года | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2021 №152-п объект «Билдинг-сад» включен в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие образования». |
| 18. | Передача услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей) на исполнение негосударственному сектору | УО | до 30 декабря 2022 года | В феврале, мае 2022 года проведены рабочие встречи с Гуминской М.И. по вопросу передачи услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей).  Передача услуги осуществлена путем предоставления Гуминской М.И. во владение (пользование) помещения, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д.13. |
| 19. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКСиМП | до 30 декабря 2023 года | Проводится организационная работа. |
| 20. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ  УО  УКСиМП  ОСОиСВ  КУМИ | 2021-2025 годы | Актуализирована информация на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг»   1. «Дорожная карта Когалыма»   <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/dorozhnaya-karta-kogalyma/index.php>  2. Предоставление субсидий в сфере культуры, спорта и молодёжной политики»:  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/index.php> |
| 21. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование населения об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее – сектор пресс-службы)  УЭ  УО  УКСиМП  ООиП  ОСОиСВ  МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | На сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru  **За 2021 год:**  - 19.01.2021 «Информация о негосударственных поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги на территории города Когалыма»  - 28.01.2021 «Онлайн-вебинары на тему «Получение статуса «социальное предприятие» и иные меры поддержки»  - 04.02.2021 «Опрос населения в целях повышения доступности услуг социальной сферы для жителей города Когалыма»  - 12.03.2021 «Школа социального предпринимательства»  - 09.04.2021 «Вниманию руководителей общественных организаций»  - 08.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 08.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 10.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 10.06.2021 «Открыта регистрация на Слёт социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2021»  - 18.06.2021 «Стартовал конкурс социальных и культурных проектов»  - 30.07.2021 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 02.08.2021 «Информируем вас о завершении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 16.09.2021 «Конкурс Грантов СОНКО 2021 год»  - 20.09.2021 «Уважаемые руководители и члены социально ориентированных организаций города Когалыма!»  - 27.09.2021 «Уважаемые руководители и члены социально ориентированных организаций города Когалыма!»  - 04.10.2021 «Уважаемые руководители и члены социально ориентированных организаций Когалыма!»  - 08.10.2021 «Уважаемые руководители и члены социально ориентированных организаций Когалыма!»  - 13.10.2021 «Уважаемые субъекты малого бизнеса, социально ориентированные некоммерческие организации!»  - 15.10.2021 «Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»  - 22.10.2021 «Сегодня в Когалыме стартовало обучение в Школе социального предпринимательства»  - 24.12.2021 «Уважаемые представители социально ориентированных некоммерческих организаций!»  **За 2022 год:**  - 11.01.2022 «Уважаемые представители социально ориентированных некоммерческих организаций!»  - 13.01.2022 «Конкурс грантов Президента»  - 27.01.2022 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»  - 27.01.2022 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  - 03.02.2022 «Югорские НКО приглашают к участию в конкурсе президентских грантов»  - 08.02.2022 «Уважаемые представители некоммерческих организаций!»  - 21.02.2022 «Уважаемые когалымчане!» (информационное сообщение о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность))  - 02.03.2022 «Круглый стол с руководителями организаций и объединений добровольческой направленности в г. Когалыме»  - 20.04.2022 «Информируем вас о проведении повторного приема заявок на конкурс на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям»  - 21.04.2022 «Предоставление субсидий»  - 21.04.2022 «Информационное сообщение о приеме заявок в 2022 году - Гранты»  - 12.05.2022 «Управление социальной защиты населения по Когалыму проводит конкурс»  - 27.05.2022 «Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»  - 27.05.2022 «Управление социальной защиты населения по Когалыму проводит конкурс»  - 22.07.2022 «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» сообщает»  - 31.08 2022 «Информационное сообщение о приеме заявок в 2022 году – Гранты»  - 31.08.2022 «Проведение конкурса на получение грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры Когалыма»  - 31.08.2022 «О проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  - 05.09.2022 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  - 16.09.2022 «Информируем о начале конкурса социально значимых проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»  - 21.09.2022 «Уважаемые руководители некоммерческих организаций!»  - 10.11.2022 «Уважаемые когалымчане! Информируем вас о проведении отбора на предоставление субсидии из бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей»  - 15.11 2022 «Объявление о начале приёма заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям»  - 01.12.2022 «Уважаемые представители социально ориентированных некоммерческих организаций!».  В газете «Когалымский вестник»  **За 2021 год:**  - 18.06.2021 №48 Информация о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность);  - 17.09.2021 Конкурс Грантов СОНКО 2021;  - 12.11.2021 №90 Информационные материалы о получении АНО ЦРД «Навигатор добра» грантов по итогам их участия в муниципальном конкурсе социально значимых проектов и в конкурсе на получение гранта Губернатора ХМАО – Югры для ресурсных центров;  - 19.11.2021 №92 Информация о проведении конкурса на получение субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме.  **За 2022 год:**  - 25.02.2022 №14 Информация о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность).  - 20.04.2022 №30 Информация о проведении повторного приема заявок на конкурс на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям.  АНО «РЦ НКО Когалыма» осуществляет информирование об успешной деятельности НКО во время проведения обучающих семинаров «Школа актива НКО» с приглашением представителей НКО, делящихся успешным опытом деятельности, а также посредством информационной рассылки в городской группе WhatsApp «Общественники Когалыма».  На сайте управления образования Администрации города Когалыма размещена информация о реестре поставщиков (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере образования города Когалыма, а также размещена «история успеха» директора ООО «Детский сад «Академия детства»  <http://uo.admkogalym.ru/index/negosudarstvennyj_sektor_goroda_kogalyma_v_sfere_obrazovanija/0-105> |