НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

| Наименование портфеля проектов «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | - | - | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна, Ширшова Наталья Сергеевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 0,27 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 0,33 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 0,30 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 0,30 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2.1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение – 71,8 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 72 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 75 |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |
| 2021 | 80 |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 81 |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 83 |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 84 |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», %, базовое значение - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум». | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |
| 2021 | 0 |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 5 |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 10 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 10 |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 2.3. «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | - | - | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Коновалова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 30 |  | 29.03.2021 | 01.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 30 |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 |  |  |  |
| 2023 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 37 |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 2.4. «Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», единица, базовое значение - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | С 2018 года функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. | - | - | Подтверждающий документ: аналитическая справка. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 1 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 1 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 1 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 1 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | - | - | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 57,14 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 100 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 100 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 100 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 100 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды)», %, базовое значение – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | - | - | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 0 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 10 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 15 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 20 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 4.3. «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | - | - | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна, Ширшова Наталья Сергеевна, специалисты-эксперты отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 0 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 10 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 20 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 40 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования», %, базовое значение-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | - | - | Подтверждающий документ: аналитическая справка. Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0 |  | - | - |  |  |  |
| 2021 | 0 |  | 29.03.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 10 |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 20 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2024 | 30 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| Наименование проекта «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 7.1. «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, базовое значение – 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,0000 | - Проведение координационных встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма - Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма - Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма. 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 5. Ежегодная организация участия жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 1. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма 2. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера. 3. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма - Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» - Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ - Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность 7. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 0,0000 |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 |  |  |  |
| 2022 | 0,0088 |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 |  |  |  |
| 2023 | 0,0089 |  | 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2023 31.12.2024 |  |  |  |
| 2024 | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |