## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 27.781 | 27.781
Статус-отчет по проекту № 3 за отчетный период - 25.07.2022-31.08.2022 Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ "Средняя школа № 5" (Школьный Кванториум)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений |  |  | 3 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-02-02 |  | Заремский П.И., Власенко М.Г. | Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного округа-Югры | Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 02.02.2022 № 10-П-107 «Об утверждении дизайн-проекта и зонирования детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2022 году»
2 | Разработка и утверждение Положения о деятельности детского технопарка «Кванториум» |  |  | 3 | 2022-02-20 | 2022-02-24 |  | 2022-02-24 |  | Заремский П.И.
2.1 | Разработать проект Положения |  |  | 3 | 2022-02-20 | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 |  | Заремский П.И. | Проект Положения | Проект положения о детском технопарке «Кванториум» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» города Когалыма от 22.02.2022
2.2 | Разработано и утверждено Положение о деятельности детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5» |  |  | 3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  | 2022-02-24 |  | Заремский П.И., Власенко М.Г. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении Положения о деятельности детского технопарка «Кванториум» | Издан приказ МАОУ «Средняя школа № 5» от 24.02.2022г. № 231 «О создании и функционировании детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5» города Когалыма»
3 | Разработан и утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-04-20 |  | Заремский П.И. | Паспорт проекта «Школьный Кванториум» | Паспорт проекта «Школьный Кванториум»
4 | Разработан и утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-04-20 |  | Заремский П.И. | Календарный план проекта «Школьный Кванториум» | Календарный план проекта «Школьный Кванториум»
5 | Поставка оборудования |  |  | 3 | 2022-04-10 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И.
5.1 | Получение оборудования от Департамента образования и науки ХМАО-Югры в МАОУ «Средняя школа № 5» |  |  | 1 | 2022-04-10 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И. | Акт приемки-передачи товаров | Получен 65% необходимого оборудования. Администрация МАОУ "Средняя школа № 5" поддерживает постоянную связь в Департаментом образования и науки ХМАО - Югры по поводу поставки оборудования
5.2 | Произведена приемка оборудования |  |  | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И. | Акт приемки-передачи товаров
6 | Сформирован кадровый состав работников для реализации образовательных программ |  |  | 3 | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  |  |  | Заремский П.И.
6.1 | Определить необходимое количество и состав работников, привлекаемых к реализации программ детского технопарка «Кванториум» |  |  | 3 | 2022-05-02 | 2022-06-16 |  | 2022-06-15 |  | Заремский П.И. | Список работников, привлекаемых к реализации программ детского технопарка «Кванториум» | Предварительный список работников, привлекаемых к реализации программ детского технопарка «Кванториум» согласован директором школы № 5 Заремским П.И. от 15.06.2022г.
6.2 | Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам/Заключить трудовые договоры (при принятии новых работников) |  |  | 3 | 2022-08-22 | 2022-09-01 |  | 2022-08-25 |  | Заремский П.И. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам/Трудовые договора (при принятии новых работников) | Заключены трудовые договора с шестью педагогическими работниками (№ 21 от 25.08.2022 г., № 22 от 25.08.2022 г., № 23 от 25.08.2022 г., № 24 от № 25 от 25.08.2022 г.)
6.3 | Внести и утвердить изменения в штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 5» |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-25 |  | Заремский П.И. | Измененное штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 5» | Приказ директора МАОУ "Средняя школа № 5" от 25.08.2022 № 739 "Штатное расписание на 2022-2023 учебный год"
6.4 | Сформирован кадровый состав работников для реализации программ детского технопарка «Кванториум» |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Заремский П.И. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательных программ детского технопарка «Кванториум» | Приказ директора МАОУ"Средняя школа № 5""от 26.08.2022 г № 743 "Об утверждении состава педагогических работников, привлекаемых к реализации образовательных программ школьного технопарка "Кванториум"
7 | Разработка основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности) |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  |  |  | Заремский П.И.
7.1 | Разработка основных общеобразовательных программ (в том числе программы внеурочной деятельности) |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-31 |  | Заремский П.И. | Протокол заседания методического совета об утверждении рабочих программ | Приказ от 31.08.2022 №766 МАОУ «Средняя школа № 5» «Об утверждении образовательных программ»
7.2 | Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы (в том числе программы внеурочной деятельности) |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-31 |  | Заремский П.И. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности)
8 | Проведение работ по ремонту помещений |  |  | 3 | 2022-07-01 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И.
8.1 | Включить мероприятия по ремонту помещений в план ремонтных работ |  |  | 13 | 2022-07-01 | 2022-07-08 |  | 2022-07-06 |  | Заремский П.И. | План ремонтных работ | Утвержден план мероприятий по ремонту учебных кабинетов для размещения детского технопарка "Кванториум" на базе МАОУ "Средняя школа № 5" от 06.07.2022
8.2 | Проведен ремонт помещений |  |  | 3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-08-11 |  | Заремский П.И. | Акт приемки общеобразовательной организации к новому учебному году | Заключены договора с ИП Горан М.П. на ремонт пяти кабинетов (№15 от 06.06.2022, №16 от 01.07.2022, №17 от 16.06.2022, №18 от 06.06.2022, №19 от 06.06.2022). Акты приема законченного ремонта кабинетов (№ 15 от 11.08.2022 (каб.109),№16 от 28.07.2022 (каб.307), №17 от 11.08.2022 (каб. 206), №18 от 11.08.2022 (каб.207), №19 от 25.07.2022 (каб.308 ))
9 | Установка оборудования |  |  | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И.
9.1 | Определение ответственного лица за установку оборудования |  |  | 3 | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  | 2022-08-18 |  | Заремский П.И. | Приказ «О назначении ответственного за установку оборудования» | Приказ директора МАОУ Средняя школа № 5" от 18.08.22 № 728 "О назначении ответственного лица за установку оборудования "Школьного Кванториума".
9.2 | Установлено оборудование |  |  | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  |  |  | Заремский П.И. | Акт приемки передачи товаров, фото-отчет установленного оборудования | Оборудование установлено частично в связи с с его неполной поставкой Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного окурга - Югры. Фото-отчет установленного оборудованя
10 | Торжественное открытие «Школьного Кванториума» |  |  | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-20 |  |  |  | Заремский П.И.
10.1 | Подготовка к торжественному открытию «Школьного Кванториума» |  |  | 3 | 2022-09-06 | 2022-09-16 |  |  |  | Заремский П.И. | Сценарий торжественного открытия
10.2 | Проведено торжественное открытие «Школьного Кванториума» |  |  | 3 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | Заремский П.И. | Фото отчет
11 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-09-21 | 2022-10-31 |  |  |  | Заремский П.И.
11.1 | Проведение общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2022-09-21 | 2022-10-03 |  |  |  | Заремский П.И. | Акт приемки выполненных работ
11.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  |  | Заремский П.И. | Протокол заседания управляющего комитета
11.3 | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-17 |  |  |  | Заремский П.И. | Итоговый отчет
11.4 | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |  |  |  | Заремский П.И. | Протокол заседания проектного комитета
11.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | Заремский П.И. | Протокол заседания проектного комитета
12 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15
12.1 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  |  | Власенко М.Г. | Архива проекта
12.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | Власенко М.Г. | Лист проведения проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1. | Несвоевременная поставка Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автонмоного окурга - Югры оборудования для пеализации проекта |  |  | высокий | высокий |  | высокое |  | 2022-08-31 | Заремский П.И. | Ведется постоянная работа с Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автонмоного окурга - Югры по ускорению поставки.
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | П.И.Заремский
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | М.Г.Власенко
(подпись) (инициалы, фамилия)