## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 024-МПО от « 03 » июня 2022 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 0.227 | 0.227
Статус-отчет по проекту № 3 за отчетный период - 15.05.2022- 29.08.2022 Разработка и реализация программы дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике» на базе МАДОУ «Березка», ул. Набережная, д.6 («Первые шаги в роботехнике»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка и утверждение Положения о реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  |  |  | Шамсутдинова И.С.
1.1 | Разработка проекта Положения |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  | 2022-05-22 |  | Шамсутдинова И.С. | Проект Положения | Разработан проект Положения о реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике"
1.2 | Разработано и утверждено положение о реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" на базе МАДОУ "Березка" г.Когалыма |  |  | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2020-05-23 |  | Шамсутдинова И.С. Фатеева Л.В. | Приказ МАДОУ «Березка» об утверждении Положения о реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" | Издан приказ МАДОУ "Березка" от 23.05.2022 №102 "Об утверждении Положения о реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике"
2 | Разработка и утверждение паспорта проекта |  |  | 3 | 2022-06-04 | 2022-06-22 |  |  |  | Шамсутдинова И.С.
2.1 | Разработан и утвержден папорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Шамсутдинова И.С. | Паспорт проекта "Первые шаги в роботехнике" | Паспорт проекта "Первые шаги в робототехнике" утвержден 22.06.2022
3 | Разработка и утверждение календарного плана проекта |  |  | 3 | 2022-06-04 | 2022-06-22 |  |  |  | Шамсутдинова И.С.
3.1 | Разработани утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Шамсутдинова И.С. | Календарный план проекта "Первые шаги в роботехнике" | Календарный план проекта "Первые шаги в роботехнике" утвержден 22.06.2022
4 | Закупка и приемка оборудования |  |  | 3 | 2022-05-04 | 2022-07-21 |  |  |  | Литвиненко Ю.В.
4.1 | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие преложения. Произвести отбор поставщиков. |  |  | 3 | 2022-05-04 | 2022-05-24 |  | 2022-05-24 |  | Литвиненко Ю.В. | Запрос на какоммерческое предложение. Полученные коммерческие предложения. | Проведены запросы о цене оборудования. Получены коммерческие предложения: от ИП Каргин от №745 от 24.05.2022; от ИП Неткачева №178 от 24.05.2022; от Родиноновой Н.А №425 от 24.05.2022
4.2 | Заключить договор о закупке оборудования |  |  | 3 | 2022-06-12 | 2022-06-17 |  | 2022-06-17 |  | Литвиненко Ю.В. | Договор на приобретение товаров | Заключен договор на поставку товара от 17.06.2022 №197550
4.3 | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплату по договору |  |  | 3 | 2022-06-30 | 2022-07-21 |  | 2022-07-18 |  | Литвиненко Ю.В. | Торварная накладная/ Счет- фактура | Счет-фактура № 197550 от 18.07.2022, Товарная накладная №197550 от 18.07.2022
4.4 | Произведена приемка оборудования |  |  | 3 | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  | 2022-07-18 |  | Литвиненко Ю.В. | Акт приемки передачи товаров | Акт приема-передачи товара от 18.07.2022
5 | Установка оборудования |  |  | 3 | 2022-07-21 | 2022-08-31 |  | 2022-08-24 |  | Литвиненко Ю.В.
5.1 | Установка оборудования |  |  | 3 | 2022-07-21 | 2022-08-31 |  | 2022-08-24 |  | Литвиненко Ю.В. | Фотоотчет установленного оборудования | Оборудование установлено (фотоотчет прилагается)
5.2 | Установлено оборудование в кабинете для реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике» |  |  | 3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-08-24 |  | Литвиненко Ю.В.
6 | Формирование кадрового состава работников для реализации программы доаолнительного образования "Первые шаги в робототехнике" |  |  | 3 | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  | 2022-08-25 |  | Шамсутдинова И.С.
6.1 | Определить необходимое количество и состав рвботников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в робототехнике" |  |  | 3 | 2022-05-02 | 2022-08-31 |  | 2022-08-25 |  | Шамсутдинова И.С. | Список работников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" | Сформирован список работников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике"
6.2 | Сформирован кадровый состав работников для реализации программы дополнительного образования «Первые шаги в роботехнике» |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-25 |  | Шамсутдинова И.С. | Приказ МАДОУ «Березка» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в робототехнике" | Издан приказ МАДОУ «Березка» от 25.08.2022 № 154 "Об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации программы дополнительного образования "Первые шаги в робототехнике"
7 | Разработка и утверждение программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Литвиненко Ю.В.
7.1 | Разработать программу дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Литвиненко Ю.В. | Приказ МАДОУ "Березка" об утверждении образовательной программы дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" | Издан приказ от 26.08.2022 № 155 "Об утверждении программы дополнительного образования "Первые шаги в робототехнике"
7.2 | Разработана и утверждена программадополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Шамсутдинова И.С.
8 | Торжественное открытие кабинента, в котором будет реализовываться программа дополнительного образования "Первые шаги в роботехнике" |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  |  |  | Литвиненко Ю.В.
8.1 | Подготовка к торжественному открытию |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-19 |  |  |  | Литвиненко Ю.В. | Сценарий торжественного открытия
8.2 | Проведено торжественное открытие |  |  | 3 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  | Литвиненко Ю.В. | Фотоотчет
9 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-09-20 | 2022-10-31 |  |  |  | Шамсутдинова И.С. | Протокол заседания проектного комитета
9.1 | Првести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2022-09-20 | 2022-10-10 |  |  |  | Шамсутдинова И.С. | Акт приемки выполненных работ
9.2 | Продукт прооекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  |  | Литвиненко Ю.В. | Протокол заседания управляющего комитета
9.3 | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-17 |  |  |  | Литвиненко Ю.В. | Итоговый отчет
9.4 | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |  |  |  | Шамсутдинова И.С. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
9.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | Шамсуидинова И.С. | Протокол заседания проектного комитета
10 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  |  | Шамсутдинова И.С.
10.1 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Готовый архив проекта
10.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Лист проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | И.С.Шамсутдинова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Л.В.Фатеева
(подпись) (инициалы, фамилия)