## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 023-МПО от «03» июня 2022 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 2.011 | 2.011
Статус-отчет по проекту № 3 за отчетный период - 15.05.2022-29.08.2022 Создание и функционирование детского технопарка «РобоМир» на базе МАДОУ «Буратино», ул. Дружбы Народов, дом 41, А («Детский технопарк «РобоМир»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработка и утверждение Положения о деятельности детского технопарка в МАДОУ «Буратино» города Когалыма |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  | 2022-05-25 |  | Мокан Д.Г.
1.1 | Разработка проекта Положения |  |  | 3 | 2022-05-15 | 2022-05-25 |  | 2022-05-25 |  | Мокан Д.Г. | Проект Положения | Разработан проект Положения о деятельности детского технопарка в МАДОУ «Буратино» города Когалыма
1.2 | Разработано и утверждено положение о деятельности детского технопарка в МАДОУ «Буратино» города Когалыма |  |  | 3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  | 2022-05-24 |  | Мокан Д.Г. Фатеева Л.В. | Приказ МАДОУ «Буратино» об утверждении Положения о деятельности детского технопарка в МАДОУ «Буратино» города Когалыма | Издан приказ МАДОУ "Буратино" от 24.05.2022 года № 95 "Об утверждении Положения о деятельности детского технопарка МАДОУ «Буратино» города Когалыма"
2 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-04 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Мокан Д.Г.
2.1 | Разработан и утвержден папорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Мокан Д.Г. | Паспорт проекта Детский технопарк "Робомир" | Паспорт проекта Детский технопарк "Робомир" утвержден 22.06.2022
3 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-06-04 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Мокан Д.Г.
3.1 | Разработани утвержден календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Мокан Д.Г. | Календарный план проекта Детский технопарк "Робомир" | Календарный план проекта "Первые шаги в роботехнике" утвержден 22.06.2022
4 | Закупка и приемка оборудования |  |  | 3 | 2022-04-15 | 2022-08-22 |  | 2022-08-15 |  | Чернуха И.Н.
4.1. | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2022-04-15 | 2022-04-30 |  | 2022-04-20 |  | Чернуха И.Н. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения | Проведены запросы о цене оборудовани. Поступили коммерческие предложения: от 18.04.2022 №28-09-21/1 (ООО "Интерактивные системы"); от 18.04.2022 б/н (компания Мирэлль); от 20.04.2022 б/н (компания Мирэлль)
4.2. | Заключить договоры о закупке оборудования |  |  | 3 | 2022-06-10 | 2022-06-20 |  | 2022-06-16 |  | Чернуха И.Н. | Договоры на приобретение товаров | Заключены 5 договоров на поставку оборудования: 1) № 9-06-22/1 от 10.06.2022; 2) № 9-06-22/2 от 14.06.2022; 3) № ОЛУТ - 000028 от 14.06.2022; 4) гражданско - правовой договор № ОМУТ - 000109 от 14.06.2022; 5) № ОЛУТ - 000029 от 16.06.2022
4.3. | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплату по договору |  |  | 3 | 24.06.022 | 2022-08-22 |  | 2022-08-15 |  | Чернуха И.Н. | Товарная накладная/Счет-фактура | Произведена поставка оборудования: 1) Договор № 9-06-22/1 от 10.06.2022, товарная накладная УТ-68 от 11.07.2022, акт приема - передачи товара от 25.07.2022; 2) договор № 9-06-22/2 от 14.06.2022, товарная накладная УТ-69 от 23.06.2022, акт приема - передачи товара от 25.07.2022; 3) договор № ОЛУТ - 000028 от 14.06.2022, товарная накладная УТ-28 от 19.07.2022, акт приема - передачи товара от 25.07.2022; 4) гражданско - правовой договор № ОМУТ - 000109 от 14.06.2022, товарная накладная УТ-125 от 19.07.2022, акт приема - передачи товара от 25.07.2022; 5) договор № ОЛУТ - 000029 от 16.06.2022, товарная накладная УТ-29 от 19.07.2022, акт приема - передачи товара от 25.07.2022; 6) договор № 46/22 от 15.08.2022, товарная накладная 231 от 15.08.2022, акт приема - передачи товара от 15.08.2022.
4.4. | Произведена приемка оборудования |  |  | 3 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2022-08-15 |  | Чернуха И.Н. | Акт приема передачи товаров
5 | Установка оборудования |  |  | 3 | 2022-08-23 | 2022-08-31 |  | 2022-08-23 |  | Чернуха И.Н.
5.1. | Установка оборудования |  |  | 3 | 2022-08-23 | 2022-08-31 |  | 2022-08-23 |  | Чернуха И.Н. | Фотоотчет установленного оборудования | Оборудование установлено (фотоотчет прилагается)
5.2. | Установлено оборудование в кабинете по деятельности детского технопарка "РобоМир" |  |  | 3 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022-08-23 |  | Чернуха И.Н.
6. | Формирование кадрового состава работников для работы детского технопарка «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  | 2022-08-22 |  | Мокан Д.Г.
6.1. | Определить необходимое количество и состав работников, привлекаемых к работе в детском технопарке «РобоМир» |  |  | 13 | 2022-05-02 | 2022-08-31 |  | 2022-08-22 |  | Мокан Д.Г. | Список работников, привлекаемых к работе в детском технопарке «РобоМир» | Сформирован список работников, привлекаемых к работе в детском технопарке «РобоМир»
6.2. | Сформирован кадровый состав работников для работы в детском технопарке «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-22 |  | Мокан Д.Г. | Приказ МАДОУ «Буратино» об утверждении состава работников, привлекаемых к работе в детском технопарке «РобоМир» | Издан приказ МАДОУ «Буратино» от 22.08.2022 №164 "Об утверждении состава педагогических и руководящих работников, привлекаемых к работе в детском технопарке "РобоМир" в МАДОУ "Буратино"
7. | Разработка и утверждение программ дополнительного образования , реализуемых в детском технопарке «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Чернуха И.Н.
7.1. | Разработать программы дополнительного образования, реализуемых в детском технопарке «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Чернуха И.Н. | Приказ МАДОУ «Буратино» об утверждении программ дополнительного образования, реализуемых в детском технопарке «РобоМир» | Издан приказ МАДОУ «Буратино» от 26.08.2022 №171 "Об утверждении программы дополнительного образования "Юные инженеры", реализуемой в детском технопарке «РобоМир» МАДОУ "Буратино"
7.2. | Разработаны и утверждены программы дополнительного образования, реализуемые в детском технопарке «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-08-26 |  | Мокан Д.Г.
8. | Торжественное открытие детского технопарка «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-26 |  |  |  | Мокан Д.Г.
8..1. | Подготовка к торжественному открытию детского технопарка «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-23 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Сценарий торжественного открытия
8.2. | Проведено торжественное открытие детского технопарка «РобоМир» |  |  | 3 | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Фотоотчет
9. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-09-26 | 2022-10-31 |  |  |  | Мокан Д.Г.
9.1. | Провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2022-09-26 | 2022-10-10 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Акт приемки выполненных работ
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Протокол заседания управляющего комитета
9.3. | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2022-10-10 | 2022-10-17 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Итоговый отчет
9.4. | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
9.5. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  |  | Мокан Д.Г. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
10. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  |  | Мокан Д.Г.
10.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Готовый архив проекта
10.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  |  | Фатеева Л.В. | Лист проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | Д.Г.Мокан
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Л.В.Фатеева
(подпись) (инициалы, фамилия)