Информация о ходе реализации

муниципальных программ города Когалыма,

достижении целевых показателей

за 2014 год

### Основными целями реализуемых в городе Когалыме муниципальных программ являются решение приоритетных социально-экономических задач города и повышение на этой основе уровня жизни населения города Когалыма.

### В 2014 году в городе Когалыме реализовывалось 22 муниципальные программы, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 4 105 138,4 тыс. рублей (в 2013 г. – 4 224 457,6 тыс. рублей по 43 долгосрочным, ведомственным и муниципальным целевым программам), в том числе:

### 10 418,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

### 1 718 522,2 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

### 1 800 538,8 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

### 575 658,6 тыс. рублей – привлеченные средства.

### Цели, задачи и мероприятия муниципальных программ города Когалыма охватывают основные направления социально – экономического развития города и соответствуют Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и направлены на:

### - повышение инвестиционной привлекательности города Когалыма, создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (1 муниципальная программа);

### - развитие агропромышленного комплекса (1 муниципальная программа);

### - развитие жилищной сферы (1 муниципальная программа);

### - обеспечение сбалансированности рынка труда, повышение уровня кадрового состава органов местного самоуправления в целях реализации законных прав и интересов граждан в сфере муниципального управления (2 муниципальные программы);

### - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества (1 муниципальная программа);

### - создание условий для развития и самореализации молодежи, сохранение и популяризацию культурного наследия города, реализацию творческого потенциала жителей города, повышение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства (1 муниципальная программа);

### - повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт (1 муниципальная программа);

### - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (1 муниципальная программа);

### - улучшение экологического состояния территории (1 муниципальная программа);

### - развитие транспортной инфраструктуры (1 муниципальная программа);

### - развитие инженерной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма (2 муниципальные программы);

### - создание условий для формирования стабильной и долгосрочной бюджетной системы, совершенствование системы управления муниципальными финансами, совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационно – коммуникационных технологий (2 муниципальные программы);

### - формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующем строительным и техническим нормам                            (2 муниципальные программы);

### - совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан, создание в городе Когалыме условий для профилактики экстремизма и укрепления толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества (2 муниципальные программы);

### - повышение качества оказания социальных гарантий жителям города Когалыма (1 муниципальная программа);

### - повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной безопасности (1 муниципальная программа);

### - обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций (1 муниципальная программа);

### Все муниципальные программы города Когалыма в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения.

### По состоянию на 1 января 2015 года исполнение расходных обязательств по муниципальным программам города Когалыма составило 3 941 188,8 тыс. рублей или 96% от годовых плановых назначений на 2014 год (по 43 долгосрочным и муниципальным целевым программам за аналогичный период 2013 года – 93,4%), из них:

### - расходы федерального бюджета – 10 268,1 тыс. рублей или 98,6% от годовых плановых назначений на 2014 год;

### - расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 1 676 264,4 тыс. рублей или 97,5% от годовых плановых назначений на 2014 год;

### - расходы бюджета города Когалыма – 1 709 037,6 тыс. рублей или 94,9% от годовых плановых назначений на 2014 год;

### - привлечённые средства – 545 618,7 тыс. рублей или 94,8% от годовых плановых назначений на 2014 год.

### Необходимо отметить, что из 22 муниципальных программ с наилучшим результатом (100%) исполнено 3 муниципальных программы:

### - «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 – 2017 годах»;

### - «Доступная среда в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы»;

### - «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014 - 2017 годы».

### По 12 программам исполнение по итогам 2014 года составило более 95%.

### По 3 муниципальным программам – исполнение составляет от 94% до 95%:

### С исполнением менее 90% в 2014 году реализованы 4 муниципальные программы (в 2013 году 10 долгосрочных целевых программ):

### - «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах» (84,4%);

### - «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы» (88,6%);

### - «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы» (30,0%);

### - «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы» (83,1%).

### Информация о ходе исполнения муниципальных программ в разрезе основных мероприятий за 2014 год представлена в приложении 1.

### Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма осуществляется исходя из уровня достижения установленных значений целевых показателей, являющихся индикаторами развития города.

### В 2014 году, в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, проводимой управлением экономики Администрации города Когалыма в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, установлено 260 целевых показателей. По итогам текущего периода на основе имеющихся данных можно отметить положительную динамику достижения целевых показателей.

### Так, из 260 целевых показателей, утвержденных на 2014 год, годовое запланированное значение достигнуто по 192 показателям, при этом по 95 показателям значение перевыполнено, по 52 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме, по 16 показателям значения не достигнуты по разным причинам. Можно отметить, что фактическое значение показателей имеет преимущественно положительную динамику.

### По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма 2-м программам присвоена оценка «отлично» («Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы»), 15-ти программам - «хорошо», 4-м программам – «удовлетворительно», 1-у программу («Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы») оценить не представляется возможным, в связи со спецификой реализации мероприятий программы, сроками выполнения работ. Контракт на выполнение работ (строительство полигона твердых бытовых отходов) заключен и продолжает реализовываться в 2015 году.

### Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальных программ в 2014 году представлен в приложении 2.

### По всем муниципальным программам рекомендовано дальнейшее финансирование из бюджета города Когалыма с целью реализации запланированных мероприятий.