Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.08.2016**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 1 августа 2016 года все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно,

еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | Источник и объём финансирования мероприятия, тыс. рублей (оценка) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.08.2016 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 125 человек, что выше уровня 2015 года за аналогичный период на 12,6%. С начала 2016 года численность безработных граждан уменьшилась на 61 человека.  По состоянию на 01.08.2016 в Центр занятости заявлено 1008 вакансий на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 10 вакансий.  С начала 2016 года трудоустроено всего 1151 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | На основании данных отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в г. Когалыме по состоянию на 01.08.2016 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 27.07.2016 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  Информация из прокуратуры города Когалыма о выявленных случаях задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города не поступала. Информация об отсутствии задолженности по заработной плате в г. Когалыме еженедельно (по вторникам) направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежеквартально | без финансирования | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату выявлено 193 человека (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договоры, из них впоследствии заключены трудовые договоры с 189 работниками. |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | в соответствии с финансированием программы СЗН | По оперативным данным на 01.08.2016 трудоустроено несовершеннолетних безработных граждан 453 человека, за аналогичный период 2015 года трудоустроено 443 человека. Показатель составил 65,6% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 182 человека, за соответствующий период 2015 года 193 человека. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы | Управление образования Администрации города Когалыма | ежегодно | без финансирования | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях города Когалыма» в 2016 году установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей (2015 год – 150 рублей). Рост составил 10%.  Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:  - за один день посещения за ребёнка из малообеспеченной семьи - в сумме 124 рубля;  - за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;  - за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:  - на социально значимые продовольственные товары;  - на горюче-смазочные материалы | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно  ежедневно | без финансирования | Снижение цен на социально-значимые товары в городе Когалыме за июль месяц составило 0,2%, рост с начала текущего 2016 года – 1,7%. Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО – Югры.  В июле месяце наблюдалось неоднократное повышение цен на все виды топлива. В том числе цены на бензин АИ-95 (премиум ЕВРО-95 и ЭКТО-95) повысились на 0,60 руб./л., цены на бензин АИ-92 (РЕГУЛЯТОР-92) повысились на 0,40 руб./л., на бензин АИ-98 повысились на 0,40 руб./л.  Цены на сжиженный углеводородный газ повысились на 1,60 руб./л. |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | в соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | в соответствии с финансированием программы ЖКК | Финансирование предприятий-участников программ проводится по факту поступления денежных средств из бюджета автономного округа по Соглашению между МО г. Когалым и Департаментом ЖККиЭ при предоставлении подтверждающих документов от предприятий-участников.  В отчетном периоде произведено увеличение плановых ассигнований  Всего на исполнение данного мероприятия запланировано 26 856,4 тыс. рублей, в том числе:  - 26 587,80 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 268,60 тыс. рублей бюджет города Когалыма.  На отчетную дату исполнение составило 16 128,55 тыс. рублей. Что составляет 60% к утвержденному плану. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | в соответствии с сетевым графиком программы АПК | в соответствии с финансированием программы АПК | С начала 2016 года в городе Когалыме произведено 112,6 тонн мяса в живом весе (69,5% от плана на год), производство молока составило 63,9 тонны (74,3% от плана на год).  По состоянию на 01.08.2016 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 133 головы (147,8% от плана на год), в том числе коров дойных 26 голов (100% от плана на год), коз дойных 17 голов. Поголовье свиней составило 962 головы (128% от плана на год), птица всех возрастов 320 голов (320% от плана на год).  Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | В 2016 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7 организаций города Когалыма. По состоянию на 01.08.2016 года информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | в соответствии с финансированием программы СЭР | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме запланировано на конец 3 квартала 2016 года. 27.06.2016 был проведен аукцион на заключение муниципального контракта на оказание услуг на проведение семинаров. Дополнительно, по результатам экономии денежных средств первого аукциона, в конце 3 квартала будет проведен аукцион и заключены договоры на проведение тренингов по темам: «Энергоменеджмент и личная эффективность» - 8 часов; «Личный бренд: Создай себя сам!» - 8 часов; «Личностный рост руководителя» - 8 часов. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | в соответствии с финансированием программы СЭР | Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма запланировано на 3-4 квартал 2016 года. В июне 2016 года был объявлен конкурс по социальному предпринимательству. В связи с отсутствием заявителей, конкурс не состоялся. По плану планируется повторное объявление конкурса на сентябрь-октябрь 2016 года. |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта) | Управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | в соответствии со сроками предусмотренными дорожной картой | - | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.  В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14. | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии со сроками, утвержденными дорожной картой | без финансирования | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с данным планом. В июле месяце текущего года проведено заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме, заключены Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями города Когалыма о соблюдении регламента по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство, а также соблюдением типового регламента по подключению (тех. присоединению) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и (или) отведения, теплоснабжения, к электрическим сетям и сетям газораспределения. Также заключено соглашение об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче тех. условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна».  В средствах массовой информации опубликовано Инвестиционное послание главы города Когалыма. |
| 15. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Управление экономики Администрации города Когалыма | до 01.01.2017 | без финансирования | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в сентябре 2015 года принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В июне 2016 года в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. |
| 16. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд. | Комитет финансов Администрации города Когалыма | в течение 2016 года | без финансирования | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Постановлением администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  В течение отчетного периода состоялось два заседания комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд. Общая сумма неустойки, списанной в отчетном периоде, составляет 120 269,48 рублей. |
| 17. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством | Комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | без финансирования | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 18. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион» | Управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | в соответствии с запросами | без финансирования | Информация о концепции «Бережливый регион» была доведена до крупных предприятий города Когалыма, структурных подразделений Администрации города Когалыма, рассмотрена на депутатских слушаниях (02.03.2016). В рамках работы Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года в состав рабочей группы по разработке раздела «Бережливый регион» вошли члены общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года.  14-15 апреля 2016 года в городе Ханты-Мансийске состоялся Югорский промышленный форум-2016, главной темой которого являлась тема «Инструменты бережливого производства: от предприятия к региону», посвященная продвижению принципов бережливого производства, ставших ключевым условием сохранения отечественными предприятиями конкурентоспособности на рынке. Участие в Форуме приняли представители управления экономики Администрации города Когалыма, заместитель главы города Когалыма и представители двух предприятий города. |
| 19. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | в соответствии с финансированием программы СЭР | 16.05.2016 на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о I Межмуниципальной конференции предпринимателей, которая состоялась в городе Сургуте при участии представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма.  24.05.2016 проведен круглый стол на тему «Поддержка малого и среднего предпринимательства. Банковские продукты». Объявление о проводимом мероприятии было размещено в газете «Когалымский вестник», социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.  В целях размещения актуальной информации, 01.06.2016 создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме».  09.06.2016 на сайте, в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», в газете «Когалымский вестник» размещена информация о проведении конкурса «Грантовая поддержка социальному предпринимательству».  Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» согласно соглашению об информационном партнерстве от 25.03.2016.  24.06.2016 состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Когалыме, рассмотрено 6 вопросов. Информация о проводимом мероприятии размещена в газете «Когалымский вестник», а также на сайте.  На сайте размещена следующая информация:  - 01.07.2016 размещена информация о планируемых образовательных мероприятиях, с предложением для субъектов предпринимательства определить наиболее актуальные темы обучения;  - 05.07.2016 размещена информация о «Туристской выставке», проходящей в г. Кургане;  - 11.07.2016 размещена информация о приеме заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидии из бюджета ХМАО-Югры на развитие внутреннего, въездного туризма;  - 15.07.2016 обновлена информация «Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства»;  - 19.07.2016 в разделе «Общественная экспертиза» размещены проекты Административных регламентов №3623, №3625, №3626, №3627;  - 25.07.2016 размещен протокол заседания «Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства».  По состоянию на 01.08.2016 предоставлена имущественная поддержка 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, информация размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма, сайте АИС «Мониторинг Югра»;  Мероприятия финансовой поддержки запланированы на 3-4 квартал 2016 года.  По состоянию на 01.08.2016 проконсультировано 112 субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 20. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классов | Управление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | ежегодно | без финансирования | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры».  По состоянию на отчетную дату освоили профориентационный курс «Азбука бизнеса» 67 обучающихся 10-х классов (1 год обучения) и 70 обучающихся 11-х классов (2 год обучения). |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка) | Управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | в соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | в соответствии с финансированием МП Социальная поддержка | Окончательные результаты охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всеми формами отдыха и оздоровления, будут достигнуты по итогам 2016 года, промежуточные – по итогам летней оздоровительной кампании. По состоянию на 01.08.2016 отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города 170 человек (г. Ханты-Мансийск, г. Крым, г. Анапа), в пришкольных лагерях города Когалыма - 752 человека.  По состоянию на 01.08.2016 года количество приёмных родителей, имеющих право получения вознаграждения и получающих вознаграждение – 52 в отношении 60 приёмных детей. |
| 22. | Разработка мероприятий, направленных на увеличение количества услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями на рынке социальных услуг города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;  Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;  Управление образования Администрации города Когалыма | до 01.01.2017 | оценка объема финансовых затрат по результатам разработанных мероприятий | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в срок до 1 сентября 2016 года необходимо утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту» по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме). На отчетную дату проект плана находится на согласовании со структурными подразделениями. |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 24. | Повышение финансовой грамотности | Комитет финансов Администрации города Когалыма;  Управление образования Администрации города Когалыма; | 2016-2018 годы | без финансирования | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет». В 2016 году проведена работа по усовершенствованию материалов, размещенных в разделе «Бюджет для граждан» в целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджета города Когалыма.  18 апреля 2016 года проведены публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год».  В период с 14.03.2016 по 20.03.2016 в общеобразовательных организациях проводилась неделя финансовой грамотности, где приняли участие все общеобразовательные организации города Когалыма. Количественный охват составил 1700 учащихся 5-11 классов. Учащиеся приняли участие во Всероссийском Онлайн экзамене по финансовой грамотности.  Проведены следующие мероприятия:  - лекции с участием работников финансовой сферы по темам: «Особенности закупок, товаров и услуг в Муниципальном учреждении», «Целевое использование средств бюджетных ассигнований»;  - флешмоб «Дружи с финансами»;  - конкурс эссе по финансовой грамотности;  - открытые уроки по темам: «Защита прав потребителей», «Бюджет семьи и бережное потребление»;  - просмотр видеолекций по финансовой грамотности: «Что такое банковские карты», «Доходы и расходы домохозяйки», «Что такое вклады и кредиты». |
| 25. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма) | ОРЖКХ | 2016 год | 46,1 тыс. рублей | В 2016 года установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. |
| 26. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии с графиком проведения ярмарок | без финансирования | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  На отчетную дату проведены тематические выставки – ярмарки: «Для влюбленных», «С праздником весны», посвящённая празднованию «Международного женского дня 8 марта», а также ярмарки выходного дня: посвященная празднованию «День защитника отечества», городская ярмарка «Проводы Русской зимы 2016», «День оленевода», ярмарка в день проведения гала- концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», ярмарка в день празднования 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «День защиты детей», «День России», «День молодежи России».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, проведены 2 запланированные сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 27. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | в соответствии с финансированием программы АПК | С начала 2016 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,7 тонн (70% от плана на год). |