Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.03.2017**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 27 пунктов.

По состоянию на 1 марта 2017 года срок исполнения наступил по 4 пунктам (15, 16, 22, 25), из них 4 пункта исполнены.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия/  ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.03.2017 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 168 человек, что ниже уровня 2016 года за аналогичный период на 14,7%. С начала 2017 года численность безработных граждан увеличилась на 43 человека и составила на 01.03.2017 168 человек.  По состоянию на 01.03.2016 в Центр занятости заявлено 933 вакансий на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя увеличилось по сравнению с прошлым периодом на 141 вакансию.  С начала 2017 года трудоустроено всего 147 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | На основании данных отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.03.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 28.02.2017 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  Информация из прокуратуры города Когалыма о выявленных случаях задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города не поступала. Информация об отсутствии задолженности по заработной плате в городе Когалыме еженедельно (по вторникам) направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости  управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату (по данным Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры) выявлено 17 человек (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договоры, из них впоследствии заключены трудовые договоры с 17 работниками. (1,44% от установленного годового показателя - 1178 человек). |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)  управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.03.2017 трудоустроено несовершеннолетних безработных граждан 20 человек, за аналогичный период 2016 года трудоустроено 16 человек. Показатель составил 22,2% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 27 человек, за соответствующий период 2016 года 43 человека. |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы  управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» в 2016 году установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей (2015 год – 150 рублей). Рост составил 10%. Повышение родительской платы в 2017 году не планируется.  Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:  - за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;  - за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:  - на социально значимые продовольственные товары;  - на горюче-смазочные материалы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно  Ежедневно | Повышение цен на социально-значимые товары в городе Когалыме с начала текущего года месяц составило 0,8% (в том числе на: свинину, молоко стерилизованное, картофель, капусту белокачанную свежую, лук репчатый). Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО – Югры.  Цены на ГСМ за февраль 2017 года выросли (в том числе:Регулятор-92 ГОСТ – 0,54%, ЭКТО-92 – 0,54%, Премиум ЕВРО-95 – 0,5%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 0,5%, ЭКТО СПОРТ-98 – 0,46%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ – 1,16%, ДТ ЭКТО – 0,46%).  С начала 2017 года произошел рост цен на ГСМ (в том числе:Регулятор-92 ГОСТ – 1,63%, ЭКТО-92 – 1,63%, Премиум ЕВРО-95 – 1,52%, ЭКТО ПЛЮС-95 – 1,5%, ЭКТО СПОРТ-98 – 2,59%, ДТ ЭКТО ДИЗЕЛЬ – 2,1%, ДТ ЭКТО – 1,39%). |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ), муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | Источник и объем финансирования мероприятия в соответствии с финансированием программы ЖКК «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме».  Финансирование предприятий-участников программ проводится по факту поступления денежных средств из бюджета автономного округа по Соглашению между МО г. Когалым и Департаментом ЖККиЭ при предоставлении подтверждающих документов от предприятий-участников.  Соглашение между Департаментом ЖККиЭ ХМАО-Югры и МО г.Когалым о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры муниципальному образованию на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным средствам подготовлено и направлено в Департамент ЖККК ХМАО. Документ проходит процедуру согласования в ДЖККиЭ ХМАО-Югры.  Всего на исполнение данного мероприятия на 2017 год запланировано 4 991,7 тыс. рублей, в том числе:  - 4 941,7 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 50,0 тыс. рублей бюджет города Когалыма. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК)    управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2017 года в городе Когалыме произведено 10,0 тонн мяса в живом весе (5,1% от плана на год), производство молока составило 12,7 тонн (14% от плана на год).  По состоянию на 01.03.2017 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 115 голов (98,3% от плана на год), в том числе коров дойных 26 голов (92,9% от плана на год), коз дойных 17 голов. Поголовье свиней составило 897 голов (101% от плана на год), птица всех возрастов 273 головы (105% от плана на год).  Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 7 единиц.  Всего на исполнение муниципальной программы запланировано 12 094,2 тыс. рублей, в том числе:  - 9 492,0 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 2 602,2 тыс. рублей бюджет города Когалыма.  На 01.03.2017 исполнение составило 1 278,14 тыс. рублей. Что составляет 11% к утвержденному плану. |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | В 2017 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7-ми организаций города Когалыма. По состоянию на 01.03.2017 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | В феврале Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено образовательное мероприятие (тренинг) для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | В январе 2017 года отправлена заявка в Департамент экономического развития на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. Согласно приятому решению комиссией Департамента экономического развития автономного округа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям автономного округа на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (Протокол № 1 от 10 февраля 2017 года) из федерального бюджета выделено 2 527 тыс. рублей. Договор о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства направлен в Департамент экономического развития Югры для подписания. |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.  В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14 | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии со сроками, утвержденными дорожной картой | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее – целевые модели).  В автономном округе принято решение внедрять данные целевые модели на основе проектного управления.  Обеспечение мероприятий по улучшению инвестиционного климата в городе Когалыме в 2017 году будет осуществляться в рамках реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  15 февраля 2017 года на заседании Проектного комитета автономного округа утверждены 9 портфелей проектов по целевым моделям, в том числе 7 портфелей проектов по которым предусмотрено участие города Когалыма:  - Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства;  - Получение разрешения на строительство и территориальное планирование;  - Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;  - Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;  - Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;  - Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.  Структурными подразделениями Администрации города Когалыма проводится изучение данных портфелей проектов, с целью выполнения мероприятий и достижением показателей.  В целях внедрения в городе Когалыме успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также мониторинг результатов внедрения успешных практик в 2016 году, между Департаментом экономического развития автономного округа и Администрацией города Когалыма заключено Соглашения по вопросам внедрения успешных практик от 13.02.2017. |
| 15. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  управление экономики Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. В 2016 году в Порядок были внесены изменения в целях приведения его в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА размещена в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы» подраздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». Общее количество подготовленных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА на отчетную дату 2017 года - 58, в том числе при проведении углубленной ОРВ – 1 заключение. |
| 16. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд  комитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Мероприятие исполнено.  На 2017 год порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, не разработан в связи с отсутствием нормативно-правового акта на федеральном уровне. |
| 17. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством    комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 18. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | В январе 2017 года в концепцию «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - концепция) были внесены изменения (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.01.2017 № 34-рп), в том числе План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции (далее – План мероприятий) изложен в новой редакции. Согласно данного Плана мероприятий в органы местного самоуправления направлены методические рекомендации «Основы внедрения Бережливых Технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях» данные рекомендации доведены до заместителей главы города и структурных подразделений Администрации города Когалыма. |
| 19. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».  В целях размещения актуальной информации, в 2016 году создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» в соответствии с соглашением об информационном партнерстве от 25.03.2016.  Всего с начала 2017 года было размещено 17 информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых и проведённых мероприятиях с участием представителей муниципалитета и предпринимателей города Когалыма, о конкурсах, выставках, опросах. |
| 20. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классов  управление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры».  По состоянию на отчетную дату функционирует одна учебная группа учащихся 10-х классов 23 человека (в рамках пролонгированного соглашения с Фондом). |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)  управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | По состоянию на 01.03.2017 отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города 37 человек ( с 03.01.2017 по 11.01.2017 в санатории «Геолог» г. Тюмень).  По состоянию на 01.03.2017года количество приёмных родителей, имеющих право получения вознаграждения и получающих вознаграждение – 49 в отношении 60 приёмных детей (30 семей). |
| 22. | Разработка мероприятий, направленных на увеличение количества услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями на рынке социальных услуг города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма; отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;  управление культуры спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р).  Выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного Плана.  Вся информация о выполнении Плана мероприятий регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера». |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 24. | Повышение финансовой грамотности  комитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет».  В апреле 2017 года запланировано участие учащихся общеобразовательных организаций города Когалыма в неделе финансовой грамотности. |
| 25. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год | В 2016 года установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объем финансирования мероприятия составил 46,1 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. |
| 26. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  Запланированы в 2017 году 7 тематических выставки – ярмарки, 8 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям: «Проводы Русской зимы 2017», «День оленевода», «Юнтагор 2017», «День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России», «День урожая», «День города Когалыма и День работника нефтяной и газовой промышленности».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, запланированы 5 сельскохозяйственных ярмарок тюменских производителей.  На отчетную дату проведена тематическая выставка – ярмарка «Для влюбленных», а также ярмарка выходного дня «Проводы Русской зимы 2017». |
| 27. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме    управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2017 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,2 тонна (13,3% от плана на год). |