## Итоги за 2016 год на сайт
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году.
№п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкци) | Этап (проектирование /строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс. руб . ВСЕГО | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/реконструкции), тыс. руб . На 2016 год | Исполнено на 01.01. текущего финансового года тыс. руб. (за отчетный год) | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эфекты от реализации Объекта
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел. | Бюджетный (поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
1 | улица Центральная, выполнение ремонтых работ | улица Центральная | ремонт | ремонт | 2014-2016 | 18120.9 | 18120.9 | 18120.9 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=15489 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.
[6 empty] | 953.7 | 953.7 | 953.7 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 2000 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 21074.6 | 19074.6 | 19074.6 | Итого
2 | улица Геофизиков, выполнение ремонтых работ | улица Геофизиков | ремонт | ремонт | 2016-2016 | 30028.1 | 30028.1 | 30028.1 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=21600 м2, нанесение дорожной разметки.
[6 empty] | 1580.4 | 1580.4 | 1580.4 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 31608.5 | 31608.5 | 31608.5 | Итого
3 | улица Бакинская, выполнение ремонтых работ | улица Бакинская | ремонт | ремонт | 2016-2016 | 10882.8 | 10882.8 | 10882.8 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового однослойного асфальтобетонного покрытия S=12000 м2, устройство искусственной неровности, нанесение дорожной разметки.
[6 empty] | 572.8 | 572.8 | 572.8 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 11455.6 | 11455.6 | 11455.6 | Итого
4 | улица Набережная, выполнение ремонтых работ | улица Набережная | ремонт | ремонт | 2016-2016 | 4007.1 | 4007.1 | 4007.1 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового однослойного асфальтобетонного покрытия S=3976 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.
[6 empty] | 210.9 | 210.9 | 210.9 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 4218 | 4218 | 4218 | Итого
5 | улица Дружбы Народов, выполнение ремонтых работ | улица Дружбы Народов | ремонт | ремонт | 2016-2017 | 20354 | 20354 | 20354 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=9285 м2, укрепление обочин, укрепление съезда, нанесение дорожной разметки.
[6 empty] | 3292.3 | 1071.3 | 1071.3 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 23646.3 | 21425.3 | 21425.3 | Итого
6 | улица Объездная, выполнение ремонтых работ | улица Объездная | ремонт | ремонт | 2016-2018 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | Окружной бюджет | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового однослойного асфальтобетонного покрытия S=111,6 м2,
[6 empty] | 1167.5 | 5.4 | 5.4 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 1269.8 | 107.7 | 107.7 | Итого
7 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарной | улица Янтарная | реконструкция | реконструкция | 2016-2016 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Заключен контракт №16ДО421 от 29.06.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика переданы 22.07.2016, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Перечислен аванс в размере 30% от цены контракта,работы выполнены, оплата проведена в полномобъеме Заключено 5 муниципальных контрактов на изготовление технических планов на общую сумму 397,00 тыс.руб., работы выполнены, оплата проведена в полном объеме. Сетевой график в части изготовления технических планов исполнен не в полном объеме, в связи с образованием экономии в результате уменьшения объема работ по итогам выполнения работ по реконструкции объекта. |  |  | диаметр кольца-30 м., количество полос движения 2, ширина полосы движения 5м., тип дорожной одежды капитальный, асфальтобетон.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 47942 | 47942 | 47942 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 47942 | 47942 | 47942 | Итого
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
8 | Строительство объекта: "Блочная котельная по ул.Косомольской" | улица Комсомольская | строительство | проектирование | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Производительность 14 МВт, наружные инженерные сети, в том числе сети газоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 43350 | 43350 | 21675 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 43350 | 43350 | 21675 | Итого
Объекты коммунальной инфраструктуры
9 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | левобережная часть города поселок Пионерный | строительство | строительство | 2006-2018 | 153300.9 | 0 | 0 | Окружной бюджет | 1) Муниципальный контракт №01/2016 от 14.03.2016 на корректировку проектно-сметной документации по объекту на сумму 97,00 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 2) Муниципальный контракт №156 от 04.04.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 1 этап объекта) на сумму 38,22 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №186 от 06.05.2016 на лабораторные исследования воды (VIII очередь-сети водоснабжения коттеджной застойки, 2,3 этапы объекта) на сумму 76,44 тыс. руб. исполнен в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №10/2016 от 12.07.2016 на оказание услуг по оформлению технического плана и получение кадастрового паспорта с постановкой на государственный кадастровый учет (VIII очередь строительства-сети водоснабжения коттеджной застройки) на сумму 75,00 тыс. руб., исполнен в полном объеме |  |  | электроснабжение - 15км; телефонизация - 10,5 км.; водоснабжения - 9,7 км.; канализация - 20,5 км.; тепловые сети - 6,24 км.
[6 empty] | 37056.7 | 286.7 | 286.7 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 8279.4 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 198637 | 286.7 | 286.7 | Итого
10 | Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме | улица Комсомольская | строительство | строительство | 2015-2016 | 16361.6 | 16361.6 | 16361.6 | Окружной бюджет | 1) Строительство объекта I этап. Контракт №0187300013714000194 заключен 16.09.2015 на сумму 41 164,03 тыс. руб. (в 2015 году исполнено - 4 287,83 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 24.12.2015. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 2) Технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. Контракт №КГ-919.15 заключен 28.12.2015 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта (до 28.04.2016), в 2015 году произведен аванс в размере 3,15 тыс. руб. В связи со срывом строительства 1 этапа объекта, исполнение данного контракта не предоставляется возможным, контракт расторгли. В зачет аванса приняты фактически понесенные расходы на сумму 2,98 тыс. руб., остаток аванса возвращен в бюджет города Когалыма, как дебиторская задолженность прошлых лет. Заключен новый контракт №КГ-592.16 от 16.09.2016 на сумму 6,99 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена уплата аванса на сумму 3,15 тыс. руб. 3) Стротельство сетей канализации от К25 до К21 (план - 359 м.п, факт - 316,64 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000358 от 25.01.2016 с ООО "Стройтэкс" г. Когалым на сумму 7 846,8 тыс. руб., срок выполнения работ с 25.01.2016 по 30.04.2016. Объем фактически выполненных работ составил 316,64 м.п. на сумму 7 115,4 тыс. руб. В связи с отсутствием возможности предоставления точки подключения, контракт расторгнут по соглашению сторон. 4) Строительство сетей теплоснабжения от узла трубопровода №3 до узла трубопровода №5. (протяженность - 276 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013715000360 от 01.02.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Когалым на сумму 4 396,8 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.02.2016 по 30.04.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлено претензий на сумму 110,4 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190.5) Строительство сети водопровода от пожарного гидранта 4 до пожарного гидранта 8 (протяженность - 319 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000038 от 21.04.2016 с ООО "Навигатор" г. Сургут на сумму 4 028,4 тыс. руб. Срок выполнения работ с 21.04.2016 до 20.07.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлена претензия на сумму 19,2 тыс. руб. Неустойка списана на основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 №190. 6) Строительство сетей канализации от К9 до К19 (протяженность 250 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000074 от 29.06.2016 с ООО "Премиум Трейдинг" г. Сургут на сумму 4 652,6 тыс. руб. (из них 1 403,9 тыс. руб. средства АИП). Срок выполнения работ с 29.06.2016 по 16.09.2016. Работы ведутся с нарушением сроков выполнения работ, выставлена претензия, на отчетную дату выполнено работ на сумму 1 403,9 тыс. руб. Средства АИП исполнены 100%. 7) Строительство сетей теплоснабжения от неподвижной опоры 1 до теплового узла 3 (протяженность 297,1 м.п.) По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000103 от 24.08.2016 с ООО "Грета" п. Отрадный на сумму 3 725,0 тыс. руб. (из них 3 248,7 тыс. руб. средства АИП). Срок выполнения работ с 24.08.2016 по 31.10.2016. Работы выполнены с нарушением сроков выполнения работ, оплата произведена в полном объеме. Выставлено претензий на сумму 377,0 тыс. руб. 8) Строительство сетей напорной канализации. 1 этап. Заключен контракт №11/2016 от 02.08.2016 на сумму 96,92 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 9) Строительство сетей самотечной канализации. 1 этап. Заключен контракт №12/2016 от 02.08.2016 на сумму 99,98 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 10) Оформление технических планов и кадастровых паспортов с постановкой объекта на государственный кадастровый учёт. Заключен муниципальный контракт №0187300013716000132 от 14.11.2016 на сумму 91,00 тыс. руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Остаток экономии по результатам проведения электронного аукциона 92,13 тыс. руб. Контракт на оформление кадастровых паспортов с постановкой объекта на государственный кадастровый учёт (18,67 тыс. руб.) не заключили, так как не получены разрешения на ввод объекта (очередей) в эксплуатацию. 11) Выполнение кадастровых работ по 3 -м земельным участкам (изготовление межевых планов). Заключен контракт №20/2016 от 26.12.2016 на сумму 60,50 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. Контракт на сумму 37,70 тыс. руб. не заключен, в связи с невозможностью его исполнения в текущем году по причине не утверждения схемы земельного участка Администрацией города Когалыма.
[6 empty] | 62661.7 | 44936.7 | 34391.8 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 79023.3 | 61298.3 | 50753.4 | Итого
11 | Строительство объекта: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской" | улица Комсомольская | строительство | проектирование | 2016-2017 | 0 | 0 |  | Окружной бюджет | 2 ТП-6/0,4 кВ (мощность определить проектом с учетом присоединения к блочной котельной по улице Комсомольской); 2 КЛ-6 кВ 2х550 м от ПС-35 до ТП-6/0,4 кВ; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до блочной котельной по улице Комсомольской; 2 КЛ-0,4 кВ от ТП до жилых домов;
[6 empty] | 0 | 0 |  | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 10500 | 10500 | 5250 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 10500 | 10500 | 5250 | Итого
12 | Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона | город Когалым, 11 микрорайон | строительство | проектирование | 2016-2016 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет | 1) Муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 921,34 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в 3 этапа, срок окончания выполнения работ 30.11.2016. Выполняется I этап работ, работы ведутся с нарушением сроков. 2)Муниципальный контракт №55/2016 от 22.08.2016 на историко-культурные изыскания на сумму 93,48 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 3) Муниципальный контракт №53 от 03.10.2016 на оказание услуг по подготовке заключения по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при размещении объекта на сумму 84,28 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. 4) Муниципальный контракт №30/16 от 26.12.2016 на выполнение проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории на сумму 99,50 тыс. руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. |  |  | протяжённость трассы ливневой канализации 1,3 км, очистные сооружения 1шт.
[6 empty] | 2921.4 | 2921.4 | 277.3 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 2921.4 | 2921.4 | 277.3 | Итого
13 | Строительство объекта: "Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма" | 9 км. автодороги Когалым-Сургут | строительство | строительство | 2013-2018 | 0 | Мощность 35 204,2 т/год, площадь участка захоронения ТБО 76 619,6 кв.м., высота полигона 25,75 м., срок эксплуатации 20 лет. | 0 | Окружной бюджет | Создание объекта запланировано в рамках концессионного соглашения, определен земельный участок |  |  | Мощность 35 204,2 т/год, площадь участка захоронения ТБО 76 619,6 кв.м., высота полигона 25,75 м., срок эксплуатации 20 лет.
[6 empty] | 69631.8 | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 69631.8 | 0 | 0 | Итого
Объекты образования, культуры и спорта
14 | Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Когалым , ул. Градостроителей (в том числе ПИР) | город Когалым, ул. Градостроителей | строительство | проектирование | 2014-2020 | 2170.9 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" согласно государственной программе "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" строительство объекта запланировано на 2018-2020 годы |  |  | мощность объекта 320 мест, общая площадь здания 7529 кв.м., этажность-3 этажа
[6 empty] | 6529.3 | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 8700.2 | 0 | 0 | Итого
15 | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в городе Когалыме (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | город Когалым | строительство | проектирование | 2015-2017 | 273400.82 | 500 | 1345 | Окружной бюджет | КУ «УКС Югры» с ООО «РосЮграПроект» заключен Государственный контракт № 165/15 от 04.12.2015г. на выполнение проектно-изыскательских работ объекта. Срок окончания работ по контракту определён до 04.12.2016. В связи со срывом сроков выполнения условий контракта со строны проектной организации с ООО «РосЮграПроект» ведётся претензионная работа. Выполнены инженерные изыскания и проектная документация. Получено положительное заключение госудаственной экспертизы | 28 |  | 100 мест
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 273400.82 | 500 | 1345 | Итого
16 | Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс "Янтрарь" под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР) | город Когалым, ул. Молодежная, 16 | реконструкция | реконструкция | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2015 году заключено 3 контракта: 1) №15С2009 от 17.07.2015 на выполнение инженерных изысканий и проектных работ для реконструкции объекта, функции заказчика МУ "УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 18 692,48 тыс.руб., срок выполнения работ с 01.08.2015 по 01.10.2016. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме 2) №15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту МУ"УКС г.Когалыма" переданы 31.07.2015, цена контракта 2 450,0 тыс.руб., срок оказания услуг с 01.08.2016 по 31.12.2017. 3) №16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту МУ "УКС г. Когалыма" переданы 16.11.2016, цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (выделено на 2016 год - 279 953,52 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 30.11.2017. Уплачен аванс в размере 120 307,19 тыс. руб., ведется выполнение работ. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-545.16 от 11.10.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 88,10 тыс.руб, срок оказания услуг 2 года со дня заключения контракта. Средсва по данному объекту освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. | количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы, |  | Вместимость зрительного зала -300 чел., общая площадь здания: до реконструкции – 3050,6 м2, после реконструкции –5030,6 м2.
[6 empty] | 0 | 88.2 | 0 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 21150 | 299336 | 138822.8 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 21150 | 299424.2 | 138822.8 | Итого
17 | Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь" (в том числе ПИР, благоустройство прилегающей территории) | город Когалым, ул. Широкая, 5 | реконструкция | реконструкция | 2016-2016 | 0 | 0 |  | Окружной бюджет | На средства по Соглашению с ПАО "ЛУКОЙЛ" заключено 2 контракта: - №08/2016 от 11.04.2016 на реконструкцию объекта. Функции заказчика по переданы МУ "УКС г.Когалыма" 12.04.2016, срок окончания выполнения работ 28.04.2017. Ведутся работы. - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории, прилегающей к объекту. Функции заказчика переданы МУ "УКС г.Когалыма" 08.07.2016. Срок окончания выполнения работ - 31.07.2017. Ведутся работы. 2. На средства бюджета г.Когалыма заключен контракт №КГ-566,16 от 30.09.2016 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 18,62 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца со дня заключения контракта, произведена предоплата на сумму 11,72 тыс. руб. Средства по данному объекту освоены не в полном объеме, так как сроки исполнения контрактов превышают отчетный финансовый год. | общая численность работающих - 25 чел. , |  | Вместимость зрительного зала -281 чел., общая площадь здания: до реконструкции – 2021,80 м2,после реконструкции –1988,49 м2.
[6 empty] | 0 | 18.7 | 11.2 | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 168070 | 168070 | 160064.1 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 168070 | 168088.7 | 160075.3 | Итого
18 | Реконструкция объекта: "Зона отдыха по улице Сибирская" | город Когалым, улица Сибирская | реконструкция | реконструкция | 2015-2017 | 0 | 655.9 | 655.9 | Окружной бюджет | Площадь покрытия под спортивными и детской площадкой-1889,3 кв.м., площадь покрытия брусчаткой-9623 кв.м , площадь газонов 18529,8 кв.м. Обустроен музей военной техники под открытым небом. выполнено устройство железнодорожных путей и установка поезда в составе двух пассажирских вагонов и паровоза, покрашены вагон, паровоз, самолет ТУ-154, самолет МИГ-25. Выполнение 2 этапа реконструкции.
[6 empty] | 79.9 | 0 |  | Бюджет города Когалыма
[6 empty] | 72766 | 27701 | 27700.1 | Внебюджетные источники
[6 empty] | 72845.9 | 28356.9 | 28356 | Итого